## Sheet1
Activity | Immediate Predecessor | a | m | b | start time | rand | duration | finish time | Trial | Project Duration | Success | Average Success | Average Duration
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.90311 | 3.5598 | 3.5598 |  | 21.5392 | 1 | 0.538 | 21.8712
B | A | 2 | 3.5 | 4 | 3.5598 | 0.1698 | 2.7137 | 6.2735 | 1 | 20.5726 | 1
C | B | 1 | 2 | 2.5 | 6.2735 | 0.38693 | 1.7618 | 8.0353 | 2 | 22.9849 | 0
D | B, C | 5 | 6 | 8 | 8.0353 | 0.082405 | 5.4972 | 13.5326 | 3 | 20.0147 | 1
E | D | 2 | 3 | 4.5 | 13.5326 | 0.77247 | 3.5763 | 17.1088 | 4 | 21.4971 | 1
F | E | 3 | 4 | 5 | 17.1088 | 0.48847 | 3.9884 | 21.0972 | 5 | 22.5029 | 0
G | E | 1 | 1.25 | 1.5 | 17.1088 | 0.1576 | 1.1404 | 18.2492 | 6 | 22.7031 | 0
H | G | 2 | 3 | 4 | 18.2492 | 0.74794 | 3.29 | 21.5392 | 7 | 22.8193 | 0
I | F, H | 0 | 0 | 0 | 21.5392 | 0.48291 | 0 | 21.5392 | 8 | 20.5195 | 1
| sum | 18 | 25.75 | 33.5 |  |  |  |  | 9 | 20.4855 | 1
[9 empty] | 10 | 22.8756 | 0
[9 empty] | 11 | 22.0572 | 0
[9 empty] | 12 | 19.7609 | 1
[9 empty] | 13 | 21.8805 | 1
[9 empty] | 14 | 20.9708 | 1
[9 empty] | 15 | 21.9554 | 1
[9 empty] | 16 | 21.7512 | 1
[9 empty] | 17 | 21.7627 | 1
[9 empty] | 18 | 22.8368 | 0
[9 empty] | 19 | 24.1498 | 0
[9 empty] | 20 | 22.5498 | 0
[9 empty] | 21 | 23.5518 | 0
[9 empty] | 22 | 21.9033 | 1
[9 empty] | 23 | 21.2989 | 1
[9 empty] | 24 | 22.5249 | 0
[9 empty] | 25 | 21.7445 | 1
[9 empty] | 26 | 21.3803 | 1
[9 empty] | 27 | 22.56 | 0
[9 empty] | 28 | 20.5682 | 1
[9 empty] | 29 | 21.2343 | 1
[9 empty] | 30 | 24.1108 | 0
[9 empty] | 31 | 22.1977 | 0
[9 empty] | 32 | 22.5984 | 0
[9 empty] | 33 | 22.329 | 0
[9 empty] | 34 | 20.4266 | 1
[9 empty] | 35 | 20.1132 | 1
[9 empty] | 36 | 21.6908 | 1
[9 empty] | 37 | 23.2127 | 0
[9 empty] | 38 | 23.9943 | 0
[9 empty] | 39 | 24.1046 | 0
[9 empty] | 40 | 22.9548 | 0
[9 empty] | 41 | 20.6261 | 1
[9 empty] | 42 | 22.5548 | 0
[9 empty] | 43 | 22.6927 | 0
[9 empty] | 44 | 23.2435 | 0
[9 empty] | 45 | 22.2354 | 0
[9 empty] | 46 | 21.0364 | 1
[9 empty] | 47 | 22.5872 | 0
[9 empty] | 48 | 21.8094 | 1
[9 empty] | 49 | 20.8595 | 1
[9 empty] | 50 | 21.3092 | 1
[9 empty] | 51 | 20.1072 | 1
[9 empty] | 52 | 22.3437 | 0
[9 empty] | 53 | 19.8335 | 1
[9 empty] | 54 | 20.9062 | 1
[9 empty] | 55 | 23.1367 | 0
[9 empty] | 56 | 23.9105 | 0
[9 empty] | 57 | 21.7237 | 1
[9 empty] | 58 | 23.7409 | 0
[9 empty] | 59 | 21.8208 | 1
[9 empty] | 60 | 23.3439 | 0
[9 empty] | 61 | 22.1988 | 0
[9 empty] | 62 | 20.9468 | 1
[9 empty] | 63 | 22.875 | 0
[9 empty] | 64 | 21.5911 | 1
[9 empty] | 65 | 22.2425 | 0
[9 empty] | 66 | 21.2083 | 1
[9 empty] | 67 | 20.3719 | 1
[9 empty] | 68 | 20.2247 | 1
[9 empty] | 69 | 22.4828 | 0
[9 empty] | 70 | 21.9053 | 1
[9 empty] | 71 | 21.3931 | 1
[9 empty] | 72 | 23.9818 | 0
[9 empty] | 73 | 22.9843 | 0
[9 empty] | 74 | 21.8577 | 1
[9 empty] | 75 | 22.2442 | 0
[9 empty] | 76 | 21.0347 | 1
[9 empty] | 77 | 22.2337 | 0
[9 empty] | 78 | 20.551 | 1
[9 empty] | 79 | 20.9144 | 1
[9 empty] | 80 | 21.5094 | 1
[9 empty] | 81 | 22.7869 | 0
[9 empty] | 82 | 25.2198 | 0
[9 empty] | 83 | 21.1633 | 1
[9 empty] | 84 | 21.3002 | 1
[9 empty] | 85 | 20.9857 | 1
[9 empty] | 86 | 22.4077 | 0
[9 empty] | 87 | 21.1061 | 1
[9 empty] | 88 | 20.9019 | 1
[9 empty] | 89 | 22.1009 | 0
[9 empty] | 90 | 21.7403 | 1
[9 empty] | 91 | 20.4755 | 1
[9 empty] | 92 | 22.4526 | 0
[9 empty] | 93 | 21.3036 | 1
[9 empty] | 94 | 22.2139 | 0
[9 empty] | 95 | 21.3943 | 1
[9 empty] | 96 | 22.5715 | 0
[9 empty] | 97 | 21.9786 | 1
[9 empty] | 98 | 22.6335 | 0
[9 empty] | 99 | 22.9876 | 0
[9 empty] | 100 | 20.5144 | 1
[9 empty] | 101 | 22.6064 | 0
[9 empty] | 102 | 21.5072 | 1
[9 empty] | 103 | 21.6118 | 1
[9 empty] | 104 | 21.205 | 1
[9 empty] | 105 | 22.3469 | 0
[9 empty] | 106 | 22.5672 | 0
[9 empty] | 107 | 22.4851 | 0
[9 empty] | 108 | 21.6397 | 1
[9 empty] | 109 | 20.9994 | 1
[9 empty] | 110 | 22.0617 | 0
[9 empty] | 111 | 21.2454 | 1
[9 empty] | 112 | 23.0064 | 0
[9 empty] | 113 | 22.8 | 0
[9 empty] | 114 | 22.1821 | 0
[9 empty] | 115 | 22.2299 | 0
[9 empty] | 116 | 19.6449 | 1
[9 empty] | 117 | 21.5952 | 1
[9 empty] | 118 | 22.0441 | 0
[9 empty] | 119 | 20.4718 | 1
[9 empty] | 120 | 22.018 | 0
[9 empty] | 121 | 22.2763 | 0
[9 empty] | 122 | 21.6112 | 1
[9 empty] | 123 | 21.7243 | 1
[9 empty] | 124 | 22.6026 | 0
[9 empty] | 125 | 22.2725 | 0
[9 empty] | 126 | 21.507 | 1
[9 empty] | 127 | 20.9538 | 1
[9 empty] | 128 | 21.1971 | 1
[9 empty] | 129 | 22.1486 | 0
[9 empty] | 130 | 24.2931 | 0
[9 empty] | 131 | 24.0969 | 0
[9 empty] | 132 | 20.9245 | 1
[9 empty] | 133 | 22.6996 | 0
[9 empty] | 134 | 22.0876 | 0
[9 empty] | 135 | 20.4368 | 1
[9 empty] | 136 | 22.748 | 0
[9 empty] | 137 | 22.3746 | 0
[9 empty] | 138 | 24.797 | 0
[9 empty] | 139 | 22.7911 | 0
[9 empty] | 140 | 21.51 | 1
[9 empty] | 141 | 21.9851 | 1
[9 empty] | 142 | 21.8217 | 1
[9 empty] | 143 | 22.0447 | 0
[9 empty] | 144 | 21.6959 | 1
[9 empty] | 145 | 21.1998 | 1
[9 empty] | 146 | 23.0524 | 0
[9 empty] | 147 | 20.5677 | 1
[9 empty] | 148 | 20.7519 | 1
[9 empty] | 149 | 21.1183 | 1
[9 empty] | 150 | 23.2718 | 0
[9 empty] | 151 | 23.003 | 0
[9 empty] | 152 | 24.9085 | 0
[9 empty] | 153 | 23.0422 | 0
[9 empty] | 154 | 20.5251 | 1
[9 empty] | 155 | 21.2763 | 1
[9 empty] | 156 | 20.1423 | 1
[9 empty] | 157 | 21.8444 | 1
[9 empty] | 158 | 23.3535 | 0
[9 empty] | 159 | 23.239 | 0
[9 empty] | 160 | 21.6226 | 1
[9 empty] | 161 | 23.1663 | 0
[9 empty] | 162 | 22.6161 | 0
[9 empty] | 163 | 20.4112 | 1
[9 empty] | 164 | 21.5713 | 1
[9 empty] | 165 | 20.7265 | 1
[9 empty] | 166 | 22.6978 | 0
[9 empty] | 167 | 21.8614 | 1
[9 empty] | 168 | 21.2702 | 1
[9 empty] | 169 | 21.7907 | 1
[9 empty] | 170 | 22.3067 | 0
[9 empty] | 171 | 22.7819 | 0
[9 empty] | 172 | 21.5856 | 1
[9 empty] | 173 | 22.8696 | 0
[9 empty] | 174 | 20.7988 | 1
[9 empty] | 175 | 20.7277 | 1
[9 empty] | 176 | 22.1845 | 0
[9 empty] | 177 | 20.2279 | 1
[9 empty] | 178 | 22.637 | 0
[9 empty] | 179 | 21.9163 | 1
[9 empty] | 180 | 23.3936 | 0
[9 empty] | 181 | 21.6942 | 1
[9 empty] | 182 | 21.0509 | 1
[9 empty] | 183 | 22.1723 | 0
[9 empty] | 184 | 23.834 | 0
[9 empty] | 185 | 20.5729 | 1
[9 empty] | 186 | 23.0973 | 0
[9 empty] | 187 | 22.4476 | 0
[9 empty] | 188 | 22.2374 | 0
[9 empty] | 189 | 21.985 | 1
[9 empty] | 190 | 21.3463 | 1
[9 empty] | 191 | 22.4279 | 0
[9 empty] | 192 | 21.8425 | 1
[9 empty] | 193 | 20.9603 | 1
[9 empty] | 194 | 20.3203 | 1
[9 empty] | 195 | 21.8123 | 1
[9 empty] | 196 | 23.5857 | 0
[9 empty] | 197 | 21.4312 | 1
[9 empty] | 198 | 21.9238 | 1
[9 empty] | 199 | 21.9902 | 1
[9 empty] | 200 | 22.2229 | 0
[9 empty] | 201 | 23.1503 | 0
[9 empty] | 202 | 22.8372 | 0
[9 empty] | 203 | 23.3592 | 0
[9 empty] | 204 | 21.0015 | 1
[9 empty] | 205 | 20.8919 | 1
[9 empty] | 206 | 22.9722 | 0
[9 empty] | 207 | 21.8469 | 1
[9 empty] | 208 | 19.991 | 1
[9 empty] | 209 | 21.9794 | 1
[9 empty] | 210 | 21.485 | 1
[9 empty] | 211 | 22.1449 | 0
[9 empty] | 212 | 22.9818 | 0
[9 empty] | 213 | 21.4858 | 1
[9 empty] | 214 | 21.3705 | 1
[9 empty] | 215 | 24.2292 | 0
[9 empty] | 216 | 21.9349 | 1
[9 empty] | 217 | 22.1121 | 0
[9 empty] | 218 | 21.172 | 1
[9 empty] | 219 | 20.9387 | 1
[9 empty] | 220 | 20.475 | 1
[9 empty] | 221 | 19.9905 | 1
[9 empty] | 222 | 20.9555 | 1
[9 empty] | 223 | 22.54 | 0
[9 empty] | 224 | 22.494 | 0
[9 empty] | 225 | 23.1493 | 0
[9 empty] | 226 | 20.781 | 1
[9 empty] | 227 | 20.9797 | 1
[9 empty] | 228 | 21.4261 | 1
[9 empty] | 229 | 20.2445 | 1
[9 empty] | 230 | 24.0575 | 0
[9 empty] | 231 | 21.2258 | 1
[9 empty] | 232 | 24.3604 | 0
[9 empty] | 233 | 22.5953 | 0
[9 empty] | 234 | 22.0132 | 0
[9 empty] | 235 | 21.5694 | 1
[9 empty] | 236 | 21.5428 | 1
[9 empty] | 237 | 21.815 | 1
[9 empty] | 238 | 20.8139 | 1
[9 empty] | 239 | 22.4467 | 0
[9 empty] | 240 | 21.5839 | 1
[9 empty] | 241 | 22.2082 | 0
[9 empty] | 242 | 21.2121 | 1
[9 empty] | 243 | 21.7828 | 1
[9 empty] | 244 | 21.1433 | 1
[9 empty] | 245 | 20.6278 | 1
[9 empty] | 246 | 22.6273 | 0
[9 empty] | 247 | 20.603 | 1
[9 empty] | 248 | 22.757 | 0
[9 empty] | 249 | 21.0108 | 1
[9 empty] | 250 | 21.0859 | 1
[9 empty] | 251 | 21.627 | 1
[9 empty] | 252 | 20.2267 | 1
[9 empty] | 253 | 22.3144 | 0
[9 empty] | 254 | 20.4626 | 1
[9 empty] | 255 | 20.9959 | 1
[9 empty] | 256 | 23.571 | 0
[9 empty] | 257 | 24.132 | 0
[9 empty] | 258 | 22.2233 | 0
[9 empty] | 259 | 22.2514 | 0
[9 empty] | 260 | 22.1223 | 0
[9 empty] | 261 | 20.5705 | 1
[9 empty] | 262 | 22.1935 | 0
[9 empty] | 263 | 21.0531 | 1
[9 empty] | 264 | 21.3355 | 1
[9 empty] | 265 | 22.2538 | 0
[9 empty] | 266 | 21.011 | 1
[9 empty] | 267 | 22.5523 | 0
[9 empty] | 268 | 22.8419 | 0
[9 empty] | 269 | 20.4982 | 1
[9 empty] | 270 | 23.6961 | 0
[9 empty] | 271 | 22.3344 | 0
[9 empty] | 272 | 21.6189 | 1
[9 empty] | 273 | 21.5571 | 1
[9 empty] | 274 | 22.0513 | 0
[9 empty] | 275 | 20.6441 | 1
[9 empty] | 276 | 22.3192 | 0
[9 empty] | 277 | 21.6628 | 1
[9 empty] | 278 | 20.4234 | 1
[9 empty] | 279 | 19.9499 | 1
[9 empty] | 280 | 22.7776 | 0
[9 empty] | 281 | 20.4903 | 1
[9 empty] | 282 | 21.7044 | 1
[9 empty] | 283 | 21.4196 | 1
[9 empty] | 284 | 21.6318 | 1
[9 empty] | 285 | 22.185 | 0
[9 empty] | 286 | 21.684 | 1
[9 empty] | 287 | 21.357 | 1
[9 empty] | 288 | 22.7235 | 0
[9 empty] | 289 | 21.1343 | 1
[9 empty] | 290 | 23.1994 | 0
[9 empty] | 291 | 21.3344 | 1
[9 empty] | 292 | 22.6292 | 0
[9 empty] | 293 | 22.3053 | 0
[9 empty] | 294 | 21.7355 | 1
[9 empty] | 295 | 21.872 | 1
[9 empty] | 296 | 22.2414 | 0
[9 empty] | 297 | 24.4664 | 0
[9 empty] | 298 | 20.9788 | 1
[9 empty] | 299 | 25.2781 | 0
[9 empty] | 300 | 21.0127 | 1
[9 empty] | 301 | 20.8751 | 1
[9 empty] | 302 | 23.5989 | 0
[9 empty] | 303 | 21.6164 | 1
[9 empty] | 304 | 23.3237 | 0
[9 empty] | 305 | 22.5853 | 0
[9 empty] | 306 | 21.3634 | 1
[9 empty] | 307 | 23.2674 | 0
[9 empty] | 308 | 20.3204 | 1
[9 empty] | 309 | 24.1731 | 0
[9 empty] | 310 | 21.1165 | 1
[9 empty] | 311 | 21.7108 | 1
[9 empty] | 312 | 21.6154 | 1
[9 empty] | 313 | 22.5045 | 0
[9 empty] | 314 | 21.9549 | 1
[9 empty] | 315 | 21.9118 | 1
[9 empty] | 316 | 23.0602 | 0
[9 empty] | 317 | 20.0593 | 1
[9 empty] | 318 | 21.8818 | 1
[9 empty] | 319 | 20.9374 | 1
[9 empty] | 320 | 21.8346 | 1
[9 empty] | 321 | 23.9962 | 0
[9 empty] | 322 | 24.568 | 0
[9 empty] | 323 | 21.2739 | 1
[9 empty] | 324 | 22.4923 | 0
[9 empty] | 325 | 22.4692 | 0
[9 empty] | 326 | 20.2935 | 1
[9 empty] | 327 | 23.1302 | 0
[9 empty] | 328 | 22.4737 | 0
[9 empty] | 329 | 22.2536 | 0
[9 empty] | 330 | 23.2446 | 0
[9 empty] | 331 | 20.8567 | 1
[9 empty] | 332 | 21.6693 | 1
[9 empty] | 333 | 21.9061 | 1
[9 empty] | 334 | 22.7324 | 0
[9 empty] | 335 | 20.2419 | 1
[9 empty] | 336 | 22.7372 | 0
[9 empty] | 337 | 22.4289 | 0
[9 empty] | 338 | 22.9745 | 0
[9 empty] | 339 | 22.2383 | 0
[9 empty] | 340 | 21.4493 | 1
[9 empty] | 341 | 21.2959 | 1
[9 empty] | 342 | 21.1204 | 1
[9 empty] | 343 | 20.7166 | 1
[9 empty] | 344 | 21.9482 | 1
[9 empty] | 345 | 21.6708 | 1
[9 empty] | 346 | 22.4181 | 0
[9 empty] | 347 | 21.6202 | 1
[9 empty] | 348 | 22.5597 | 0
[9 empty] | 349 | 21.0054 | 1
[9 empty] | 350 | 20.7379 | 1
[9 empty] | 351 | 20.028 | 1
[9 empty] | 352 | 22.5087 | 0
[9 empty] | 353 | 23.4094 | 0
[9 empty] | 354 | 22.9722 | 0
[9 empty] | 355 | 22.8173 | 0
[9 empty] | 356 | 21.4262 | 1
[9 empty] | 357 | 23.7142 | 0
[9 empty] | 358 | 22.1373 | 0
[9 empty] | 359 | 21.4327 | 1
[9 empty] | 360 | 21.1948 | 1
[9 empty] | 361 | 21.6292 | 1
[9 empty] | 362 | 19.3532 | 1
[9 empty] | 363 | 22.4821 | 0
[9 empty] | 364 | 22.2387 | 0
[9 empty] | 365 | 23.2366 | 0
[9 empty] | 366 | 20.9902 | 1
[9 empty] | 367 | 21.6266 | 1
[9 empty] | 368 | 20.9928 | 1
[9 empty] | 369 | 22.278 | 0
[9 empty] | 370 | 22.1771 | 0
[9 empty] | 371 | 21.4891 | 1
[9 empty] | 372 | 23.1275 | 0
[9 empty] | 373 | 21.3186 | 1
[9 empty] | 374 | 21.617 | 1
[9 empty] | 375 | 23.436 | 0
[9 empty] | 376 | 20.2573 | 1
[9 empty] | 377 | 23.2792 | 0
[9 empty] | 378 | 20.3837 | 1
[9 empty] | 379 | 23.8477 | 0
[9 empty] | 380 | 21.4307 | 1
[9 empty] | 381 | 22.1935 | 0
[9 empty] | 382 | 21.6655 | 1
[9 empty] | 383 | 22.1885 | 0
[9 empty] | 384 | 20.4691 | 1
[9 empty] | 385 | 20.8796 | 1
[9 empty] | 386 | 23.0489 | 0
[9 empty] | 387 | 21.5768 | 1
[9 empty] | 388 | 19.9843 | 1
[9 empty] | 389 | 22.6579 | 0
[9 empty] | 390 | 21.261 | 1
[9 empty] | 391 | 22.7636 | 0
[9 empty] | 392 | 21.6381 | 1
[9 empty] | 393 | 21.3553 | 1
[9 empty] | 394 | 22.608 | 0
[9 empty] | 395 | 22.0649 | 0
[9 empty] | 396 | 19.9232 | 1
[9 empty] | 397 | 21.6554 | 1
[9 empty] | 398 | 19.5409 | 1
[9 empty] | 399 | 20.5517 | 1
[9 empty] | 400 | 23.2196 | 0
[9 empty] | 401 | 22.0067 | 0
[9 empty] | 402 | 21.0384 | 1
[9 empty] | 403 | 20.9708 | 1
[9 empty] | 404 | 22.3892 | 0
[9 empty] | 405 | 23.8821 | 0
[9 empty] | 406 | 22.1674 | 0
[9 empty] | 407 | 22.8176 | 0
[9 empty] | 408 | 21.5742 | 1
[9 empty] | 409 | 21.4665 | 1
[9 empty] | 410 | 23.0621 | 0
[9 empty] | 411 | 20.2583 | 1
[9 empty] | 412 | 20.776 | 1
[9 empty] | 413 | 22.2787 | 0
[9 empty] | 414 | 21.4248 | 1
[9 empty] | 415 | 22.7711 | 0
[9 empty] | 416 | 21.7487 | 1
[9 empty] | 417 | 20.4747 | 1
[9 empty] | 418 | 22.9055 | 0
[9 empty] | 419 | 21.167 | 1
[9 empty] | 420 | 20.7547 | 1
[9 empty] | 421 | 22.75 | 0
[9 empty] | 422 | 22.0649 | 0
[9 empty] | 423 | 22.5068 | 0
[9 empty] | 424 | 20.0175 | 1
[9 empty] | 425 | 21.5483 | 1
[9 empty] | 426 | 21.417 | 1
[9 empty] | 427 | 24.2989 | 0
[9 empty] | 428 | 23.8068 | 0
[9 empty] | 429 | 20.4838 | 1
[9 empty] | 430 | 22.2463 | 0
[9 empty] | 431 | 22.7045 | 0
[9 empty] | 432 | 22.0808 | 0
[9 empty] | 433 | 20.8538 | 1
[9 empty] | 434 | 22.8375 | 0
[9 empty] | 435 | 19.8283 | 1
[9 empty] | 436 | 22.3691 | 0
[9 empty] | 437 | 19.4539 | 1
[9 empty] | 438 | 21.5415 | 1
[9 empty] | 439 | 21.2832 | 1
[9 empty] | 440 | 21.6339 | 1
[9 empty] | 441 | 21.8514 | 1
[9 empty] | 442 | 22.2672 | 0
[9 empty] | 443 | 23.2318 | 0
[9 empty] | 444 | 22.6082 | 0
[9 empty] | 445 | 23.6329 | 0
[9 empty] | 446 | 20.7728 | 1
[9 empty] | 447 | 20.768 | 1
[9 empty] | 448 | 20.0956 | 1
[9 empty] | 449 | 22.6115 | 0
[9 empty] | 450 | 21.216 | 1
[9 empty] | 451 | 21.3186 | 1
[9 empty] | 452 | 21.6802 | 1
[9 empty] | 453 | 22.3141 | 0
[9 empty] | 454 | 21.4001 | 1
[9 empty] | 455 | 20.8284 | 1
[9 empty] | 456 | 22.1568 | 0
[9 empty] | 457 | 22.1295 | 0
[9 empty] | 458 | 20.5798 | 1
[9 empty] | 459 | 21.392 | 1
[9 empty] | 460 | 21.5958 | 1
[9 empty] | 461 | 23.1798 | 0
[9 empty] | 462 | 23.5133 | 0
[9 empty] | 463 | 23.9418 | 0
[9 empty] | 464 | 20.7292 | 1
[9 empty] | 465 | 21.7887 | 1
[9 empty] | 466 | 21.0076 | 1
[9 empty] | 467 | 23.0241 | 0
[9 empty] | 468 | 22.0869 | 0
[9 empty] | 469 | 21.7169 | 1
[9 empty] | 470 | 22.9837 | 0
[9 empty] | 471 | 23.0188 | 0
[9 empty] | 472 | 20.0968 | 1
[9 empty] | 473 | 22.6709 | 0
[9 empty] | 474 | 23.1439 | 0
[9 empty] | 475 | 21.8727 | 1
[9 empty] | 476 | 21.0824 | 1
[9 empty] | 477 | 21.4724 | 1
[9 empty] | 478 | 22.7099 | 0
[9 empty] | 479 | 21.0781 | 1
[9 empty] | 480 | 22.025 | 0
[9 empty] | 481 | 22.3517 | 0
[9 empty] | 482 | 21.2879 | 1
[9 empty] | 483 | 22.1439 | 0
[9 empty] | 484 | 21.1414 | 1
[9 empty] | 485 | 21.655 | 1
[9 empty] | 486 | 22.5045 | 0
[9 empty] | 487 | 22.8027 | 0
[9 empty] | 488 | 21.4147 | 1
[9 empty] | 489 | 20.3675 | 1
[9 empty] | 490 | 20.3893 | 1
[9 empty] | 491 | 22.2208 | 0
[9 empty] | 492 | 23.1634 | 0
[9 empty] | 493 | 21.2228 | 1
[9 empty] | 494 | 23.7169 | 0
[9 empty] | 495 | 21.465 | 1
[9 empty] | 496 | 20.6273 | 1
[9 empty] | 497 | 22.8368 | 0
[9 empty] | 498 | 21.3583 | 1
[9 empty] | 499 | 21.6855 | 1
[9 empty] | 500 | 23.217 | 0
[9 empty] | 501 | 21.0343 | 1
[9 empty] | 502 | 21.2704 | 1
[9 empty] | 503 | 20.0315 | 1
[9 empty] | 504 | 21.0604 | 1
[9 empty] | 505 | 21.8472 | 1
[9 empty] | 506 | 22.8804 | 0
[9 empty] | 507 | 21.4201 | 1
[9 empty] | 508 | 20.9369 | 1
[9 empty] | 509 | 21.3414 | 1
[9 empty] | 510 | 22.9047 | 0
[9 empty] | 511 | 21.5117 | 1
[9 empty] | 512 | 23.9999 | 0
[9 empty] | 513 | 22.3422 | 0
[9 empty] | 514 | 21.0603 | 1
[9 empty] | 515 | 22.6035 | 0
[9 empty] | 516 | 20.7138 | 1
[9 empty] | 517 | 21.0762 | 1
[9 empty] | 518 | 20.8373 | 1
[9 empty] | 519 | 23.1203 | 0
[9 empty] | 520 | 21.7055 | 1
[9 empty] | 521 | 22.23 | 0
[9 empty] | 522 | 22.7784 | 0
[9 empty] | 523 | 20.1756 | 1
[9 empty] | 524 | 23.0011 | 0
[9 empty] | 525 | 20.8522 | 1
[9 empty] | 526 | 21.4081 | 1
[9 empty] | 527 | 21.7205 | 1
[9 empty] | 528 | 20.7547 | 1
[9 empty] | 529 | 19.8248 | 1
[9 empty] | 530 | 21.9798 | 1
[9 empty] | 531 | 20.2182 | 1
[9 empty] | 532 | 21.6357 | 1
[9 empty] | 533 | 23.2297 | 0
[9 empty] | 534 | 22.3378 | 0
[9 empty] | 535 | 20.9318 | 1
[9 empty] | 536 | 22.9638 | 0
[9 empty] | 537 | 23.3677 | 0
[9 empty] | 538 | 20.4692 | 1
[9 empty] | 539 | 20.8772 | 1
[9 empty] | 540 | 21.1918 | 1
[9 empty] | 541 | 22.4416 | 0
[9 empty] | 542 | 22.9776 | 0
[9 empty] | 543 | 20.414 | 1
[9 empty] | 544 | 23.9955 | 0
[9 empty] | 545 | 21.5788 | 1
[9 empty] | 546 | 21.3474 | 1
[9 empty] | 547 | 22.7125 | 0
[9 empty] | 548 | 20.9829 | 1
[9 empty] | 549 | 24.1642 | 0
[9 empty] | 550 | 20.6562 | 1
[9 empty] | 551 | 22.2187 | 0
[9 empty] | 552 | 20.2485 | 1
[9 empty] | 553 | 22.7514 | 0
[9 empty] | 554 | 23.3501 | 0
[9 empty] | 555 | 22.2171 | 0
[9 empty] | 556 | 22.2296 | 0
[9 empty] | 557 | 21.5581 | 1
[9 empty] | 558 | 21.784 | 1
[9 empty] | 559 | 23.1541 | 0
[9 empty] | 560 | 20.7562 | 1
[9 empty] | 561 | 21.139 | 1
[9 empty] | 562 | 21.391 | 1
[9 empty] | 563 | 21.2521 | 1
[9 empty] | 564 | 23.3457 | 0
[9 empty] | 565 | 20.6317 | 1
[9 empty] | 566 | 20.6277 | 1
[9 empty] | 567 | 20.6491 | 1
[9 empty] | 568 | 20.6356 | 1
[9 empty] | 569 | 22.1936 | 0
[9 empty] | 570 | 22.337 | 0
[9 empty] | 571 | 22.5066 | 0
[9 empty] | 572 | 21.2668 | 1
[9 empty] | 573 | 21.3106 | 1
[9 empty] | 574 | 23.2074 | 0
[9 empty] | 575 | 21.2138 | 1
[9 empty] | 576 | 22.0854 | 0
[9 empty] | 577 | 21.6091 | 1
[9 empty] | 578 | 22.3201 | 0
[9 empty] | 579 | 23.1258 | 0
[9 empty] | 580 | 21.5266 | 1
[9 empty] | 581 | 22.6168 | 0
[9 empty] | 582 | 22.0483 | 0
[9 empty] | 583 | 22.4253 | 0
[9 empty] | 584 | 21.1592 | 1
[9 empty] | 585 | 19.6565 | 1
[9 empty] | 586 | 20.6005 | 1
[9 empty] | 587 | 22.6223 | 0
[9 empty] | 588 | 22.2305 | 0
[9 empty] | 589 | 19.9827 | 1
[9 empty] | 590 | 22.945 | 0
[9 empty] | 591 | 23.6702 | 0
[9 empty] | 592 | 21.9929 | 1
[9 empty] | 593 | 22.7777 | 0
[9 empty] | 594 | 21.6135 | 1
[9 empty] | 595 | 23.0585 | 0
[9 empty] | 596 | 21.8042 | 1
[9 empty] | 597 | 20.4377 | 1
[9 empty] | 598 | 22.7775 | 0
[9 empty] | 599 | 21.7833 | 1
[9 empty] | 600 | 21.2942 | 1
[9 empty] | 601 | 22.0537 | 0
[9 empty] | 602 | 21.1863 | 1
[9 empty] | 603 | 22.6982 | 0
[9 empty] | 604 | 19.4856 | 1
[9 empty] | 605 | 23.3272 | 0
[9 empty] | 606 | 24.3143 | 0
[9 empty] | 607 | 22.1098 | 0
[9 empty] | 608 | 21.7065 | 1
[9 empty] | 609 | 22.0654 | 0
[9 empty] | 610 | 21.9334 | 1
[9 empty] | 611 | 22.1145 | 0
[9 empty] | 612 | 21.2871 | 1
[9 empty] | 613 | 21.2289 | 1
[9 empty] | 614 | 20.4612 | 1
[9 empty] | 615 | 21.6745 | 1
[9 empty] | 616 | 21.7709 | 1
[9 empty] | 617 | 22.2295 | 0
[9 empty] | 618 | 21.7415 | 1
[9 empty] | 619 | 21.4972 | 1
[9 empty] | 620 | 22.3298 | 0
[9 empty] | 621 | 23.157 | 0
[9 empty] | 622 | 22.4772 | 0
[9 empty] | 623 | 21.7435 | 1
[9 empty] | 624 | 22.5082 | 0
[9 empty] | 625 | 20.9203 | 1
[9 empty] | 626 | 21.5601 | 1
[9 empty] | 627 | 21.5066 | 1
[9 empty] | 628 | 20.8672 | 1
[9 empty] | 629 | 20.4324 | 1
[9 empty] | 630 | 23.1804 | 0
[9 empty] | 631 | 22.1079 | 0
[9 empty] | 632 | 22.0151 | 0
[9 empty] | 633 | 19.6466 | 1
[9 empty] | 634 | 21.0388 | 1
[9 empty] | 635 | 21.3594 | 1
[9 empty] | 636 | 23.1504 | 0
[9 empty] | 637 | 23.2646 | 0
[9 empty] | 638 | 20.3532 | 1
[9 empty] | 639 | 22.4771 | 0
[9 empty] | 640 | 22.1124 | 0
[9 empty] | 641 | 20.7574 | 1
[9 empty] | 642 | 21.5448 | 1
[9 empty] | 643 | 22.6141 | 0
[9 empty] | 644 | 20.5445 | 1
[9 empty] | 645 | 22.1933 | 0
[9 empty] | 646 | 22.3522 | 0
[9 empty] | 647 | 22.746 | 0
[9 empty] | 648 | 22.0876 | 0
[9 empty] | 649 | 23.9953 | 0
[9 empty] | 650 | 24.3156 | 0
[9 empty] | 651 | 21.8516 | 1
[9 empty] | 652 | 20.7956 | 1
[9 empty] | 653 | 22.6057 | 0
[9 empty] | 654 | 20.2921 | 1
[9 empty] | 655 | 21.4673 | 1
[9 empty] | 656 | 23.4098 | 0
[9 empty] | 657 | 22.6373 | 0
[9 empty] | 658 | 20.5608 | 1
[9 empty] | 659 | 22.9405 | 0
[9 empty] | 660 | 23.5865 | 0
[9 empty] | 661 | 20.7591 | 1
[9 empty] | 662 | 20.203 | 1
[9 empty] | 663 | 21.9086 | 1
[9 empty] | 664 | 22.4004 | 0
[9 empty] | 665 | 22.2257 | 0
[9 empty] | 666 | 22.3468 | 0
[9 empty] | 667 | 20.7895 | 1
[9 empty] | 668 | 23.0424 | 0
[9 empty] | 669 | 20.8636 | 1
[9 empty] | 670 | 20.3643 | 1
[9 empty] | 671 | 23.5219 | 0
[9 empty] | 672 | 23.3182 | 0
[9 empty] | 673 | 23.6738 | 0
[9 empty] | 674 | 21.1014 | 1
[9 empty] | 675 | 21.2461 | 1
[9 empty] | 676 | 20.699 | 1
[9 empty] | 677 | 20.8945 | 1
[9 empty] | 678 | 21.9361 | 1
[9 empty] | 679 | 21.5918 | 1
[9 empty] | 680 | 22.2115 | 0
[9 empty] | 681 | 20.2134 | 1
[9 empty] | 682 | 21.5499 | 1
[9 empty] | 683 | 21.4373 | 1
[9 empty] | 684 | 21.7632 | 1
[9 empty] | 685 | 22.3193 | 0
[9 empty] | 686 | 21.7095 | 1
[9 empty] | 687 | 20.9429 | 1
[9 empty] | 688 | 22.523 | 0
[9 empty] | 689 | 20.1574 | 1
[9 empty] | 690 | 20.7898 | 1
[9 empty] | 691 | 21.6165 | 1
[9 empty] | 692 | 19.73 | 1
[9 empty] | 693 | 21.0268 | 1
[9 empty] | 694 | 22.6144 | 0
[9 empty] | 695 | 23.0967 | 0
[9 empty] | 696 | 20.1415 | 1
[9 empty] | 697 | 20.1733 | 1
[9 empty] | 698 | 18.757 | 1
[9 empty] | 699 | 22.5797 | 0
[9 empty] | 700 | 20.2351 | 1
[9 empty] | 701 | 19.8866 | 1
[9 empty] | 702 | 22.1931 | 0
[9 empty] | 703 | 23.5777 | 0
[9 empty] | 704 | 23.0677 | 0
[9 empty] | 705 | 22.1003 | 0
[9 empty] | 706 | 22.2374 | 0
[9 empty] | 707 | 21.4042 | 1
[9 empty] | 708 | 21.2105 | 1
[9 empty] | 709 | 23.2533 | 0
[9 empty] | 710 | 22.0685 | 0
[9 empty] | 711 | 21.1408 | 1
[9 empty] | 712 | 21.3785 | 1
[9 empty] | 713 | 22.5911 | 0
[9 empty] | 714 | 21.6859 | 1
[9 empty] | 715 | 20.5745 | 1
[9 empty] | 716 | 23.4478 | 0
[9 empty] | 717 | 22.1438 | 0
[9 empty] | 718 | 21.65 | 1
[9 empty] | 719 | 22.6643 | 0
[9 empty] | 720 | 23.1887 | 0
[9 empty] | 721 | 22.1322 | 0
[9 empty] | 722 | 23.5534 | 0
[9 empty] | 723 | 22.5809 | 0
[9 empty] | 724 | 20.4801 | 1
[9 empty] | 725 | 21.6565 | 1
[9 empty] | 726 | 21.7741 | 1
[9 empty] | 727 | 21.9383 | 1
[9 empty] | 728 | 20.9882 | 1
[9 empty] | 729 | 21.5986 | 1
[9 empty] | 730 | 21.5173 | 1
[9 empty] | 731 | 22.6462 | 0
[9 empty] | 732 | 20.9488 | 1
[9 empty] | 733 | 20.6993 | 1
[9 empty] | 734 | 23.8647 | 0
[9 empty] | 735 | 20.5897 | 1
[9 empty] | 736 | 23.1372 | 0
[9 empty] | 737 | 21.6778 | 1
[9 empty] | 738 | 20.6096 | 1
[9 empty] | 739 | 22.2398 | 0
[9 empty] | 740 | 22.3757 | 0
[9 empty] | 741 | 20.4761 | 1
[9 empty] | 742 | 21.0721 | 1
[9 empty] | 743 | 22.486 | 0
[9 empty] | 744 | 22.017 | 0
[9 empty] | 745 | 22.1481 | 0
[9 empty] | 746 | 23.9355 | 0
[9 empty] | 747 | 21.6263 | 1
[9 empty] | 748 | 23.1521 | 0
[9 empty] | 749 | 22.0442 | 0
[9 empty] | 750 | 22.2213 | 0
[9 empty] | 751 | 21.8437 | 1
[9 empty] | 752 | 22.2683 | 0
[9 empty] | 753 | 20.1645 | 1
[9 empty] | 754 | 21.8881 | 1
[9 empty] | 755 | 22.2857 | 0
[9 empty] | 756 | 19.897 | 1
[9 empty] | 757 | 23.5814 | 0
[9 empty] | 758 | 22.2996 | 0
[9 empty] | 759 | 22.3473 | 0
[9 empty] | 760 | 23.5169 | 0
[9 empty] | 761 | 21.8121 | 1
[9 empty] | 762 | 21.6238 | 1
[9 empty] | 763 | 22.4271 | 0
[9 empty] | 764 | 22.5559 | 0
[9 empty] | 765 | 19.7651 | 1
[9 empty] | 766 | 20.778 | 1
[9 empty] | 767 | 21.296 | 1
[9 empty] | 768 | 22.421 | 0
[9 empty] | 769 | 23.061 | 0
[9 empty] | 770 | 22.0537 | 0
[9 empty] | 771 | 20.6702 | 1
[9 empty] | 772 | 20.9714 | 1
[9 empty] | 773 | 23.3374 | 0
[9 empty] | 774 | 21.1057 | 1
[9 empty] | 775 | 21.0447 | 1
[9 empty] | 776 | 22.4682 | 0
[9 empty] | 777 | 23.0805 | 0
[9 empty] | 778 | 22.897 | 0
[9 empty] | 779 | 22.0488 | 0
[9 empty] | 780 | 23.622 | 0
[9 empty] | 781 | 21.7228 | 1
[9 empty] | 782 | 21.6382 | 1
[9 empty] | 783 | 22.9385 | 0
[9 empty] | 784 | 21.9642 | 1
[9 empty] | 785 | 21.5315 | 1
[9 empty] | 786 | 21.1402 | 1
[9 empty] | 787 | 20.4916 | 1
[9 empty] | 788 | 20.8407 | 1
[9 empty] | 789 | 21.0882 | 1
[9 empty] | 790 | 21.1389 | 1
[9 empty] | 791 | 21.4918 | 1
[9 empty] | 792 | 22.0038 | 0
[9 empty] | 793 | 21.213 | 1
[9 empty] | 794 | 22.6068 | 0
[9 empty] | 795 | 22.2194 | 0
[9 empty] | 796 | 21.0378 | 1
[9 empty] | 797 | 19.894 | 1
[9 empty] | 798 | 22.5704 | 0
[9 empty] | 799 | 22.8887 | 0
[9 empty] | 800 | 21.8465 | 1
[9 empty] | 801 | 21.8284 | 1
[9 empty] | 802 | 21.9388 | 1
[9 empty] | 803 | 21.3249 | 1
[9 empty] | 804 | 22.1247 | 0
[9 empty] | 805 | 22.539 | 0
[9 empty] | 806 | 22.1462 | 0
[9 empty] | 807 | 22.3992 | 0
[9 empty] | 808 | 21.7758 | 1
[9 empty] | 809 | 23.0575 | 0
[9 empty] | 810 | 22.554 | 0
[9 empty] | 811 | 22.0342 | 0
[9 empty] | 812 | 22.5489 | 0
[9 empty] | 813 | 21.3834 | 1
[9 empty] | 814 | 22.6223 | 0
[9 empty] | 815 | 21.8694 | 1
[9 empty] | 816 | 22.1329 | 0
[9 empty] | 817 | 22.9635 | 0
[9 empty] | 818 | 20.3999 | 1
[9 empty] | 819 | 20.2174 | 1
[9 empty] | 820 | 23.0996 | 0
[9 empty] | 821 | 22.4749 | 0
[9 empty] | 822 | 22.3608 | 0
[9 empty] | 823 | 23.4759 | 0
[9 empty] | 824 | 21.0175 | 1
[9 empty] | 825 | 20.7957 | 1
[9 empty] | 826 | 22.6305 | 0
[9 empty] | 827 | 22.7408 | 0
[9 empty] | 828 | 22.1683 | 0
[9 empty] | 829 | 19.044 | 1
[9 empty] | 830 | 22.1658 | 0
[9 empty] | 831 | 22.4231 | 0
[9 empty] | 832 | 21.6532 | 1
[9 empty] | 833 | 21.1999 | 1
[9 empty] | 834 | 21.5322 | 1
[9 empty] | 835 | 21.2862 | 1
[9 empty] | 836 | 20.7753 | 1
[9 empty] | 837 | 22.4457 | 0
[9 empty] | 838 | 22.8113 | 0
[9 empty] | 839 | 22.1946 | 0
[9 empty] | 840 | 22.8892 | 0
[9 empty] | 841 | 20.9486 | 1
[9 empty] | 842 | 21.0629 | 1
[9 empty] | 843 | 23.1484 | 0
[9 empty] | 844 | 20.5765 | 1
[9 empty] | 845 | 20.4326 | 1
[9 empty] | 846 | 22.9394 | 0
[9 empty] | 847 | 21.5382 | 1
[9 empty] | 848 | 20.7285 | 1
[9 empty] | 849 | 24.6875 | 0
[9 empty] | 850 | 21.3269 | 1
[9 empty] | 851 | 21.6977 | 1
[9 empty] | 852 | 23.4828 | 0
[9 empty] | 853 | 21.5951 | 1
[9 empty] | 854 | 22.8408 | 0
[9 empty] | 855 | 20.5982 | 1
[9 empty] | 856 | 20.5916 | 1
[9 empty] | 857 | 21.5384 | 1
[9 empty] | 858 | 22.9819 | 0
[9 empty] | 859 | 22.5143 | 0
[9 empty] | 860 | 23.3131 | 0
[9 empty] | 861 | 22.1156 | 0
[9 empty] | 862 | 21.0662 | 1
[9 empty] | 863 | 20.7277 | 1
[9 empty] | 864 | 22.9317 | 0
[9 empty] | 865 | 20.7537 | 1
[9 empty] | 866 | 21.7041 | 1
[9 empty] | 867 | 21.9565 | 1
[9 empty] | 868 | 20.2083 | 1
[9 empty] | 869 | 22.2476 | 0
[9 empty] | 870 | 22.7227 | 0
[9 empty] | 871 | 22.4455 | 0
[9 empty] | 872 | 21.4328 | 1
[9 empty] | 873 | 22.3019 | 0
[9 empty] | 874 | 19.7619 | 1
[9 empty] | 875 | 22.4346 | 0
[9 empty] | 876 | 21.6331 | 1
[9 empty] | 877 | 21.0715 | 1
[9 empty] | 878 | 22.1715 | 0
[9 empty] | 879 | 21.7524 | 1
[9 empty] | 880 | 23.6098 | 0
[9 empty] | 881 | 23.0226 | 0
[9 empty] | 882 | 21.59 | 1
[9 empty] | 883 | 23.3724 | 0
[9 empty] | 884 | 21.6358 | 1
[9 empty] | 885 | 22.1726 | 0
[9 empty] | 886 | 22.3165 | 0
[9 empty] | 887 | 19.6139 | 1
[9 empty] | 888 | 22.691 | 0
[9 empty] | 889 | 21.5271 | 1
[9 empty] | 890 | 23.1966 | 0
[9 empty] | 891 | 21.5962 | 1
[9 empty] | 892 | 22.9177 | 0
[9 empty] | 893 | 22.8822 | 0
[9 empty] | 894 | 22.7314 | 0
[9 empty] | 895 | 23.2162 | 0
[9 empty] | 896 | 23.586 | 0
[9 empty] | 897 | 20.5256 | 1
[9 empty] | 898 | 23.5759 | 0
[9 empty] | 899 | 23.3356 | 0
[9 empty] | 900 | 22.365 | 0
[9 empty] | 901 | 21.5114 | 1
[9 empty] | 902 | 22.3631 | 0
[9 empty] | 903 | 20.6987 | 1
[9 empty] | 904 | 21.1379 | 1
[9 empty] | 905 | 23.0309 | 0
[9 empty] | 906 | 22.4748 | 0
[9 empty] | 907 | 21.3575 | 1
[9 empty] | 908 | 21.7126 | 1
[9 empty] | 909 | 21.8322 | 1
[9 empty] | 910 | 21.3333 | 1
[9 empty] | 911 | 24.5156 | 0
[9 empty] | 912 | 21.7999 | 1
[9 empty] | 913 | 20.1207 | 1
[9 empty] | 914 | 20.6383 | 1
[9 empty] | 915 | 20.2851 | 1
[9 empty] | 916 | 21.7355 | 1
[9 empty] | 917 | 20.8795 | 1
[9 empty] | 918 | 22.8975 | 0
[9 empty] | 919 | 20.563 | 1
[9 empty] | 920 | 23.8012 | 0
[9 empty] | 921 | 20.9282 | 1
[9 empty] | 922 | 22.1384 | 0
[9 empty] | 923 | 22.2056 | 0
[9 empty] | 924 | 21.9764 | 1
[9 empty] | 925 | 19.9017 | 1
[9 empty] | 926 | 20.7277 | 1
[9 empty] | 927 | 23.0693 | 0
[9 empty] | 928 | 21.3163 | 1
[9 empty] | 929 | 22.2489 | 0
[9 empty] | 930 | 21.9372 | 1
[9 empty] | 931 | 21.1338 | 1
[9 empty] | 932 | 23.169 | 0
[9 empty] | 933 | 20.2993 | 1
[9 empty] | 934 | 21.0475 | 1
[9 empty] | 935 | 21.1032 | 1
[9 empty] | 936 | 18.7715 | 1
[9 empty] | 937 | 23.0419 | 0
[9 empty] | 938 | 19.4868 | 1
[9 empty] | 939 | 22.7043 | 0
[9 empty] | 940 | 21.8392 | 1
[9 empty] | 941 | 22.5576 | 0
[9 empty] | 942 | 22.9681 | 0
[9 empty] | 943 | 21.1283 | 1
[9 empty] | 944 | 21.4367 | 1
[9 empty] | 945 | 22.2456 | 0
[9 empty] | 946 | 20.7203 | 1
[9 empty] | 947 | 22.4772 | 0
[9 empty] | 948 | 20.8549 | 1
[9 empty] | 949 | 21.6838 | 1
[9 empty] | 950 | 23.3982 | 0
[9 empty] | 951 | 21.437 | 1
[9 empty] | 952 | 20.8664 | 1
[9 empty] | 953 | 21.1324 | 1
[9 empty] | 954 | 23.3527 | 0
[9 empty] | 955 | 21.2038 | 1
[9 empty] | 956 | 22.0038 | 0
[9 empty] | 957 | 22.2699 | 0
[9 empty] | 958 | 20.8456 | 1
[9 empty] | 959 | 20.6249 | 1
[9 empty] | 960 | 22.9495 | 0
[9 empty] | 961 | 20.6702 | 1
[9 empty] | 962 | 21.3593 | 1
[9 empty] | 963 | 21.3391 | 1
[9 empty] | 964 | 22.808 | 0
[9 empty] | 965 | 19.6468 | 1
[9 empty] | 966 | 21.2733 | 1
[9 empty] | 967 | 22.5732 | 0
[9 empty] | 968 | 22.1626 | 0
[9 empty] | 969 | 22.4592 | 0
[9 empty] | 970 | 20.332 | 1
[9 empty] | 971 | 21.0822 | 1
[9 empty] | 972 | 22.5277 | 0
[9 empty] | 973 | 22.3238 | 0
[9 empty] | 974 | 22.0716 | 0
[9 empty] | 975 | 22.558 | 0
[9 empty] | 976 | 22.4073 | 0
[9 empty] | 977 | 20.7585 | 1
[9 empty] | 978 | 20.5486 | 1
[9 empty] | 979 | 22.8525 | 0
[9 empty] | 980 | 23.0642 | 0
[9 empty] | 981 | 22.281 | 0
[9 empty] | 982 | 22.7314 | 0
[9 empty] | 983 | 22.3499 | 0
[9 empty] | 984 | 20.7927 | 1
[9 empty] | 985 | 20.0732 | 1
[9 empty] | 986 | 22.608 | 0
[9 empty] | 987 | 25.1515 | 0
[9 empty] | 988 | 19.9952 | 1
[9 empty] | 989 | 21.1256 | 1
[9 empty] | 990 | 22.3238 | 0
[9 empty] | 991 | 21.8114 | 1
[9 empty] | 992 | 22.5852 | 0
[9 empty] | 993 | 20.3714 | 1
[9 empty] | 994 | 21.1241 | 1
[9 empty] | 995 | 20.5122 | 1
[9 empty] | 996 | 22.9493 | 0
[9 empty] | 997 | 24.2824 | 0
[9 empty] | 998 | 19.3561 | 1
[9 empty] | 999 | 23.4149 | 0
[9 empty] | 1000 | 21.1123 | 1

## Sheet2
Activity | Immediate Predecessor | a | m | b | start time | rand1 | rand2 | duration | finish time | Trial | Project Duration | Success | Average Success | Average Duration
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.3396 | 0.074922 | 2.6792 | 2.6792 |  | 21.0547 | 1 | 0.039 | 24.203
B | A | 2 | 3.5 | 4 | 2.6792 | 0.12051 | 0.55898 | 3.118 | 5.7972 | 1 | 23.984 | 0
C | B | 1 | 2 | 2.5 | 5.7972 | 0.24204 | 0.6339 | 1.9508 | 7.748 | 2 | 25.9761 | 0
D | B, C | 5 | 6 | 8 | 7.748 | 0.12166 | 0.17912 | 5.5374 | 13.2854 | 3 | 27.2082 | 0
E | D | 2 | 3 | 4.5 | 13.2854 | 0.16357 | 0.35341 | 2.8835 | 16.1689 | 4 | 22.8197 | 0
F | E | 3 | 4 | 5 | 16.1689 | 0.14912 | 0.25116 | 3.5023 | 19.6712 | 5 | 24.8147 | 0
G | E | 1 | 1.25 | 1.5 | 16.1689 | 0.12207 | 0.23678 | 1.1184 | 17.2873 | 6 | 25.4948 | 0
H | G | 2 | 3 | 4 | 17.2873 | 0.48156 | 0.88371 | 3.7674 | 21.0547 | 7 | 25.1774 | 0
I | F, H | 0 | 0 | 0 | 21.0547 | 0.43315 | 0.10997 | 0 | 21.0547 | 8 | 25.8573 | 0
| sum | 18 | 25.75 | 33.5 | [5 empty] | 9 | 24.118 | 0
[10 empty] | 10 | 25.4258 | 0
[10 empty] | 11 | 25.5228 | 0
[10 empty] | 12 | 23.0305 | 0
[10 empty] | 13 | 23.609 | 0
[10 empty] | 14 | 21.9445 | 1
[10 empty] | 15 | 22.0787 | 0
[10 empty] | 16 | 24.5623 | 0
[10 empty] | 17 | 25.2124 | 0
[10 empty] | 18 | 22.1295 | 0
[10 empty] | 19 | 22.5808 | 0
[10 empty] | 20 | 23.8816 | 0
[10 empty] | 21 | 24.5095 | 0
[10 empty] | 22 | 23.9036 | 0
[10 empty] | 23 | 24.5773 | 0
[10 empty] | 24 | 26.247 | 0
[10 empty] | 25 | 23.3707 | 0
[10 empty] | 26 | 23.8259 | 0
[10 empty] | 27 | 25.5082 | 0
[10 empty] | 28 | 24.7813 | 0
[10 empty] | 29 | 24.7534 | 0
[10 empty] | 30 | 23.6928 | 0
[10 empty] | 31 | 23.5272 | 0
[10 empty] | 32 | 24.9644 | 0
[10 empty] | 33 | 23.0962 | 0
[10 empty] | 34 | 24.5367 | 0
[10 empty] | 35 | 23.8063 | 0
[10 empty] | 36 | 23.7062 | 0
[10 empty] | 37 | 24.772 | 0
[10 empty] | 38 | 24.2909 | 0
[10 empty] | 39 | 23.1392 | 0
[10 empty] | 40 | 24.0738 | 0
[10 empty] | 41 | 24.6669 | 0
[10 empty] | 42 | 25.118 | 0
[10 empty] | 43 | 23.3452 | 0
[10 empty] | 44 | 23.7692 | 0
[10 empty] | 45 | 23.1695 | 0
[10 empty] | 46 | 23.7891 | 0
[10 empty] | 47 | 25.625 | 0
[10 empty] | 48 | 25.3915 | 0
[10 empty] | 49 | 22.9902 | 0
[10 empty] | 50 | 22.4267 | 0
[10 empty] | 51 | 23.9179 | 0
[10 empty] | 52 | 25.0642 | 0
[10 empty] | 53 | 22.7253 | 0
[10 empty] | 54 | 25.0772 | 0
[10 empty] | 55 | 25.5212 | 0
[10 empty] | 56 | 25.4626 | 0
[10 empty] | 57 | 24.9087 | 0
[10 empty] | 58 | 25.6145 | 0
[10 empty] | 59 | 22.231 | 0
[10 empty] | 60 | 24.1076 | 0
[10 empty] | 61 | 24.6256 | 0
[10 empty] | 62 | 24.1212 | 0
[10 empty] | 63 | 25.3586 | 0
[10 empty] | 64 | 25.9842 | 0
[10 empty] | 65 | 22.0394 | 0
[10 empty] | 66 | 24.3623 | 0
[10 empty] | 67 | 23.1074 | 0
[10 empty] | 68 | 24.8144 | 0
[10 empty] | 69 | 24.7306 | 0
[10 empty] | 70 | 22.4894 | 0
[10 empty] | 71 | 23.2913 | 0
[10 empty] | 72 | 23.9997 | 0
[10 empty] | 73 | 26.2097 | 0
[10 empty] | 74 | 24.7351 | 0
[10 empty] | 75 | 23.5284 | 0
[10 empty] | 76 | 24.5356 | 0
[10 empty] | 77 | 25.9899 | 0
[10 empty] | 78 | 23.7205 | 0
[10 empty] | 79 | 23.6507 | 0
[10 empty] | 80 | 27.3786 | 0
[10 empty] | 81 | 22.8336 | 0
[10 empty] | 82 | 24.3004 | 0
[10 empty] | 83 | 23.3072 | 0
[10 empty] | 84 | 23.2425 | 0
[10 empty] | 85 | 23.7281 | 0
[10 empty] | 86 | 24.5533 | 0
[10 empty] | 87 | 23.7291 | 0
[10 empty] | 88 | 24.2827 | 0
[10 empty] | 89 | 26.5056 | 0
[10 empty] | 90 | 21.6391 | 1
[10 empty] | 91 | 24.1863 | 0
[10 empty] | 92 | 25.3364 | 0
[10 empty] | 93 | 24.9217 | 0
[10 empty] | 94 | 22.8905 | 0
[10 empty] | 95 | 23.7794 | 0
[10 empty] | 96 | 23.5742 | 0
[10 empty] | 97 | 21.0421 | 1
[10 empty] | 98 | 25.8609 | 0
[10 empty] | 99 | 23.0377 | 0
[10 empty] | 100 | 25.2253 | 0
[10 empty] | 101 | 22.6557 | 0
[10 empty] | 102 | 27.1778 | 0
[10 empty] | 103 | 24.7748 | 0
[10 empty] | 104 | 24.7967 | 0
[10 empty] | 105 | 22.5804 | 0
[10 empty] | 106 | 25.2191 | 0
[10 empty] | 107 | 25.8517 | 0
[10 empty] | 108 | 26.8044 | 0
[10 empty] | 109 | 22.9724 | 0
[10 empty] | 110 | 23.5472 | 0
[10 empty] | 111 | 23.5816 | 0
[10 empty] | 112 | 25.3607 | 0
[10 empty] | 113 | 23.7068 | 0
[10 empty] | 114 | 25.3845 | 0
[10 empty] | 115 | 24.4007 | 0
[10 empty] | 116 | 22.291 | 0
[10 empty] | 117 | 23.895 | 0
[10 empty] | 118 | 25.0361 | 0
[10 empty] | 119 | 24.54 | 0
[10 empty] | 120 | 23.9012 | 0
[10 empty] | 121 | 23.3424 | 0
[10 empty] | 122 | 23.5552 | 0
[10 empty] | 123 | 23.9196 | 0
[10 empty] | 124 | 25.596 | 0
[10 empty] | 125 | 24.1058 | 0
[10 empty] | 126 | 24.0724 | 0
[10 empty] | 127 | 23.0597 | 0
[10 empty] | 128 | 22.9767 | 0
[10 empty] | 129 | 24.0426 | 0
[10 empty] | 130 | 24.5256 | 0
[10 empty] | 131 | 24.9816 | 0
[10 empty] | 132 | 24.3198 | 0
[10 empty] | 133 | 25.3528 | 0
[10 empty] | 134 | 24.3453 | 0
[10 empty] | 135 | 22.8357 | 0
[10 empty] | 136 | 24.4665 | 0
[10 empty] | 137 | 25.1193 | 0
[10 empty] | 138 | 23.8147 | 0
[10 empty] | 139 | 24.7745 | 0
[10 empty] | 140 | 22.0678 | 0
[10 empty] | 141 | 25.1987 | 0
[10 empty] | 142 | 24.7896 | 0
[10 empty] | 143 | 23.7819 | 0
[10 empty] | 144 | 23.4443 | 0
[10 empty] | 145 | 23.948 | 0
[10 empty] | 146 | 26.1994 | 0
[10 empty] | 147 | 23.8409 | 0
[10 empty] | 148 | 21.8767 | 1
[10 empty] | 149 | 21.6952 | 1
[10 empty] | 150 | 21.9007 | 1
[10 empty] | 151 | 24.5546 | 0
[10 empty] | 152 | 25.9737 | 0
[10 empty] | 153 | 24.8112 | 0
[10 empty] | 154 | 25.4222 | 0
[10 empty] | 155 | 25.4985 | 0
[10 empty] | 156 | 21.556 | 1
[10 empty] | 157 | 23.2199 | 0
[10 empty] | 158 | 23.3468 | 0
[10 empty] | 159 | 22.6584 | 0
[10 empty] | 160 | 24.212 | 0
[10 empty] | 161 | 23.2216 | 0
[10 empty] | 162 | 24.7636 | 0
[10 empty] | 163 | 24.2648 | 0
[10 empty] | 164 | 23.7713 | 0
[10 empty] | 165 | 23.9268 | 0
[10 empty] | 166 | 22.9926 | 0
[10 empty] | 167 | 23.2593 | 0
[10 empty] | 168 | 24.1507 | 0
[10 empty] | 169 | 24.2151 | 0
[10 empty] | 170 | 26.5552 | 0
[10 empty] | 171 | 22.8182 | 0
[10 empty] | 172 | 22.6427 | 0
[10 empty] | 173 | 21.8269 | 1
[10 empty] | 174 | 23.0972 | 0
[10 empty] | 175 | 24.4616 | 0
[10 empty] | 176 | 24.0082 | 0
[10 empty] | 177 | 24.1618 | 0
[10 empty] | 178 | 23.7093 | 0
[10 empty] | 179 | 25.465 | 0
[10 empty] | 180 | 24.1738 | 0
[10 empty] | 181 | 26.1902 | 0
[10 empty] | 182 | 23.7375 | 0
[10 empty] | 183 | 24.8511 | 0
[10 empty] | 184 | 24.8432 | 0
[10 empty] | 185 | 24.8026 | 0
[10 empty] | 186 | 23.8056 | 0
[10 empty] | 187 | 23.3887 | 0
[10 empty] | 188 | 24.8711 | 0
[10 empty] | 189 | 21.8049 | 1
[10 empty] | 190 | 24.9676 | 0
[10 empty] | 191 | 24.5932 | 0
[10 empty] | 192 | 22.3124 | 0
[10 empty] | 193 | 23.5374 | 0
[10 empty] | 194 | 25.6289 | 0
[10 empty] | 195 | 25.6592 | 0
[10 empty] | 196 | 24.6303 | 0
[10 empty] | 197 | 25.8888 | 0
[10 empty] | 198 | 24.6449 | 0
[10 empty] | 199 | 24.4201 | 0
[10 empty] | 200 | 23.1428 | 0
[10 empty] | 201 | 23.6812 | 0
[10 empty] | 202 | 21.9824 | 1
[10 empty] | 203 | 25.7357 | 0
[10 empty] | 204 | 24.8384 | 0
[10 empty] | 205 | 25.9416 | 0
[10 empty] | 206 | 24.8196 | 0
[10 empty] | 207 | 24.113 | 0
[10 empty] | 208 | 22.3062 | 0
[10 empty] | 209 | 24.5757 | 0
[10 empty] | 210 | 21.7618 | 1
[10 empty] | 211 | 24.7842 | 0
[10 empty] | 212 | 22.3734 | 0
[10 empty] | 213 | 25.3778 | 0
[10 empty] | 214 | 23.9937 | 0
[10 empty] | 215 | 24.5923 | 0
[10 empty] | 216 | 25.614 | 0
[10 empty] | 217 | 24.6725 | 0
[10 empty] | 218 | 22.1123 | 0
[10 empty] | 219 | 22.8844 | 0
[10 empty] | 220 | 25.3428 | 0
[10 empty] | 221 | 23.2428 | 0
[10 empty] | 222 | 25.291 | 0
[10 empty] | 223 | 24.3663 | 0
[10 empty] | 224 | 25.8584 | 0
[10 empty] | 225 | 24.5802 | 0
[10 empty] | 226 | 23.7125 | 0
[10 empty] | 227 | 25.4084 | 0
[10 empty] | 228 | 24.7575 | 0
[10 empty] | 229 | 22.363 | 0
[10 empty] | 230 | 22.8525 | 0
[10 empty] | 231 | 25.0538 | 0
[10 empty] | 232 | 23.8749 | 0
[10 empty] | 233 | 24.6123 | 0
[10 empty] | 234 | 23.7287 | 0
[10 empty] | 235 | 25.2009 | 0
[10 empty] | 236 | 23.1609 | 0
[10 empty] | 237 | 23.1371 | 0
[10 empty] | 238 | 24.8879 | 0
[10 empty] | 239 | 25.1181 | 0
[10 empty] | 240 | 24.2617 | 0
[10 empty] | 241 | 24.5547 | 0
[10 empty] | 242 | 21.9414 | 1
[10 empty] | 243 | 24.5477 | 0
[10 empty] | 244 | 23.5118 | 0
[10 empty] | 245 | 23.6856 | 0
[10 empty] | 246 | 23.8849 | 0
[10 empty] | 247 | 25.766 | 0
[10 empty] | 248 | 21.9636 | 1
[10 empty] | 249 | 24.6052 | 0
[10 empty] | 250 | 24.3717 | 0
[10 empty] | 251 | 25.6997 | 0
[10 empty] | 252 | 24.306 | 0
[10 empty] | 253 | 24.4766 | 0
[10 empty] | 254 | 24.7646 | 0
[10 empty] | 255 | 24.3221 | 0
[10 empty] | 256 | 23.3264 | 0
[10 empty] | 257 | 24.6463 | 0
[10 empty] | 258 | 24.2864 | 0
[10 empty] | 259 | 24.9466 | 0
[10 empty] | 260 | 23.5667 | 0
[10 empty] | 261 | 24.0454 | 0
[10 empty] | 262 | 26.3273 | 0
[10 empty] | 263 | 25.0219 | 0
[10 empty] | 264 | 22.5667 | 0
[10 empty] | 265 | 21.5463 | 1
[10 empty] | 266 | 20.7613 | 1
[10 empty] | 267 | 24.4109 | 0
[10 empty] | 268 | 25.0301 | 0
[10 empty] | 269 | 26.2516 | 0
[10 empty] | 270 | 23.4538 | 0
[10 empty] | 271 | 22.8803 | 0
[10 empty] | 272 | 23.908 | 0
[10 empty] | 273 | 24.2771 | 0
[10 empty] | 274 | 22.592 | 0
[10 empty] | 275 | 23.0829 | 0
[10 empty] | 276 | 24.8154 | 0
[10 empty] | 277 | 23.9734 | 0
[10 empty] | 278 | 25.3826 | 0
[10 empty] | 279 | 25.5079 | 0
[10 empty] | 280 | 24.4742 | 0
[10 empty] | 281 | 24.021 | 0
[10 empty] | 282 | 25.0143 | 0
[10 empty] | 283 | 25.2014 | 0
[10 empty] | 284 | 24.3864 | 0
[10 empty] | 285 | 26.1928 | 0
[10 empty] | 286 | 22.6975 | 0
[10 empty] | 287 | 24.9964 | 0
[10 empty] | 288 | 23.1214 | 0
[10 empty] | 289 | 25.6544 | 0
[10 empty] | 290 | 23.2194 | 0
[10 empty] | 291 | 25.3532 | 0
[10 empty] | 292 | 22.5556 | 0
[10 empty] | 293 | 23.6129 | 0
[10 empty] | 294 | 24.7729 | 0
[10 empty] | 295 | 24.4957 | 0
[10 empty] | 296 | 23.16 | 0
[10 empty] | 297 | 23.0111 | 0
[10 empty] | 298 | 23.8876 | 0
[10 empty] | 299 | 21.2212 | 1
[10 empty] | 300 | 24.7642 | 0
[10 empty] | 301 | 23.7192 | 0
[10 empty] | 302 | 23.0588 | 0
[10 empty] | 303 | 26.6929 | 0
[10 empty] | 304 | 22.9385 | 0
[10 empty] | 305 | 26.1364 | 0
[10 empty] | 306 | 23.3384 | 0
[10 empty] | 307 | 24.526 | 0
[10 empty] | 308 | 22.7341 | 0
[10 empty] | 309 | 24.0473 | 0
[10 empty] | 310 | 25.8233 | 0
[10 empty] | 311 | 25.0218 | 0
[10 empty] | 312 | 24.0646 | 0
[10 empty] | 313 | 23.4928 | 0
[10 empty] | 314 | 23.5158 | 0
[10 empty] | 315 | 25.2226 | 0
[10 empty] | 316 | 24.2789 | 0
[10 empty] | 317 | 25.1178 | 0
[10 empty] | 318 | 23.5705 | 0
[10 empty] | 319 | 23.0252 | 0
[10 empty] | 320 | 26.1274 | 0
[10 empty] | 321 | 23.8805 | 0
[10 empty] | 322 | 22.8698 | 0
[10 empty] | 323 | 22.9886 | 0
[10 empty] | 324 | 25.3744 | 0
[10 empty] | 325 | 26.0574 | 0
[10 empty] | 326 | 24.7436 | 0
[10 empty] | 327 | 23.4107 | 0
[10 empty] | 328 | 24.4739 | 0
[10 empty] | 329 | 25.3253 | 0
[10 empty] | 330 | 26.3616 | 0
[10 empty] | 331 | 23.3751 | 0
[10 empty] | 332 | 26.0434 | 0
[10 empty] | 333 | 23.3523 | 0
[10 empty] | 334 | 23.4685 | 0
[10 empty] | 335 | 22.0951 | 0
[10 empty] | 336 | 23.2061 | 0
[10 empty] | 337 | 23.8832 | 0
[10 empty] | 338 | 26.1335 | 0
[10 empty] | 339 | 24.2768 | 0
[10 empty] | 340 | 24.4723 | 0
[10 empty] | 341 | 22.3305 | 0
[10 empty] | 342 | 22.9734 | 0
[10 empty] | 343 | 25.6961 | 0
[10 empty] | 344 | 22.8134 | 0
[10 empty] | 345 | 23.9312 | 0
[10 empty] | 346 | 26.2084 | 0
[10 empty] | 347 | 26.0542 | 0
[10 empty] | 348 | 24.2264 | 0
[10 empty] | 349 | 23.7187 | 0
[10 empty] | 350 | 23.5955 | 0
[10 empty] | 351 | 25.0602 | 0
[10 empty] | 352 | 20.5592 | 1
[10 empty] | 353 | 23.6638 | 0
[10 empty] | 354 | 24.5796 | 0
[10 empty] | 355 | 24.0938 | 0
[10 empty] | 356 | 25.205 | 0
[10 empty] | 357 | 22.8307 | 0
[10 empty] | 358 | 24.9897 | 0
[10 empty] | 359 | 24.7353 | 0
[10 empty] | 360 | 23.1629 | 0
[10 empty] | 361 | 22.3436 | 0
[10 empty] | 362 | 22.6171 | 0
[10 empty] | 363 | 25.9845 | 0
[10 empty] | 364 | 22.028 | 0
[10 empty] | 365 | 25.9291 | 0
[10 empty] | 366 | 24.0887 | 0
[10 empty] | 367 | 24.4901 | 0
[10 empty] | 368 | 24.291 | 0
[10 empty] | 369 | 23.5843 | 0
[10 empty] | 370 | 24.1744 | 0
[10 empty] | 371 | 25.6306 | 0
[10 empty] | 372 | 24.3979 | 0
[10 empty] | 373 | 25.4219 | 0
[10 empty] | 374 | 24.6096 | 0
[10 empty] | 375 | 23.3578 | 0
[10 empty] | 376 | 21.8907 | 1
[10 empty] | 377 | 25.6786 | 0
[10 empty] | 378 | 22.6247 | 0
[10 empty] | 379 | 25.5806 | 0
[10 empty] | 380 | 24.518 | 0
[10 empty] | 381 | 24.6532 | 0
[10 empty] | 382 | 24.7457 | 0
[10 empty] | 383 | 23.1109 | 0
[10 empty] | 384 | 24.4721 | 0
[10 empty] | 385 | 24.0575 | 0
[10 empty] | 386 | 24.1857 | 0
[10 empty] | 387 | 23.5278 | 0
[10 empty] | 388 | 24.202 | 0
[10 empty] | 389 | 25.8761 | 0
[10 empty] | 390 | 23.5432 | 0
[10 empty] | 391 | 23.6004 | 0
[10 empty] | 392 | 24.6968 | 0
[10 empty] | 393 | 25.2437 | 0
[10 empty] | 394 | 23.5833 | 0
[10 empty] | 395 | 25.1082 | 0
[10 empty] | 396 | 24.0334 | 0
[10 empty] | 397 | 25.6908 | 0
[10 empty] | 398 | 23.1662 | 0
[10 empty] | 399 | 21.9841 | 1
[10 empty] | 400 | 23.532 | 0
[10 empty] | 401 | 26.8419 | 0
[10 empty] | 402 | 25.2766 | 0
[10 empty] | 403 | 25.4693 | 0
[10 empty] | 404 | 24.4107 | 0
[10 empty] | 405 | 25.2362 | 0
[10 empty] | 406 | 26.5781 | 0
[10 empty] | 407 | 26.6065 | 0
[10 empty] | 408 | 24.8502 | 0
[10 empty] | 409 | 24.0933 | 0
[10 empty] | 410 | 24.9683 | 0
[10 empty] | 411 | 25.6386 | 0
[10 empty] | 412 | 23.2239 | 0
[10 empty] | 413 | 25.4831 | 0
[10 empty] | 414 | 21.1465 | 1
[10 empty] | 415 | 25.2057 | 0
[10 empty] | 416 | 22.7241 | 0
[10 empty] | 417 | 22.702 | 0
[10 empty] | 418 | 24.1458 | 0
[10 empty] | 419 | 26.5645 | 0
[10 empty] | 420 | 24.4698 | 0
[10 empty] | 421 | 22.5467 | 0
[10 empty] | 422 | 23.039 | 0
[10 empty] | 423 | 26.4413 | 0
[10 empty] | 424 | 23.0028 | 0
[10 empty] | 425 | 22.9756 | 0
[10 empty] | 426 | 24.4877 | 0
[10 empty] | 427 | 22.6254 | 0
[10 empty] | 428 | 21.8348 | 1
[10 empty] | 429 | 24.0069 | 0
[10 empty] | 430 | 23.5049 | 0
[10 empty] | 431 | 25.0219 | 0
[10 empty] | 432 | 24.4132 | 0
[10 empty] | 433 | 25.1839 | 0
[10 empty] | 434 | 25.7936 | 0
[10 empty] | 435 | 25.1901 | 0
[10 empty] | 436 | 22.885 | 0
[10 empty] | 437 | 23.2674 | 0
[10 empty] | 438 | 25.3862 | 0
[10 empty] | 439 | 23.7752 | 0
[10 empty] | 440 | 23.5119 | 0
[10 empty] | 441 | 24.8158 | 0
[10 empty] | 442 | 24.1592 | 0
[10 empty] | 443 | 24.5931 | 0
[10 empty] | 444 | 25.8008 | 0
[10 empty] | 445 | 21.6824 | 1
[10 empty] | 446 | 25.2523 | 0
[10 empty] | 447 | 22.5301 | 0
[10 empty] | 448 | 24.9428 | 0
[10 empty] | 449 | 25.182 | 0
[10 empty] | 450 | 24.3709 | 0
[10 empty] | 451 | 26.5192 | 0
[10 empty] | 452 | 24.2998 | 0
[10 empty] | 453 | 24.1061 | 0
[10 empty] | 454 | 25.4319 | 0
[10 empty] | 455 | 22.7733 | 0
[10 empty] | 456 | 24.2043 | 0
[10 empty] | 457 | 25.6408 | 0
[10 empty] | 458 | 25.2281 | 0
[10 empty] | 459 | 24.6906 | 0
[10 empty] | 460 | 22.6423 | 0
[10 empty] | 461 | 24.6061 | 0
[10 empty] | 462 | 22.5958 | 0
[10 empty] | 463 | 24.7922 | 0
[10 empty] | 464 | 23.3794 | 0
[10 empty] | 465 | 23.9864 | 0
[10 empty] | 466 | 25.5063 | 0
[10 empty] | 467 | 23.4694 | 0
[10 empty] | 468 | 25.0064 | 0
[10 empty] | 469 | 24.9571 | 0
[10 empty] | 470 | 24.7077 | 0
[10 empty] | 471 | 24.1903 | 0
[10 empty] | 472 | 24.4362 | 0
[10 empty] | 473 | 24.5731 | 0
[10 empty] | 474 | 23.2487 | 0
[10 empty] | 475 | 24.2721 | 0
[10 empty] | 476 | 23.989 | 0
[10 empty] | 477 | 22.3729 | 0
[10 empty] | 478 | 24.9021 | 0
[10 empty] | 479 | 24.2164 | 0
[10 empty] | 480 | 23.6569 | 0
[10 empty] | 481 | 23.6797 | 0
[10 empty] | 482 | 24.5706 | 0
[10 empty] | 483 | 24.1748 | 0
[10 empty] | 484 | 22.4992 | 0
[10 empty] | 485 | 25.3452 | 0
[10 empty] | 486 | 24.6327 | 0
[10 empty] | 487 | 24.2387 | 0
[10 empty] | 488 | 22.9474 | 0
[10 empty] | 489 | 23.1747 | 0
[10 empty] | 490 | 22.2334 | 0
[10 empty] | 491 | 23.7714 | 0
[10 empty] | 492 | 23.4576 | 0
[10 empty] | 493 | 22.7943 | 0
[10 empty] | 494 | 23.299 | 0
[10 empty] | 495 | 23.5169 | 0
[10 empty] | 496 | 24.0188 | 0
[10 empty] | 497 | 23.8452 | 0
[10 empty] | 498 | 23.4566 | 0
[10 empty] | 499 | 22.9369 | 0
[10 empty] | 500 | 21.151 | 1
[10 empty] | 501 | 24.3303 | 0
[10 empty] | 502 | 24.0112 | 0
[10 empty] | 503 | 22.7914 | 0
[10 empty] | 504 | 24.8379 | 0
[10 empty] | 505 | 22.9579 | 0
[10 empty] | 506 | 25.4934 | 0
[10 empty] | 507 | 26.6114 | 0
[10 empty] | 508 | 25.0725 | 0
[10 empty] | 509 | 25.7056 | 0
[10 empty] | 510 | 22.9088 | 0
[10 empty] | 511 | 23.8106 | 0
[10 empty] | 512 | 24.7698 | 0
[10 empty] | 513 | 24.5603 | 0
[10 empty] | 514 | 26.4184 | 0
[10 empty] | 515 | 22.8272 | 0
[10 empty] | 516 | 24.2923 | 0
[10 empty] | 517 | 23.4252 | 0
[10 empty] | 518 | 22.6198 | 0
[10 empty] | 519 | 23.3463 | 0
[10 empty] | 520 | 22.98 | 0
[10 empty] | 521 | 25.0528 | 0
[10 empty] | 522 | 26.1043 | 0
[10 empty] | 523 | 26.216 | 0
[10 empty] | 524 | 24.2434 | 0
[10 empty] | 525 | 23.5012 | 0
[10 empty] | 526 | 24.4369 | 0
[10 empty] | 527 | 23.9179 | 0
[10 empty] | 528 | 22.7612 | 0
[10 empty] | 529 | 24.1089 | 0
[10 empty] | 530 | 23.4625 | 0
[10 empty] | 531 | 24.461 | 0
[10 empty] | 532 | 24.7849 | 0
[10 empty] | 533 | 24.9952 | 0
[10 empty] | 534 | 23.2409 | 0
[10 empty] | 535 | 26.8632 | 0
[10 empty] | 536 | 24.5499 | 0
[10 empty] | 537 | 21.5082 | 1
[10 empty] | 538 | 26.3975 | 0
[10 empty] | 539 | 23.9925 | 0
[10 empty] | 540 | 22.6706 | 0
[10 empty] | 541 | 23.5061 | 0
[10 empty] | 542 | 24.9434 | 0
[10 empty] | 543 | 22.9749 | 0
[10 empty] | 544 | 24.3303 | 0
[10 empty] | 545 | 24.7401 | 0
[10 empty] | 546 | 25.362 | 0
[10 empty] | 547 | 23.7573 | 0
[10 empty] | 548 | 24.946 | 0
[10 empty] | 549 | 25.6486 | 0
[10 empty] | 550 | 24.9641 | 0
[10 empty] | 551 | 23.4748 | 0
[10 empty] | 552 | 27.3829 | 0
[10 empty] | 553 | 23.4821 | 0
[10 empty] | 554 | 24.3421 | 0
[10 empty] | 555 | 22.8646 | 0
[10 empty] | 556 | 22.82 | 0
[10 empty] | 557 | 23.9802 | 0
[10 empty] | 558 | 22.7209 | 0
[10 empty] | 559 | 24.944 | 0
[10 empty] | 560 | 22.6515 | 0
[10 empty] | 561 | 22.6679 | 0
[10 empty] | 562 | 25.0343 | 0
[10 empty] | 563 | 24.6399 | 0
[10 empty] | 564 | 25.9963 | 0
[10 empty] | 565 | 25.9713 | 0
[10 empty] | 566 | 25.8745 | 0
[10 empty] | 567 | 24.4539 | 0
[10 empty] | 568 | 23.1089 | 0
[10 empty] | 569 | 25.4957 | 0
[10 empty] | 570 | 24.3776 | 0
[10 empty] | 571 | 24.3783 | 0
[10 empty] | 572 | 25.1475 | 0
[10 empty] | 573 | 23.2859 | 0
[10 empty] | 574 | 22.8361 | 0
[10 empty] | 575 | 25.7194 | 0
[10 empty] | 576 | 22.5829 | 0
[10 empty] | 577 | 24.7036 | 0
[10 empty] | 578 | 24.9095 | 0
[10 empty] | 579 | 22.6049 | 0
[10 empty] | 580 | 22.5147 | 0
[10 empty] | 581 | 23.3147 | 0
[10 empty] | 582 | 25.0871 | 0
[10 empty] | 583 | 22.8742 | 0
[10 empty] | 584 | 23.95 | 0
[10 empty] | 585 | 23.6564 | 0
[10 empty] | 586 | 23.4055 | 0
[10 empty] | 587 | 24.8449 | 0
[10 empty] | 588 | 25.3448 | 0
[10 empty] | 589 | 24.7394 | 0
[10 empty] | 590 | 25.2222 | 0
[10 empty] | 591 | 25.2112 | 0
[10 empty] | 592 | 23.3195 | 0
[10 empty] | 593 | 23.8733 | 0
[10 empty] | 594 | 25.5433 | 0
[10 empty] | 595 | 22.2107 | 0
[10 empty] | 596 | 24.9878 | 0
[10 empty] | 597 | 25.0814 | 0
[10 empty] | 598 | 24.0185 | 0
[10 empty] | 599 | 24.1451 | 0
[10 empty] | 600 | 24.5054 | 0
[10 empty] | 601 | 22.4476 | 0
[10 empty] | 602 | 26.0149 | 0
[10 empty] | 603 | 24.5942 | 0
[10 empty] | 604 | 22.8967 | 0
[10 empty] | 605 | 25.2651 | 0
[10 empty] | 606 | 24.647 | 0
[10 empty] | 607 | 26.0648 | 0
[10 empty] | 608 | 26.1815 | 0
[10 empty] | 609 | 23.914 | 0
[10 empty] | 610 | 24.5282 | 0
[10 empty] | 611 | 26.6393 | 0
[10 empty] | 612 | 25.9242 | 0
[10 empty] | 613 | 22.0162 | 0
[10 empty] | 614 | 24.0381 | 0
[10 empty] | 615 | 25.4085 | 0
[10 empty] | 616 | 26.6846 | 0
[10 empty] | 617 | 22.03 | 0
[10 empty] | 618 | 21.4269 | 1
[10 empty] | 619 | 22.946 | 0
[10 empty] | 620 | 25.2095 | 0
[10 empty] | 621 | 22.4205 | 0
[10 empty] | 622 | 25.2752 | 0
[10 empty] | 623 | 25.2652 | 0
[10 empty] | 624 | 24.9139 | 0
[10 empty] | 625 | 25.7095 | 0
[10 empty] | 626 | 23.5685 | 0
[10 empty] | 627 | 23.6751 | 0
[10 empty] | 628 | 24.3679 | 0
[10 empty] | 629 | 25.6221 | 0
[10 empty] | 630 | 24.1201 | 0
[10 empty] | 631 | 22.2239 | 0
[10 empty] | 632 | 23.2666 | 0
[10 empty] | 633 | 24.6888 | 0
[10 empty] | 634 | 24.1018 | 0
[10 empty] | 635 | 23.3414 | 0
[10 empty] | 636 | 25.4572 | 0
[10 empty] | 637 | 25.6332 | 0
[10 empty] | 638 | 24.2196 | 0
[10 empty] | 639 | 25.8702 | 0
[10 empty] | 640 | 21.4382 | 1
[10 empty] | 641 | 24.8313 | 0
[10 empty] | 642 | 22.3515 | 0
[10 empty] | 643 | 26.5869 | 0
[10 empty] | 644 | 25.4239 | 0
[10 empty] | 645 | 25.3579 | 0
[10 empty] | 646 | 22.1979 | 0
[10 empty] | 647 | 26.3167 | 0
[10 empty] | 648 | 25.4652 | 0
[10 empty] | 649 | 23.7565 | 0
[10 empty] | 650 | 22.9962 | 0
[10 empty] | 651 | 26.6637 | 0
[10 empty] | 652 | 23.5159 | 0
[10 empty] | 653 | 24.9112 | 0
[10 empty] | 654 | 24.5018 | 0
[10 empty] | 655 | 23.5739 | 0
[10 empty] | 656 | 21.4168 | 1
[10 empty] | 657 | 24.7293 | 0
[10 empty] | 658 | 25.1524 | 0
[10 empty] | 659 | 23.7924 | 0
[10 empty] | 660 | 23.4144 | 0
[10 empty] | 661 | 24.9687 | 0
[10 empty] | 662 | 24.3465 | 0
[10 empty] | 663 | 23.7236 | 0
[10 empty] | 664 | 24.1312 | 0
[10 empty] | 665 | 23.8266 | 0
[10 empty] | 666 | 26.3609 | 0
[10 empty] | 667 | 23.6954 | 0
[10 empty] | 668 | 25.0831 | 0
[10 empty] | 669 | 25.5903 | 0
[10 empty] | 670 | 24.6772 | 0
[10 empty] | 671 | 24.4823 | 0
[10 empty] | 672 | 24.0657 | 0
[10 empty] | 673 | 22.9519 | 0
[10 empty] | 674 | 24.84 | 0
[10 empty] | 675 | 24.4798 | 0
[10 empty] | 676 | 25.217 | 0
[10 empty] | 677 | 24.7973 | 0
[10 empty] | 678 | 23.1755 | 0
[10 empty] | 679 | 23.5535 | 0
[10 empty] | 680 | 24.777 | 0
[10 empty] | 681 | 22.845 | 0
[10 empty] | 682 | 22.7771 | 0
[10 empty] | 683 | 24.4524 | 0
[10 empty] | 684 | 23.0515 | 0
[10 empty] | 685 | 22.4507 | 0
[10 empty] | 686 | 24.8065 | 0
[10 empty] | 687 | 24.5634 | 0
[10 empty] | 688 | 26.3155 | 0
[10 empty] | 689 | 24.6906 | 0
[10 empty] | 690 | 26.1323 | 0
[10 empty] | 691 | 23.7369 | 0
[10 empty] | 692 | 25.59 | 0
[10 empty] | 693 | 23.9548 | 0
[10 empty] | 694 | 26.1125 | 0
[10 empty] | 695 | 25.6938 | 0
[10 empty] | 696 | 25.9066 | 0
[10 empty] | 697 | 24.0979 | 0
[10 empty] | 698 | 24.2507 | 0
[10 empty] | 699 | 27.4762 | 0
[10 empty] | 700 | 24.0732 | 0
[10 empty] | 701 | 26.4055 | 0
[10 empty] | 702 | 23.7439 | 0
[10 empty] | 703 | 25.6807 | 0
[10 empty] | 704 | 22.4748 | 0
[10 empty] | 705 | 24.2303 | 0
[10 empty] | 706 | 26.9867 | 0
[10 empty] | 707 | 24.0962 | 0
[10 empty] | 708 | 25.1707 | 0
[10 empty] | 709 | 24.2103 | 0
[10 empty] | 710 | 24.5089 | 0
[10 empty] | 711 | 24.3247 | 0
[10 empty] | 712 | 25.3916 | 0
[10 empty] | 713 | 23.5497 | 0
[10 empty] | 714 | 23.0954 | 0
[10 empty] | 715 | 25.432 | 0
[10 empty] | 716 | 25.3177 | 0
[10 empty] | 717 | 23.6932 | 0
[10 empty] | 718 | 23.1599 | 0
[10 empty] | 719 | 23.6921 | 0
[10 empty] | 720 | 21.7365 | 1
[10 empty] | 721 | 22.804 | 0
[10 empty] | 722 | 23.873 | 0
[10 empty] | 723 | 23.5189 | 0
[10 empty] | 724 | 25.8457 | 0
[10 empty] | 725 | 24.2244 | 0
[10 empty] | 726 | 25.0618 | 0
[10 empty] | 727 | 24.5821 | 0
[10 empty] | 728 | 23.5165 | 0
[10 empty] | 729 | 25.2479 | 0
[10 empty] | 730 | 22.4555 | 0
[10 empty] | 731 | 24.3936 | 0
[10 empty] | 732 | 22.6918 | 0
[10 empty] | 733 | 24.3357 | 0
[10 empty] | 734 | 24.513 | 0
[10 empty] | 735 | 24.1305 | 0
[10 empty] | 736 | 25.2248 | 0
[10 empty] | 737 | 25.0466 | 0
[10 empty] | 738 | 23.5373 | 0
[10 empty] | 739 | 23.2572 | 0
[10 empty] | 740 | 24.2131 | 0
[10 empty] | 741 | 23.1684 | 0
[10 empty] | 742 | 25.7911 | 0
[10 empty] | 743 | 23.0829 | 0
[10 empty] | 744 | 24.4068 | 0
[10 empty] | 745 | 24.8656 | 0
[10 empty] | 746 | 23.6031 | 0
[10 empty] | 747 | 23.047 | 0
[10 empty] | 748 | 21.8917 | 1
[10 empty] | 749 | 24.7675 | 0
[10 empty] | 750 | 25.9853 | 0
[10 empty] | 751 | 24.7921 | 0
[10 empty] | 752 | 24.2885 | 0
[10 empty] | 753 | 23.7393 | 0
[10 empty] | 754 | 25.4848 | 0
[10 empty] | 755 | 21.5464 | 1
[10 empty] | 756 | 24.2259 | 0
[10 empty] | 757 | 24.6125 | 0
[10 empty] | 758 | 24.1721 | 0
[10 empty] | 759 | 22.842 | 0
[10 empty] | 760 | 23.7769 | 0
[10 empty] | 761 | 22.9666 | 0
[10 empty] | 762 | 23.9769 | 0
[10 empty] | 763 | 25.3377 | 0
[10 empty] | 764 | 24.0313 | 0
[10 empty] | 765 | 23.8855 | 0
[10 empty] | 766 | 24.1475 | 0
[10 empty] | 767 | 22.6413 | 0
[10 empty] | 768 | 24.0058 | 0
[10 empty] | 769 | 24.5024 | 0
[10 empty] | 770 | 23.8796 | 0
[10 empty] | 771 | 21.4954 | 1
[10 empty] | 772 | 24.9757 | 0
[10 empty] | 773 | 22.4743 | 0
[10 empty] | 774 | 23.8817 | 0
[10 empty] | 775 | 23.9808 | 0
[10 empty] | 776 | 22.3384 | 0
[10 empty] | 777 | 24.0754 | 0
[10 empty] | 778 | 25.0642 | 0
[10 empty] | 779 | 23.8694 | 0
[10 empty] | 780 | 23.0941 | 0
[10 empty] | 781 | 24.0874 | 0
[10 empty] | 782 | 25.2225 | 0
[10 empty] | 783 | 22.3518 | 0
[10 empty] | 784 | 23.7036 | 0
[10 empty] | 785 | 25.0839 | 0
[10 empty] | 786 | 24.9884 | 0
[10 empty] | 787 | 24.8723 | 0
[10 empty] | 788 | 25.3196 | 0
[10 empty] | 789 | 24.8368 | 0
[10 empty] | 790 | 25.1105 | 0
[10 empty] | 791 | 22.8311 | 0
[10 empty] | 792 | 25.1088 | 0
[10 empty] | 793 | 24.7714 | 0
[10 empty] | 794 | 24.7062 | 0
[10 empty] | 795 | 24.9292 | 0
[10 empty] | 796 | 24.4754 | 0
[10 empty] | 797 | 24.6474 | 0
[10 empty] | 798 | 23.6595 | 0
[10 empty] | 799 | 25.4401 | 0
[10 empty] | 800 | 24.0446 | 0
[10 empty] | 801 | 24.2215 | 0
[10 empty] | 802 | 23.3939 | 0
[10 empty] | 803 | 23.3255 | 0
[10 empty] | 804 | 23.6142 | 0
[10 empty] | 805 | 23.8487 | 0
[10 empty] | 806 | 26.3689 | 0
[10 empty] | 807 | 23.985 | 0
[10 empty] | 808 | 23.8856 | 0
[10 empty] | 809 | 23.9695 | 0
[10 empty] | 810 | 22.5246 | 0
[10 empty] | 811 | 23.5795 | 0
[10 empty] | 812 | 24.3416 | 0
[10 empty] | 813 | 25.2523 | 0
[10 empty] | 814 | 21.4258 | 1
[10 empty] | 815 | 24.0543 | 0
[10 empty] | 816 | 24.1442 | 0
[10 empty] | 817 | 24.0046 | 0
[10 empty] | 818 | 23.1078 | 0
[10 empty] | 819 | 23.5083 | 0
[10 empty] | 820 | 22.6889 | 0
[10 empty] | 821 | 23.2045 | 0
[10 empty] | 822 | 25.8608 | 0
[10 empty] | 823 | 22.9955 | 0
[10 empty] | 824 | 21.1022 | 1
[10 empty] | 825 | 22.7151 | 0
[10 empty] | 826 | 23.1844 | 0
[10 empty] | 827 | 26.0336 | 0
[10 empty] | 828 | 25.1286 | 0
[10 empty] | 829 | 27.1588 | 0
[10 empty] | 830 | 24.8941 | 0
[10 empty] | 831 | 25.7779 | 0
[10 empty] | 832 | 23.1673 | 0
[10 empty] | 833 | 25.0985 | 0
[10 empty] | 834 | 26.0523 | 0
[10 empty] | 835 | 23.7491 | 0
[10 empty] | 836 | 25.4474 | 0
[10 empty] | 837 | 22.3792 | 0
[10 empty] | 838 | 24.775 | 0
[10 empty] | 839 | 22.8974 | 0
[10 empty] | 840 | 24.2661 | 0
[10 empty] | 841 | 24.7036 | 0
[10 empty] | 842 | 22.9783 | 0
[10 empty] | 843 | 22.9323 | 0
[10 empty] | 844 | 23.4534 | 0
[10 empty] | 845 | 24.8144 | 0
[10 empty] | 846 | 23.4583 | 0
[10 empty] | 847 | 25.5192 | 0
[10 empty] | 848 | 25.0494 | 0
[10 empty] | 849 | 24.4458 | 0
[10 empty] | 850 | 23.7431 | 0
[10 empty] | 851 | 23.4108 | 0
[10 empty] | 852 | 23.0316 | 0
[10 empty] | 853 | 25.1849 | 0
[10 empty] | 854 | 25.0014 | 0
[10 empty] | 855 | 23.1541 | 0
[10 empty] | 856 | 24.7174 | 0
[10 empty] | 857 | 25.2339 | 0
[10 empty] | 858 | 24.6627 | 0
[10 empty] | 859 | 24.2216 | 0
[10 empty] | 860 | 23.8547 | 0
[10 empty] | 861 | 24.4129 | 0
[10 empty] | 862 | 22.9521 | 0
[10 empty] | 863 | 24.4302 | 0
[10 empty] | 864 | 22.5397 | 0
[10 empty] | 865 | 24.4861 | 0
[10 empty] | 866 | 23.6101 | 0
[10 empty] | 867 | 23.7794 | 0
[10 empty] | 868 | 23.6604 | 0
[10 empty] | 869 | 24.5874 | 0
[10 empty] | 870 | 23.3616 | 0
[10 empty] | 871 | 24.1153 | 0
[10 empty] | 872 | 23.5044 | 0
[10 empty] | 873 | 24.0464 | 0
[10 empty] | 874 | 24.5118 | 0
[10 empty] | 875 | 23.6827 | 0
[10 empty] | 876 | 22.8547 | 0
[10 empty] | 877 | 21.6164 | 1
[10 empty] | 878 | 23.4411 | 0
[10 empty] | 879 | 23.0484 | 0
[10 empty] | 880 | 22.4899 | 0
[10 empty] | 881 | 23.8045 | 0
[10 empty] | 882 | 24.0983 | 0
[10 empty] | 883 | 24.2844 | 0
[10 empty] | 884 | 21.8349 | 1
[10 empty] | 885 | 24.7714 | 0
[10 empty] | 886 | 23.0104 | 0
[10 empty] | 887 | 25.5714 | 0
[10 empty] | 888 | 23.3475 | 0
[10 empty] | 889 | 25.2783 | 0
[10 empty] | 890 | 25.7342 | 0
[10 empty] | 891 | 25.052 | 0
[10 empty] | 892 | 24.5041 | 0
[10 empty] | 893 | 22.3772 | 0
[10 empty] | 894 | 25.1455 | 0
[10 empty] | 895 | 24.0349 | 0
[10 empty] | 896 | 26.8056 | 0
[10 empty] | 897 | 23.7258 | 0
[10 empty] | 898 | 25.0771 | 0
[10 empty] | 899 | 24.6713 | 0
[10 empty] | 900 | 23.5791 | 0
[10 empty] | 901 | 26.0609 | 0
[10 empty] | 902 | 24.0204 | 0
[10 empty] | 903 | 24.454 | 0
[10 empty] | 904 | 23.4604 | 0
[10 empty] | 905 | 22.804 | 0
[10 empty] | 906 | 24.7319 | 0
[10 empty] | 907 | 25.4583 | 0
[10 empty] | 908 | 24.598 | 0
[10 empty] | 909 | 23.8834 | 0
[10 empty] | 910 | 24.9718 | 0
[10 empty] | 911 | 21.7326 | 1
[10 empty] | 912 | 24.1335 | 0
[10 empty] | 913 | 24.6161 | 0
[10 empty] | 914 | 22.9079 | 0
[10 empty] | 915 | 25.6678 | 0
[10 empty] | 916 | 25.1089 | 0
[10 empty] | 917 | 24.9252 | 0
[10 empty] | 918 | 23.0808 | 0
[10 empty] | 919 | 24.4889 | 0
[10 empty] | 920 | 23.2883 | 0
[10 empty] | 921 | 24.674 | 0
[10 empty] | 922 | 24.2788 | 0
[10 empty] | 923 | 22.8023 | 0
[10 empty] | 924 | 23.4102 | 0
[10 empty] | 925 | 25.3746 | 0
[10 empty] | 926 | 24.5919 | 0
[10 empty] | 927 | 25.1767 | 0
[10 empty] | 928 | 26.3155 | 0
[10 empty] | 929 | 24.5618 | 0
[10 empty] | 930 | 26.1161 | 0
[10 empty] | 931 | 23.9723 | 0
[10 empty] | 932 | 23.3785 | 0
[10 empty] | 933 | 23.3751 | 0
[10 empty] | 934 | 25.5251 | 0
[10 empty] | 935 | 24.3267 | 0
[10 empty] | 936 | 24.5439 | 0
[10 empty] | 937 | 23.8502 | 0
[10 empty] | 938 | 22.8046 | 0
[10 empty] | 939 | 26.9884 | 0
[10 empty] | 940 | 24.6706 | 0
[10 empty] | 941 | 25.3217 | 0
[10 empty] | 942 | 21.5224 | 1
[10 empty] | 943 | 24.9905 | 0
[10 empty] | 944 | 25.8687 | 0
[10 empty] | 945 | 26.1562 | 0
[10 empty] | 946 | 25.4428 | 0
[10 empty] | 947 | 23.7742 | 0
[10 empty] | 948 | 24.6958 | 0
[10 empty] | 949 | 22.5597 | 0
[10 empty] | 950 | 23.5604 | 0
[10 empty] | 951 | 25.2291 | 0
[10 empty] | 952 | 25.7901 | 0
[10 empty] | 953 | 25.5698 | 0
[10 empty] | 954 | 24.9718 | 0
[10 empty] | 955 | 23.0368 | 0
[10 empty] | 956 | 25.0166 | 0
[10 empty] | 957 | 24.6296 | 0
[10 empty] | 958 | 22.0591 | 0
[10 empty] | 959 | 22.0582 | 0
[10 empty] | 960 | 23.8937 | 0
[10 empty] | 961 | 22.1581 | 0
[10 empty] | 962 | 26.8322 | 0
[10 empty] | 963 | 22.2349 | 0
[10 empty] | 964 | 25.648 | 0
[10 empty] | 965 | 23.7945 | 0
[10 empty] | 966 | 23.4336 | 0
[10 empty] | 967 | 21.9814 | 1
[10 empty] | 968 | 24.2681 | 0
[10 empty] | 969 | 22.9069 | 0
[10 empty] | 970 | 24.9456 | 0
[10 empty] | 971 | 25.4708 | 0
[10 empty] | 972 | 25.9814 | 0
[10 empty] | 973 | 25.0235 | 0
[10 empty] | 974 | 23.5316 | 0
[10 empty] | 975 | 25.137 | 0
[10 empty] | 976 | 25.4645 | 0
[10 empty] | 977 | 24.0462 | 0
[10 empty] | 978 | 24.8079 | 0
[10 empty] | 979 | 24.8648 | 0
[10 empty] | 980 | 24.9223 | 0
[10 empty] | 981 | 23.9741 | 0
[10 empty] | 982 | 23.7982 | 0
[10 empty] | 983 | 24.2389 | 0
[10 empty] | 984 | 23.4135 | 0
[10 empty] | 985 | 24.5852 | 0
[10 empty] | 986 | 22.8587 | 0
[10 empty] | 987 | 22.7543 | 0
[10 empty] | 988 | 24.0533 | 0
[10 empty] | 989 | 23.1732 | 0
[10 empty] | 990 | 23.3355 | 0
[10 empty] | 991 | 24.9656 | 0
[10 empty] | 992 | 25.4616 | 0
[10 empty] | 993 | 24.5277 | 0
[10 empty] | 994 | 23.7236 | 0
[10 empty] | 995 | 25.7283 | 0
[10 empty] | 996 | 25.6464 | 0
[10 empty] | 997 | 26.0215 | 0
[10 empty] | 998 | 25.6333 | 0
[10 empty] | 999 | 24.7761 | 0
[10 empty] | 1000 | 23.8857 | 0

## Sheet3
Activity | Immediate Predecessor | a | m | b | start time | rand1 | rand2 | duration | finish time | Trial | Project Duration | Success | Average Success | Average Duration
A |  | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.80545 | 0.13758 | 2.3891 | 2.3891 |  | 18.2417 | 1 | 0.956 | 19.7578
B | A | 2 | 3.5 | 4 | 2.3891 | 0.72984 | 0.75064 | 2.4987 | 4.8878 | 1 | 18.6457 | 1
C | B | 1 | 2 | 2.5 | 4.8878 | 0.25574 | 0.67331 | 1.49 | 6.3779 | 2 | 19.2462 | 1
D | B, C | 5 | 6 | 8 | 6.3779 | 0.79726 | 0.52368 | 5.6082 | 11.9861 | 3 | 18.7104 | 1
E | D | 2 | 3 | 4.5 | 11.9861 | 0.23419 | 0.99349 | 2.0163 | 14.0024 | 4 | 20.5406 | 1
F | E | 3 | 4 | 5 | 14.0024 | 0.39196 | 0.81483 | 3.3703 | 17.3727 | 5 | 19.5929 | 1
G | E | 1 | 1.25 | 1.5 | 14.0024 | 0.35566 | 0.35826 | 1.3209 | 15.3232 | 6 | 19.2689 | 1
H | G | 2 | 3 | 4 | 15.3232 | 0.35239 | 0.54074 | 2.9185 | 18.2417 | 7 | 21.2164 | 1
I | F, H | 0 | 0 | 0 | 18.2417 | 0.38328 | 0.31942 | 0 | 18.2417 | 8 | 20.7312 | 1
| sum | 18 | 25.75 | 33.5 | [5 empty] | 9 | 22.1135 | 0
[10 empty] | 10 | 18.7124 | 1
[10 empty] | 11 | 19.4048 | 1
[10 empty] | 12 | 19.1208 | 1
[10 empty] | 13 | 18.4836 | 1
[10 empty] | 14 | 20.0827 | 1
[10 empty] | 15 | 20.3552 | 1
[10 empty] | 16 | 19.9221 | 1
[10 empty] | 17 | 18.3698 | 1
[10 empty] | 18 | 18.1532 | 1
[10 empty] | 19 | 20.7596 | 1
[10 empty] | 20 | 18.3561 | 1
[10 empty] | 21 | 20.2058 | 1
[10 empty] | 22 | 19.7606 | 1
[10 empty] | 23 | 21.748 | 1
[10 empty] | 24 | 22.9847 | 0
[10 empty] | 25 | 22.5503 | 0
[10 empty] | 26 | 19.8346 | 1
[10 empty] | 27 | 18.4357 | 1
[10 empty] | 28 | 20.5962 | 1
[10 empty] | 29 | 18.5938 | 1
[10 empty] | 30 | 19.7213 | 1
[10 empty] | 31 | 20.6402 | 1
[10 empty] | 32 | 18.9412 | 1
[10 empty] | 33 | 19.3733 | 1
[10 empty] | 34 | 22.4023 | 0
[10 empty] | 35 | 21.1546 | 1
[10 empty] | 36 | 18.6134 | 1
[10 empty] | 37 | 19.8615 | 1
[10 empty] | 38 | 20.8229 | 1
[10 empty] | 39 | 17.7131 | 1
[10 empty] | 40 | 19.8388 | 1
[10 empty] | 41 | 21.5617 | 1
[10 empty] | 42 | 19.0094 | 1
[10 empty] | 43 | 18.2143 | 1
[10 empty] | 44 | 18.1955 | 1
[10 empty] | 45 | 20.6127 | 1
[10 empty] | 46 | 21.0444 | 1
[10 empty] | 47 | 19.7653 | 1
[10 empty] | 48 | 19.2107 | 1
[10 empty] | 49 | 19.6264 | 1
[10 empty] | 50 | 20.6468 | 1
[10 empty] | 51 | 20.1384 | 1
[10 empty] | 52 | 17.646 | 1
[10 empty] | 53 | 21.2621 | 1
[10 empty] | 54 | 18.5501 | 1
[10 empty] | 55 | 19.9041 | 1
[10 empty] | 56 | 18.6448 | 1
[10 empty] | 57 | 21.2568 | 1
[10 empty] | 58 | 19.8017 | 1
[10 empty] | 59 | 20.8924 | 1
[10 empty] | 60 | 20.078 | 1
[10 empty] | 61 | 19.6436 | 1
[10 empty] | 62 | 21.0076 | 1
[10 empty] | 63 | 20.6433 | 1
[10 empty] | 64 | 19.2994 | 1
[10 empty] | 65 | 21.2055 | 1
[10 empty] | 66 | 20.0676 | 1
[10 empty] | 67 | 18.4406 | 1
[10 empty] | 68 | 19.0012 | 1
[10 empty] | 69 | 19.5859 | 1
[10 empty] | 70 | 17.2042 | 1
[10 empty] | 71 | 19.1026 | 1
[10 empty] | 72 | 18.9239 | 1
[10 empty] | 73 | 20.7681 | 1
[10 empty] | 74 | 20.0856 | 1
[10 empty] | 75 | 20.4111 | 1
[10 empty] | 76 | 19.4881 | 1
[10 empty] | 77 | 19.2733 | 1
[10 empty] | 78 | 19.3084 | 1
[10 empty] | 79 | 20.7806 | 1
[10 empty] | 80 | 19.296 | 1
[10 empty] | 81 | 18.6569 | 1
[10 empty] | 82 | 17.7508 | 1
[10 empty] | 83 | 21.4802 | 1
[10 empty] | 84 | 19.4059 | 1
[10 empty] | 85 | 20.1709 | 1
[10 empty] | 86 | 18.2292 | 1
[10 empty] | 87 | 20.3688 | 1
[10 empty] | 88 | 19.2995 | 1
[10 empty] | 89 | 19.4129 | 1
[10 empty] | 90 | 19.8197 | 1
[10 empty] | 91 | 17.6576 | 1
[10 empty] | 92 | 19.648 | 1
[10 empty] | 93 | 18.1053 | 1
[10 empty] | 94 | 19.1243 | 1
[10 empty] | 95 | 21.4791 | 1
[10 empty] | 96 | 21.3458 | 1
[10 empty] | 97 | 18.0782 | 1
[10 empty] | 98 | 22.6894 | 0
[10 empty] | 99 | 21.1837 | 1
[10 empty] | 100 | 18.895 | 1
[10 empty] | 101 | 20.4811 | 1
[10 empty] | 102 | 18.3172 | 1
[10 empty] | 103 | 19.1234 | 1
[10 empty] | 104 | 20.0343 | 1
[10 empty] | 105 | 19.4778 | 1
[10 empty] | 106 | 18.9173 | 1
[10 empty] | 107 | 19.3818 | 1
[10 empty] | 108 | 19.0187 | 1
[10 empty] | 109 | 19.848 | 1
[10 empty] | 110 | 19.1937 | 1
[10 empty] | 111 | 22.3508 | 0
[10 empty] | 112 | 17.6847 | 1
[10 empty] | 113 | 19.4652 | 1
[10 empty] | 114 | 20.6539 | 1
[10 empty] | 115 | 20.4187 | 1
[10 empty] | 116 | 19.454 | 1
[10 empty] | 117 | 19.9801 | 1
[10 empty] | 118 | 18.5033 | 1
[10 empty] | 119 | 22.3859 | 0
[10 empty] | 120 | 19.9847 | 1
[10 empty] | 121 | 19.5594 | 1
[10 empty] | 122 | 21.5562 | 1
[10 empty] | 123 | 18.4736 | 1
[10 empty] | 124 | 18.2 | 1
[10 empty] | 125 | 18.5961 | 1
[10 empty] | 126 | 19.3829 | 1
[10 empty] | 127 | 20.6863 | 1
[10 empty] | 128 | 19.0021 | 1
[10 empty] | 129 | 18.1781 | 1
[10 empty] | 130 | 20.5416 | 1
[10 empty] | 131 | 18.4611 | 1
[10 empty] | 132 | 21.334 | 1
[10 empty] | 133 | 18.168 | 1
[10 empty] | 134 | 19.52 | 1
[10 empty] | 135 | 19.8501 | 1
[10 empty] | 136 | 20.604 | 1
[10 empty] | 137 | 20.7716 | 1
[10 empty] | 138 | 19.0281 | 1
[10 empty] | 139 | 19.5847 | 1
[10 empty] | 140 | 19.4006 | 1
[10 empty] | 141 | 19.2545 | 1
[10 empty] | 142 | 20.7722 | 1
[10 empty] | 143 | 18.9522 | 1
[10 empty] | 144 | 20.6471 | 1
[10 empty] | 145 | 18.6616 | 1
[10 empty] | 146 | 18.4047 | 1
[10 empty] | 147 | 18.689 | 1
[10 empty] | 148 | 21.2167 | 1
[10 empty] | 149 | 19.7165 | 1
[10 empty] | 150 | 18.8411 | 1
[10 empty] | 151 | 19.4575 | 1
[10 empty] | 152 | 19.3693 | 1
[10 empty] | 153 | 18.8629 | 1
[10 empty] | 154 | 23.2043 | 0
[10 empty] | 155 | 19.7125 | 1
[10 empty] | 156 | 21.5094 | 1
[10 empty] | 157 | 20.5609 | 1
[10 empty] | 158 | 18.79 | 1
[10 empty] | 159 | 20.5452 | 1
[10 empty] | 160 | 16.46 | 1
[10 empty] | 161 | 18.7045 | 1
[10 empty] | 162 | 20.671 | 1
[10 empty] | 163 | 19.4374 | 1
[10 empty] | 164 | 19.2857 | 1
[10 empty] | 165 | 18.7539 | 1
[10 empty] | 166 | 20.4711 | 1
[10 empty] | 167 | 23.0738 | 0
[10 empty] | 168 | 19.6348 | 1
[10 empty] | 169 | 19.4984 | 1
[10 empty] | 170 | 20.7121 | 1
[10 empty] | 171 | 22.9185 | 0
[10 empty] | 172 | 20.3143 | 1
[10 empty] | 173 | 20.457 | 1
[10 empty] | 174 | 19.0642 | 1
[10 empty] | 175 | 21.2589 | 1
[10 empty] | 176 | 19.9006 | 1
[10 empty] | 177 | 21.0974 | 1
[10 empty] | 178 | 20.734 | 1
[10 empty] | 179 | 20.6413 | 1
[10 empty] | 180 | 19.3383 | 1
[10 empty] | 181 | 20.4255 | 1
[10 empty] | 182 | 20.0897 | 1
[10 empty] | 183 | 18.5987 | 1
[10 empty] | 184 | 19.849 | 1
[10 empty] | 185 | 17.9606 | 1
[10 empty] | 186 | 18.4066 | 1
[10 empty] | 187 | 19.793 | 1
[10 empty] | 188 | 19.8034 | 1
[10 empty] | 189 | 21.4505 | 1
[10 empty] | 190 | 20.0102 | 1
[10 empty] | 191 | 20.3201 | 1
[10 empty] | 192 | 18.3319 | 1
[10 empty] | 193 | 18.2514 | 1
[10 empty] | 194 | 19.6618 | 1
[10 empty] | 195 | 18.4964 | 1
[10 empty] | 196 | 20.9171 | 1
[10 empty] | 197 | 20.846 | 1
[10 empty] | 198 | 18.6326 | 1
[10 empty] | 199 | 18.4772 | 1
[10 empty] | 200 | 19.7538 | 1
[10 empty] | 201 | 21.7433 | 1
[10 empty] | 202 | 20.1169 | 1
[10 empty] | 203 | 18.4893 | 1
[10 empty] | 204 | 19.2219 | 1
[10 empty] | 205 | 20.3845 | 1
[10 empty] | 206 | 21.9316 | 1
[10 empty] | 207 | 19.3222 | 1
[10 empty] | 208 | 17.1456 | 1
[10 empty] | 209 | 20.4099 | 1
[10 empty] | 210 | 21.2726 | 1
[10 empty] | 211 | 19.444 | 1
[10 empty] | 212 | 19.4512 | 1
[10 empty] | 213 | 19.7955 | 1
[10 empty] | 214 | 21.5493 | 1
[10 empty] | 215 | 21.517 | 1
[10 empty] | 216 | 21.1681 | 1
[10 empty] | 217 | 20.2429 | 1
[10 empty] | 218 | 18.6428 | 1
[10 empty] | 219 | 21.5171 | 1
[10 empty] | 220 | 21.9049 | 1
[10 empty] | 221 | 18.2892 | 1
[10 empty] | 222 | 20.4835 | 1
[10 empty] | 223 | 19.1223 | 1
[10 empty] | 224 | 21.8762 | 1
[10 empty] | 225 | 19.3582 | 1
[10 empty] | 226 | 18.209 | 1
[10 empty] | 227 | 20.6892 | 1
[10 empty] | 228 | 17.9515 | 1
[10 empty] | 229 | 17.8322 | 1
[10 empty] | 230 | 17.5612 | 1
[10 empty] | 231 | 22.1169 | 0
[10 empty] | 232 | 19.2696 | 1
[10 empty] | 233 | 20.5225 | 1
[10 empty] | 234 | 19.3926 | 1
[10 empty] | 235 | 19.3493 | 1
[10 empty] | 236 | 24.1455 | 0
[10 empty] | 237 | 18.1079 | 1
[10 empty] | 238 | 20.805 | 1
[10 empty] | 239 | 17.6635 | 1
[10 empty] | 240 | 20.092 | 1
[10 empty] | 241 | 19.6762 | 1
[10 empty] | 242 | 20.8405 | 1
[10 empty] | 243 | 20.3647 | 1
[10 empty] | 244 | 20.2032 | 1
[10 empty] | 245 | 18.8015 | 1
[10 empty] | 246 | 18.2932 | 1
[10 empty] | 247 | 19.9192 | 1
[10 empty] | 248 | 20.2838 | 1
[10 empty] | 249 | 18.4504 | 1
[10 empty] | 250 | 19.8558 | 1
[10 empty] | 251 | 18.5282 | 1
[10 empty] | 252 | 22.0806 | 0
[10 empty] | 253 | 20.9584 | 1
[10 empty] | 254 | 20.5864 | 1
[10 empty] | 255 | 18.6862 | 1
[10 empty] | 256 | 19.4318 | 1
[10 empty] | 257 | 19.3457 | 1
[10 empty] | 258 | 19.7645 | 1
[10 empty] | 259 | 20.0528 | 1
[10 empty] | 260 | 17.5939 | 1
[10 empty] | 261 | 17.1816 | 1
[10 empty] | 262 | 21.2155 | 1
[10 empty] | 263 | 20.0696 | 1
[10 empty] | 264 | 20.1166 | 1
[10 empty] | 265 | 19.7444 | 1
[10 empty] | 266 | 19.827 | 1
[10 empty] | 267 | 18.6052 | 1
[10 empty] | 268 | 20.9069 | 1
[10 empty] | 269 | 18.3757 | 1
[10 empty] | 270 | 18.7259 | 1
[10 empty] | 271 | 18.1166 | 1
[10 empty] | 272 | 19.952 | 1
[10 empty] | 273 | 23.018 | 0
[10 empty] | 274 | 19.0693 | 1
[10 empty] | 275 | 20.9014 | 1
[10 empty] | 276 | 18.6776 | 1
[10 empty] | 277 | 19.1195 | 1
[10 empty] | 278 | 20.6579 | 1
[10 empty] | 279 | 19.1277 | 1
[10 empty] | 280 | 19.8127 | 1
[10 empty] | 281 | 17.79 | 1
[10 empty] | 282 | 20.285 | 1
[10 empty] | 283 | 18.9876 | 1
[10 empty] | 284 | 17.8279 | 1
[10 empty] | 285 | 19.8246 | 1
[10 empty] | 286 | 20.3306 | 1
[10 empty] | 287 | 18.8971 | 1
[10 empty] | 288 | 17.6525 | 1
[10 empty] | 289 | 19.6868 | 1
[10 empty] | 290 | 19.2187 | 1
[10 empty] | 291 | 19.0303 | 1
[10 empty] | 292 | 17.8284 | 1
[10 empty] | 293 | 19.4475 | 1
[10 empty] | 294 | 19.39 | 1
[10 empty] | 295 | 19.859 | 1
[10 empty] | 296 | 18.1196 | 1
[10 empty] | 297 | 19.822 | 1
[10 empty] | 298 | 19.8519 | 1
[10 empty] | 299 | 18.5815 | 1
[10 empty] | 300 | 18.6195 | 1
[10 empty] | 301 | 21.4052 | 1
[10 empty] | 302 | 21.4512 | 1
[10 empty] | 303 | 19.043 | 1
[10 empty] | 304 | 18.9239 | 1
[10 empty] | 305 | 20.8482 | 1
[10 empty] | 306 | 19.7631 | 1
[10 empty] | 307 | 22.5492 | 0
[10 empty] | 308 | 20.0849 | 1
[10 empty] | 309 | 18.1006 | 1
[10 empty] | 310 | 18.4405 | 1
[10 empty] | 311 | 19.721 | 1
[10 empty] | 312 | 20.9981 | 1
[10 empty] | 313 | 18.9545 | 1
[10 empty] | 314 | 20.0821 | 1
[10 empty] | 315 | 21.7869 | 1
[10 empty] | 316 | 20.8935 | 1
[10 empty] | 317 | 20.9054 | 1
[10 empty] | 318 | 20.0196 | 1
[10 empty] | 319 | 17.4648 | 1
[10 empty] | 320 | 20.1528 | 1
[10 empty] | 321 | 20.6669 | 1
[10 empty] | 322 | 20.1529 | 1
[10 empty] | 323 | 19.4794 | 1
[10 empty] | 324 | 21.3476 | 1
[10 empty] | 325 | 18.3085 | 1
[10 empty] | 326 | 18.9044 | 1
[10 empty] | 327 | 20.5673 | 1
[10 empty] | 328 | 19.3147 | 1
[10 empty] | 329 | 18.6948 | 1
[10 empty] | 330 | 19.1404 | 1
[10 empty] | 331 | 18.0227 | 1
[10 empty] | 332 | 17.4426 | 1
[10 empty] | 333 | 19.7889 | 1
[10 empty] | 334 | 20.245 | 1
[10 empty] | 335 | 18.4002 | 1
[10 empty] | 336 | 20.0333 | 1
[10 empty] | 337 | 19.3613 | 1
[10 empty] | 338 | 18.4531 | 1
[10 empty] | 339 | 21.2662 | 1
[10 empty] | 340 | 20.4891 | 1
[10 empty] | 341 | 17.6225 | 1
[10 empty] | 342 | 20.9372 | 1
[10 empty] | 343 | 18.4509 | 1
[10 empty] | 344 | 19.5091 | 1
[10 empty] | 345 | 16.5304 | 1
[10 empty] | 346 | 19.9099 | 1
[10 empty] | 347 | 18.9771 | 1
[10 empty] | 348 | 20.1606 | 1
[10 empty] | 349 | 18.59 | 1
[10 empty] | 350 | 21.0641 | 1
[10 empty] | 351 | 20.0337 | 1
[10 empty] | 352 | 19.7926 | 1
[10 empty] | 353 | 18.3373 | 1
[10 empty] | 354 | 23.4679 | 0
[10 empty] | 355 | 20.3026 | 1
[10 empty] | 356 | 17.7949 | 1
[10 empty] | 357 | 20.712 | 1
[10 empty] | 358 | 20.6084 | 1
[10 empty] | 359 | 18.7153 | 1
[10 empty] | 360 | 20.1658 | 1
[10 empty] | 361 | 18.9072 | 1
[10 empty] | 362 | 22.2842 | 0
[10 empty] | 363 | 19.1738 | 1
[10 empty] | 364 | 18.9733 | 1
[10 empty] | 365 | 18.3633 | 1
[10 empty] | 366 | 20.8494 | 1
[10 empty] | 367 | 19.7577 | 1
[10 empty] | 368 | 18.1732 | 1
[10 empty] | 369 | 18.4967 | 1
[10 empty] | 370 | 17.1594 | 1
[10 empty] | 371 | 18.5798 | 1
[10 empty] | 372 | 20.476 | 1
[10 empty] | 373 | 19.757 | 1
[10 empty] | 374 | 20.8594 | 1
[10 empty] | 375 | 19.1821 | 1
[10 empty] | 376 | 21.4542 | 1
[10 empty] | 377 | 20.6334 | 1
[10 empty] | 378 | 18.2846 | 1
[10 empty] | 379 | 19.0719 | 1
[10 empty] | 380 | 18.3184 | 1
[10 empty] | 381 | 21.1117 | 1
[10 empty] | 382 | 22.5561 | 0
[10 empty] | 383 | 18.3674 | 1
[10 empty] | 384 | 20.559 | 1
[10 empty] | 385 | 18.1708 | 1
[10 empty] | 386 | 21.3296 | 1
[10 empty] | 387 | 21.9874 | 1
[10 empty] | 388 | 17.5633 | 1
[10 empty] | 389 | 21.4452 | 1
[10 empty] | 390 | 19.8118 | 1
[10 empty] | 391 | 19.258 | 1
[10 empty] | 392 | 22.8947 | 0
[10 empty] | 393 | 19.119 | 1
[10 empty] | 394 | 21.6351 | 1
[10 empty] | 395 | 20.9802 | 1
[10 empty] | 396 | 19.7962 | 1
[10 empty] | 397 | 19.1446 | 1
[10 empty] | 398 | 19.9937 | 1
[10 empty] | 399 | 19.8071 | 1
[10 empty] | 400 | 18.4291 | 1
[10 empty] | 401 | 19.1896 | 1
[10 empty] | 402 | 19.8965 | 1
[10 empty] | 403 | 20.6024 | 1
[10 empty] | 404 | 20.8349 | 1
[10 empty] | 405 | 20.1044 | 1
[10 empty] | 406 | 19.7893 | 1
[10 empty] | 407 | 18.0823 | 1
[10 empty] | 408 | 18.3744 | 1
[10 empty] | 409 | 21.313 | 1
[10 empty] | 410 | 19.2379 | 1
[10 empty] | 411 | 18.5565 | 1
[10 empty] | 412 | 19.8889 | 1
[10 empty] | 413 | 19.8938 | 1
[10 empty] | 414 | 19.7517 | 1
[10 empty] | 415 | 20.6465 | 1
[10 empty] | 416 | 20.4877 | 1
[10 empty] | 417 | 19.3702 | 1
[10 empty] | 418 | 20.3362 | 1
[10 empty] | 419 | 17.5352 | 1
[10 empty] | 420 | 20.5079 | 1
[10 empty] | 421 | 19.6725 | 1
[10 empty] | 422 | 19.7285 | 1
[10 empty] | 423 | 17.0167 | 1
[10 empty] | 424 | 18.6283 | 1
[10 empty] | 425 | 18.7129 | 1
[10 empty] | 426 | 19.4881 | 1
[10 empty] | 427 | 18.0469 | 1
[10 empty] | 428 | 20.244 | 1
[10 empty] | 429 | 19.5566 | 1
[10 empty] | 430 | 20.2294 | 1
[10 empty] | 431 | 19.2447 | 1
[10 empty] | 432 | 21.64 | 1
[10 empty] | 433 | 20.417 | 1
[10 empty] | 434 | 20.1102 | 1
[10 empty] | 435 | 22.505 | 0
[10 empty] | 436 | 19.1497 | 1
[10 empty] | 437 | 22.069 | 0
[10 empty] | 438 | 21.331 | 1
[10 empty] | 439 | 17.8946 | 1
[10 empty] | 440 | 20.1837 | 1
[10 empty] | 441 | 19.2548 | 1
[10 empty] | 442 | 20.7615 | 1
[10 empty] | 443 | 22.5016 | 0
[10 empty] | 444 | 19.9672 | 1
[10 empty] | 445 | 17.6155 | 1
[10 empty] | 446 | 17.8117 | 1
[10 empty] | 447 | 19.4514 | 1
[10 empty] | 448 | 22.1174 | 0
[10 empty] | 449 | 20.132 | 1
[10 empty] | 450 | 18.2273 | 1
[10 empty] | 451 | 21.2461 | 1
[10 empty] | 452 | 19.22 | 1
[10 empty] | 453 | 17.747 | 1
[10 empty] | 454 | 19.0813 | 1
[10 empty] | 455 | 18.9935 | 1
[10 empty] | 456 | 21.0132 | 1
[10 empty] | 457 | 18.2836 | 1
[10 empty] | 458 | 18.5751 | 1
[10 empty] | 459 | 22.1634 | 0
[10 empty] | 460 | 20.7843 | 1
[10 empty] | 461 | 17.5071 | 1
[10 empty] | 462 | 20.5498 | 1
[10 empty] | 463 | 19.8065 | 1
[10 empty] | 464 | 19.6646 | 1
[10 empty] | 465 | 21.4419 | 1
[10 empty] | 466 | 21.2097 | 1
[10 empty] | 467 | 20.7297 | 1
[10 empty] | 468 | 17.4061 | 1
[10 empty] | 469 | 20.3453 | 1
[10 empty] | 470 | 18.8843 | 1
[10 empty] | 471 | 20.4368 | 1
[10 empty] | 472 | 18.8603 | 1
[10 empty] | 473 | 19.7434 | 1
[10 empty] | 474 | 20.746 | 1
[10 empty] | 475 | 19.2374 | 1
[10 empty] | 476 | 17.8486 | 1
[10 empty] | 477 | 19.1027 | 1
[10 empty] | 478 | 19.7863 | 1
[10 empty] | 479 | 19.3577 | 1
[10 empty] | 480 | 19.5252 | 1
[10 empty] | 481 | 19.5927 | 1
[10 empty] | 482 | 20.633 | 1
[10 empty] | 483 | 19.3339 | 1
[10 empty] | 484 | 19.0617 | 1
[10 empty] | 485 | 17.6797 | 1
[10 empty] | 486 | 23.1295 | 0
[10 empty] | 487 | 21.1774 | 1
[10 empty] | 488 | 21.1608 | 1
[10 empty] | 489 | 19.2816 | 1
[10 empty] | 490 | 20.4332 | 1
[10 empty] | 491 | 18.6531 | 1
[10 empty] | 492 | 21.1413 | 1
[10 empty] | 493 | 20.2809 | 1
[10 empty] | 494 | 19.8079 | 1
[10 empty] | 495 | 20.1627 | 1
[10 empty] | 496 | 18.4444 | 1
[10 empty] | 497 | 18.038 | 1
[10 empty] | 498 | 19.2935 | 1
[10 empty] | 499 | 17.8921 | 1
[10 empty] | 500 | 18.9588 | 1
[10 empty] | 501 | 20.4471 | 1
[10 empty] | 502 | 18.1784 | 1
[10 empty] | 503 | 20.8406 | 1
[10 empty] | 504 | 21.3305 | 1
[10 empty] | 505 | 19.224 | 1
[10 empty] | 506 | 18.4077 | 1
[10 empty] | 507 | 18.6583 | 1
[10 empty] | 508 | 19.1755 | 1
[10 empty] | 509 | 20.7856 | 1
[10 empty] | 510 | 18.2974 | 1
[10 empty] | 511 | 17.6028 | 1
[10 empty] | 512 | 18.7757 | 1
[10 empty] | 513 | 19.2911 | 1
[10 empty] | 514 | 17.9932 | 1
[10 empty] | 515 | 19.9222 | 1
[10 empty] | 516 | 22.4495 | 0
[10 empty] | 517 | 21.6093 | 1
[10 empty] | 518 | 17.5209 | 1
[10 empty] | 519 | 19.4013 | 1
[10 empty] | 520 | 16.6696 | 1
[10 empty] | 521 | 21.3943 | 1
[10 empty] | 522 | 19.5255 | 1
[10 empty] | 523 | 19.3124 | 1
[10 empty] | 524 | 20.1731 | 1
[10 empty] | 525 | 17.9484 | 1
[10 empty] | 526 | 19.9909 | 1
[10 empty] | 527 | 22.3309 | 0
[10 empty] | 528 | 18.554 | 1
[10 empty] | 529 | 21.6721 | 1
[10 empty] | 530 | 18.4834 | 1
[10 empty] | 531 | 18.9462 | 1
[10 empty] | 532 | 17.7747 | 1
[10 empty] | 533 | 20.7877 | 1
[10 empty] | 534 | 17.2965 | 1
[10 empty] | 535 | 18.5698 | 1
[10 empty] | 536 | 18.7462 | 1
[10 empty] | 537 | 19.113 | 1
[10 empty] | 538 | 22.2846 | 0
[10 empty] | 539 | 18.1325 | 1
[10 empty] | 540 | 21.7319 | 1
[10 empty] | 541 | 17.6564 | 1
[10 empty] | 542 | 21.1725 | 1
[10 empty] | 543 | 21.0111 | 1
[10 empty] | 544 | 20.1631 | 1
[10 empty] | 545 | 18.2871 | 1
[10 empty] | 546 | 22.2578 | 0
[10 empty] | 547 | 20.9768 | 1
[10 empty] | 548 | 18.0721 | 1
[10 empty] | 549 | 20.5506 | 1
[10 empty] | 550 | 20.538 | 1
[10 empty] | 551 | 20.5553 | 1
[10 empty] | 552 | 18.6233 | 1
[10 empty] | 553 | 18.318 | 1
[10 empty] | 554 | 23.5828 | 0
[10 empty] | 555 | 19.8772 | 1
[10 empty] | 556 | 18.5053 | 1
[10 empty] | 557 | 21.7205 | 1
[10 empty] | 558 | 21.4068 | 1
[10 empty] | 559 | 17.4708 | 1
[10 empty] | 560 | 19.1549 | 1
[10 empty] | 561 | 20.1741 | 1
[10 empty] | 562 | 19.0715 | 1
[10 empty] | 563 | 19.506 | 1
[10 empty] | 564 | 20.0833 | 1
[10 empty] | 565 | 18.1677 | 1
[10 empty] | 566 | 18.8195 | 1
[10 empty] | 567 | 17.9535 | 1
[10 empty] | 568 | 19.9721 | 1
[10 empty] | 569 | 20.3586 | 1
[10 empty] | 570 | 18.471 | 1
[10 empty] | 571 | 20.9981 | 1
[10 empty] | 572 | 20.392 | 1
[10 empty] | 573 | 20.0513 | 1
[10 empty] | 574 | 18.3484 | 1
[10 empty] | 575 | 20.7235 | 1
[10 empty] | 576 | 21.449 | 1
[10 empty] | 577 | 18.4866 | 1
[10 empty] | 578 | 17.658 | 1
[10 empty] | 579 | 19.1542 | 1
[10 empty] | 580 | 18.4321 | 1
[10 empty] | 581 | 18.7196 | 1
[10 empty] | 582 | 20.5555 | 1
[10 empty] | 583 | 19.0027 | 1
[10 empty] | 584 | 20.5011 | 1
[10 empty] | 585 | 19.1231 | 1
[10 empty] | 586 | 20.1205 | 1
[10 empty] | 587 | 19.1029 | 1
[10 empty] | 588 | 20.5421 | 1
[10 empty] | 589 | 19.6064 | 1
[10 empty] | 590 | 20.1855 | 1
[10 empty] | 591 | 19.6088 | 1
[10 empty] | 592 | 21.2924 | 1
[10 empty] | 593 | 19.887 | 1
[10 empty] | 594 | 17.9043 | 1
[10 empty] | 595 | 21.3022 | 1
[10 empty] | 596 | 17.9885 | 1
[10 empty] | 597 | 17.8156 | 1
[10 empty] | 598 | 19.2144 | 1
[10 empty] | 599 | 17.3755 | 1
[10 empty] | 600 | 20.2616 | 1
[10 empty] | 601 | 20.2463 | 1
[10 empty] | 602 | 19.5302 | 1
[10 empty] | 603 | 17.9949 | 1
[10 empty] | 604 | 20.8019 | 1
[10 empty] | 605 | 21.9227 | 1
[10 empty] | 606 | 20.4857 | 1
[10 empty] | 607 | 20.3943 | 1
[10 empty] | 608 | 19.7356 | 1
[10 empty] | 609 | 20.0039 | 1
[10 empty] | 610 | 20.5066 | 1
[10 empty] | 611 | 22.3119 | 0
[10 empty] | 612 | 19.3403 | 1
[10 empty] | 613 | 21.3412 | 1
[10 empty] | 614 | 20.6035 | 1
[10 empty] | 615 | 19.1263 | 1
[10 empty] | 616 | 19.6619 | 1
[10 empty] | 617 | 19.7201 | 1
[10 empty] | 618 | 17.464 | 1
[10 empty] | 619 | 17.5029 | 1
[10 empty] | 620 | 18.3103 | 1
[10 empty] | 621 | 20.392 | 1
[10 empty] | 622 | 20.4415 | 1
[10 empty] | 623 | 20.333 | 1
[10 empty] | 624 | 19.8436 | 1
[10 empty] | 625 | 18.8269 | 1
[10 empty] | 626 | 20.5083 | 1
[10 empty] | 627 | 19.2339 | 1
[10 empty] | 628 | 21.9059 | 1
[10 empty] | 629 | 17.0997 | 1
[10 empty] | 630 | 20.2696 | 1
[10 empty] | 631 | 21.0976 | 1
[10 empty] | 632 | 21.4758 | 1
[10 empty] | 633 | 20.5921 | 1
[10 empty] | 634 | 18.967 | 1
[10 empty] | 635 | 21.4291 | 1
[10 empty] | 636 | 17.5629 | 1
[10 empty] | 637 | 19.5768 | 1
[10 empty] | 638 | 20.1721 | 1
[10 empty] | 639 | 23.1808 | 0
[10 empty] | 640 | 20.5388 | 1
[10 empty] | 641 | 19.2534 | 1
[10 empty] | 642 | 20.6943 | 1
[10 empty] | 643 | 19.3939 | 1
[10 empty] | 644 | 22.6359 | 0
[10 empty] | 645 | 20.8273 | 1
[10 empty] | 646 | 18.5227 | 1
[10 empty] | 647 | 22.4041 | 0
[10 empty] | 648 | 21.4389 | 1
[10 empty] | 649 | 20.3359 | 1
[10 empty] | 650 | 20.772 | 1
[10 empty] | 651 | 18.678 | 1
[10 empty] | 652 | 19.682 | 1
[10 empty] | 653 | 18.7802 | 1
[10 empty] | 654 | 19.6706 | 1
[10 empty] | 655 | 19.9438 | 1
[10 empty] | 656 | 19.4058 | 1
[10 empty] | 657 | 18.8431 | 1
[10 empty] | 658 | 18.7996 | 1
[10 empty] | 659 | 19.6295 | 1
[10 empty] | 660 | 21.0122 | 1
[10 empty] | 661 | 19.8436 | 1
[10 empty] | 662 | 21.0009 | 1
[10 empty] | 663 | 19.7342 | 1
[10 empty] | 664 | 21.0163 | 1
[10 empty] | 665 | 20.3746 | 1
[10 empty] | 666 | 18.8631 | 1
[10 empty] | 667 | 21.6821 | 1
[10 empty] | 668 | 17.6101 | 1
[10 empty] | 669 | 19.1045 | 1
[10 empty] | 670 | 20.6592 | 1
[10 empty] | 671 | 20.6938 | 1
[10 empty] | 672 | 21.8076 | 1
[10 empty] | 673 | 19.8588 | 1
[10 empty] | 674 | 20.5276 | 1
[10 empty] | 675 | 17.9077 | 1
[10 empty] | 676 | 19.3634 | 1
[10 empty] | 677 | 19.4302 | 1
[10 empty] | 678 | 17.7517 | 1
[10 empty] | 679 | 19.8872 | 1
[10 empty] | 680 | 19.642 | 1
[10 empty] | 681 | 19.8586 | 1
[10 empty] | 682 | 19.3635 | 1
[10 empty] | 683 | 19.1795 | 1
[10 empty] | 684 | 20.0529 | 1
[10 empty] | 685 | 19.0367 | 1
[10 empty] | 686 | 20.4144 | 1
[10 empty] | 687 | 20.2762 | 1
[10 empty] | 688 | 16.9297 | 1
[10 empty] | 689 | 20.1516 | 1
[10 empty] | 690 | 21.1436 | 1
[10 empty] | 691 | 18.0757 | 1
[10 empty] | 692 | 18.8356 | 1
[10 empty] | 693 | 18.8446 | 1
[10 empty] | 694 | 19.1006 | 1
[10 empty] | 695 | 21.5618 | 1
[10 empty] | 696 | 21.688 | 1
[10 empty] | 697 | 18.4246 | 1
[10 empty] | 698 | 18.2643 | 1
[10 empty] | 699 | 21.4247 | 1
[10 empty] | 700 | 18.1596 | 1
[10 empty] | 701 | 21.4125 | 1
[10 empty] | 702 | 19.4039 | 1
[10 empty] | 703 | 18.7971 | 1
[10 empty] | 704 | 18.0912 | 1
[10 empty] | 705 | 17.7041 | 1
[10 empty] | 706 | 20.9317 | 1
[10 empty] | 707 | 20.6834 | 1
[10 empty] | 708 | 19.4502 | 1
[10 empty] | 709 | 20.1122 | 1
[10 empty] | 710 | 19.1348 | 1
[10 empty] | 711 | 20.1964 | 1
[10 empty] | 712 | 22.4161 | 0
[10 empty] | 713 | 18.4095 | 1
[10 empty] | 714 | 18.9442 | 1
[10 empty] | 715 | 18.5169 | 1
[10 empty] | 716 | 19.0408 | 1
[10 empty] | 717 | 21.3027 | 1
[10 empty] | 718 | 20.4681 | 1
[10 empty] | 719 | 19.2354 | 1
[10 empty] | 720 | 21.7642 | 1
[10 empty] | 721 | 19.6493 | 1
[10 empty] | 722 | 19.0703 | 1
[10 empty] | 723 | 21.9503 | 1
[10 empty] | 724 | 21.4623 | 1
[10 empty] | 725 | 19.6357 | 1
[10 empty] | 726 | 19.0717 | 1
[10 empty] | 727 | 19.722 | 1
[10 empty] | 728 | 19.0264 | 1
[10 empty] | 729 | 20.6836 | 1
[10 empty] | 730 | 17.8807 | 1
[10 empty] | 731 | 17.5563 | 1
[10 empty] | 732 | 20.0803 | 1
[10 empty] | 733 | 18.3509 | 1
[10 empty] | 734 | 18.9633 | 1
[10 empty] | 735 | 19.4512 | 1
[10 empty] | 736 | 21.5331 | 1
[10 empty] | 737 | 21.8995 | 1
[10 empty] | 738 | 19.5513 | 1
[10 empty] | 739 | 18.7119 | 1
[10 empty] | 740 | 18.4487 | 1
[10 empty] | 741 | 20.3368 | 1
[10 empty] | 742 | 18.8797 | 1
[10 empty] | 743 | 20.0902 | 1
[10 empty] | 744 | 19.2794 | 1
[10 empty] | 745 | 21.162 | 1
[10 empty] | 746 | 19.2796 | 1
[10 empty] | 747 | 19.246 | 1
[10 empty] | 748 | 20.411 | 1
[10 empty] | 749 | 19.8133 | 1
[10 empty] | 750 | 18.5938 | 1
[10 empty] | 751 | 17.3294 | 1
[10 empty] | 752 | 20.2791 | 1
[10 empty] | 753 | 20.3022 | 1
[10 empty] | 754 | 19.9436 | 1
[10 empty] | 755 | 21.3592 | 1
[10 empty] | 756 | 18.7235 | 1
[10 empty] | 757 | 20.3692 | 1
[10 empty] | 758 | 18.8469 | 1
[10 empty] | 759 | 18.5696 | 1
[10 empty] | 760 | 18.1811 | 1
[10 empty] | 761 | 19.4535 | 1
[10 empty] | 762 | 19.8162 | 1
[10 empty] | 763 | 19.362 | 1
[10 empty] | 764 | 20.231 | 1
[10 empty] | 765 | 19.0738 | 1
[10 empty] | 766 | 20.2696 | 1
[10 empty] | 767 | 20.5373 | 1
[10 empty] | 768 | 20.1052 | 1
[10 empty] | 769 | 19.925 | 1
[10 empty] | 770 | 19.6695 | 1
[10 empty] | 771 | 19.3689 | 1
[10 empty] | 772 | 18.9738 | 1
[10 empty] | 773 | 19.8787 | 1
[10 empty] | 774 | 19.6533 | 1
[10 empty] | 775 | 21.4505 | 1
[10 empty] | 776 | 19.1409 | 1
[10 empty] | 777 | 20.2451 | 1
[10 empty] | 778 | 19.4776 | 1
[10 empty] | 779 | 21.5887 | 1
[10 empty] | 780 | 19.7573 | 1
[10 empty] | 781 | 18.7485 | 1
[10 empty] | 782 | 19.6014 | 1
[10 empty] | 783 | 19.7226 | 1
[10 empty] | 784 | 18.524 | 1
[10 empty] | 785 | 18.839 | 1
[10 empty] | 786 | 20.0057 | 1
[10 empty] | 787 | 18.7784 | 1
[10 empty] | 788 | 19.7703 | 1
[10 empty] | 789 | 17.6489 | 1
[10 empty] | 790 | 20.972 | 1
[10 empty] | 791 | 21.1382 | 1
[10 empty] | 792 | 20.9127 | 1
[10 empty] | 793 | 19.9207 | 1
[10 empty] | 794 | 20.4711 | 1
[10 empty] | 795 | 20.4821 | 1
[10 empty] | 796 | 20.6129 | 1
[10 empty] | 797 | 21.5621 | 1
[10 empty] | 798 | 18.2169 | 1
[10 empty] | 799 | 20.2622 | 1
[10 empty] | 800 | 18.1593 | 1
[10 empty] | 801 | 22.0018 | 0
[10 empty] | 802 | 22.6551 | 0
[10 empty] | 803 | 20.7031 | 1
[10 empty] | 804 | 18.2861 | 1
[10 empty] | 805 | 19.8308 | 1
[10 empty] | 806 | 21.7953 | 1
[10 empty] | 807 | 19.8729 | 1
[10 empty] | 808 | 22.0635 | 0
[10 empty] | 809 | 21.9036 | 1
[10 empty] | 810 | 20.4177 | 1
[10 empty] | 811 | 20.2869 | 1
[10 empty] | 812 | 19.461 | 1
[10 empty] | 813 | 21.2897 | 1
[10 empty] | 814 | 19.3428 | 1
[10 empty] | 815 | 19.3916 | 1
[10 empty] | 816 | 20.9225 | 1
[10 empty] | 817 | 20.0338 | 1
[10 empty] | 818 | 20.941 | 1
[10 empty] | 819 | 20.3161 | 1
[10 empty] | 820 | 21.0286 | 1
[10 empty] | 821 | 19.6124 | 1
[10 empty] | 822 | 21.1865 | 1
[10 empty] | 823 | 19.6251 | 1
[10 empty] | 824 | 20.4465 | 1
[10 empty] | 825 | 20.5705 | 1
[10 empty] | 826 | 18.7172 | 1
[10 empty] | 827 | 20.8106 | 1
[10 empty] | 828 | 21.4403 | 1
[10 empty] | 829 | 17.3046 | 1
[10 empty] | 830 | 18.9574 | 1
[10 empty] | 831 | 17.4972 | 1
[10 empty] | 832 | 16.4354 | 1
[10 empty] | 833 | 20.8163 | 1
[10 empty] | 834 | 19.8534 | 1
[10 empty] | 835 | 19.6159 | 1
[10 empty] | 836 | 19.9965 | 1
[10 empty] | 837 | 20.7456 | 1
[10 empty] | 838 | 18.706 | 1
[10 empty] | 839 | 21.1649 | 1
[10 empty] | 840 | 18.9423 | 1
[10 empty] | 841 | 19.6877 | 1
[10 empty] | 842 | 19.6549 | 1
[10 empty] | 843 | 19.0295 | 1
[10 empty] | 844 | 18.4565 | 1
[10 empty] | 845 | 22.5164 | 0
[10 empty] | 846 | 18.8562 | 1
[10 empty] | 847 | 19.1358 | 1
[10 empty] | 848 | 19.7687 | 1
[10 empty] | 849 | 20.1742 | 1
[10 empty] | 850 | 20.2512 | 1
[10 empty] | 851 | 22.3045 | 0
[10 empty] | 852 | 19.4016 | 1
[10 empty] | 853 | 20.4121 | 1
[10 empty] | 854 | 20.6229 | 1
[10 empty] | 855 | 20.547 | 1
[10 empty] | 856 | 20.3862 | 1
[10 empty] | 857 | 17.5992 | 1
[10 empty] | 858 | 21.0678 | 1
[10 empty] | 859 | 19.6049 | 1
[10 empty] | 860 | 19.0374 | 1
[10 empty] | 861 | 19.0058 | 1
[10 empty] | 862 | 17.995 | 1
[10 empty] | 863 | 20.0107 | 1
[10 empty] | 864 | 18.9645 | 1
[10 empty] | 865 | 19.0536 | 1
[10 empty] | 866 | 22.6379 | 0
[10 empty] | 867 | 20.9434 | 1
[10 empty] | 868 | 21.6834 | 1
[10 empty] | 869 | 19.2365 | 1
[10 empty] | 870 | 18.3836 | 1
[10 empty] | 871 | 19.002 | 1
[10 empty] | 872 | 20.0629 | 1
[10 empty] | 873 | 20.483 | 1
[10 empty] | 874 | 20.179 | 1
[10 empty] | 875 | 22.1411 | 0
[10 empty] | 876 | 19.2983 | 1
[10 empty] | 877 | 19.9743 | 1
[10 empty] | 878 | 20.436 | 1
[10 empty] | 879 | 20.7458 | 1
[10 empty] | 880 | 18.1138 | 1
[10 empty] | 881 | 21.0357 | 1
[10 empty] | 882 | 21.6432 | 1
[10 empty] | 883 | 20.228 | 1
[10 empty] | 884 | 16.9267 | 1
[10 empty] | 885 | 20.0114 | 1
[10 empty] | 886 | 20.7681 | 1
[10 empty] | 887 | 21.1378 | 1
[10 empty] | 888 | 19.1851 | 1
[10 empty] | 889 | 21.1121 | 1
[10 empty] | 890 | 19.2583 | 1
[10 empty] | 891 | 20.5826 | 1
[10 empty] | 892 | 20.0247 | 1
[10 empty] | 893 | 19.4604 | 1
[10 empty] | 894 | 18.2978 | 1
[10 empty] | 895 | 21.4584 | 1
[10 empty] | 896 | 20.5797 | 1
[10 empty] | 897 | 20.1934 | 1
[10 empty] | 898 | 17.2113 | 1
[10 empty] | 899 | 20.8046 | 1
[10 empty] | 900 | 22.8625 | 0
[10 empty] | 901 | 20.7126 | 1
[10 empty] | 902 | 19.4663 | 1
[10 empty] | 903 | 20.757 | 1
[10 empty] | 904 | 18.9631 | 1
[10 empty] | 905 | 21.1311 | 1
[10 empty] | 906 | 20.609 | 1
[10 empty] | 907 | 20.0057 | 1
[10 empty] | 908 | 21.4 | 1
[10 empty] | 909 | 17.2647 | 1
[10 empty] | 910 | 21.0149 | 1
[10 empty] | 911 | 18.4259 | 1
[10 empty] | 912 | 17.6739 | 1
[10 empty] | 913 | 18.2662 | 1
[10 empty] | 914 | 20.1987 | 1
[10 empty] | 915 | 21.7142 | 1
[10 empty] | 916 | 18.9225 | 1
[10 empty] | 917 | 19.7803 | 1
[10 empty] | 918 | 18.9413 | 1
[10 empty] | 919 | 19.8276 | 1
[10 empty] | 920 | 20.1884 | 1
[10 empty] | 921 | 20.466 | 1
[10 empty] | 922 | 18.5895 | 1
[10 empty] | 923 | 20.2874 | 1
[10 empty] | 924 | 19.0151 | 1
[10 empty] | 925 | 18.6036 | 1
[10 empty] | 926 | 21.2268 | 1
[10 empty] | 927 | 19.4011 | 1
[10 empty] | 928 | 19.7203 | 1
[10 empty] | 929 | 20.0929 | 1
[10 empty] | 930 | 20.8288 | 1
[10 empty] | 931 | 21.7782 | 1
[10 empty] | 932 | 17.3949 | 1
[10 empty] | 933 | 20.8709 | 1
[10 empty] | 934 | 21.879 | 1
[10 empty] | 935 | 17.5186 | 1
[10 empty] | 936 | 18.1336 | 1
[10 empty] | 937 | 20.3262 | 1
[10 empty] | 938 | 19.8188 | 1
[10 empty] | 939 | 18.667 | 1
[10 empty] | 940 | 18.766 | 1
[10 empty] | 941 | 18.9259 | 1
[10 empty] | 942 | 20.6526 | 1
[10 empty] | 943 | 20.7352 | 1
[10 empty] | 944 | 19.2175 | 1
[10 empty] | 945 | 18.2654 | 1
[10 empty] | 946 | 20.011 | 1
[10 empty] | 947 | 18.9503 | 1
[10 empty] | 948 | 20.6462 | 1
[10 empty] | 949 | 23.0971 | 0
[10 empty] | 950 | 21.6002 | 1
[10 empty] | 951 | 18.0229 | 1
[10 empty] | 952 | 19.7597 | 1
[10 empty] | 953 | 19.4839 | 1
[10 empty] | 954 | 18.9242 | 1
[10 empty] | 955 | 18.7903 | 1
[10 empty] | 956 | 19.4453 | 1
[10 empty] | 957 | 20.4343 | 1
[10 empty] | 958 | 20.5152 | 1
[10 empty] | 959 | 19.4581 | 1
[10 empty] | 960 | 18.9567 | 1
[10 empty] | 961 | 18.2915 | 1
[10 empty] | 962 | 20.5935 | 1
[10 empty] | 963 | 18.9632 | 1
[10 empty] | 964 | 20.0482 | 1
[10 empty] | 965 | 20.4254 | 1
[10 empty] | 966 | 18.1018 | 1
[10 empty] | 967 | 19.9833 | 1
[10 empty] | 968 | 19.8852 | 1
[10 empty] | 969 | 19.5182 | 1
[10 empty] | 970 | 18.5317 | 1
[10 empty] | 971 | 20.2776 | 1
[10 empty] | 972 | 19.1885 | 1
[10 empty] | 973 | 22.2627 | 0
[10 empty] | 974 | 17.8793 | 1
[10 empty] | 975 | 18.3285 | 1
[10 empty] | 976 | 20.5012 | 1
[10 empty] | 977 | 19.7931 | 1
[10 empty] | 978 | 21.1813 | 1
[10 empty] | 979 | 20.1399 | 1
[10 empty] | 980 | 18.1282 | 1
[10 empty] | 981 | 18.4417 | 1
[10 empty] | 982 | 19.4892 | 1
[10 empty] | 983 | 20.704 | 1
[10 empty] | 984 | 18.7743 | 1
[10 empty] | 985 | 21.2367 | 1
[10 empty] | 986 | 20.3249 | 1
[10 empty] | 987 | 20.0504 | 1
[10 empty] | 988 | 19.133 | 1
[10 empty] | 989 | 18.3193 | 1
[10 empty] | 990 | 17.9788 | 1
[10 empty] | 991 | 20.4022 | 1
[10 empty] | 992 | 21.0085 | 1
[10 empty] | 993 | 19.4221 | 1
[10 empty] | 994 | 18.9746 | 1
[10 empty] | 995 | 18.3819 | 1
[10 empty] | 996 | 20.7801 | 1
[10 empty] | 997 | 19.6862 | 1
[10 empty] | 998 | 21.3764 | 1
[10 empty] | 999 | 19.2605 | 1
[10 empty] | 1000 | 17.5235 | 1