## Sheet1
Activity | Immediate Predecessor | a | m | b | start time | rand | duration | finish time | Trial | Project Duration | Success | Average Success | Average Duration
A |  | 1 | 4 | 13 | 0 | 0.5053 | 5.6906 | 5.6906 |  | 44.4578 | 0 | 0.512 | 38.0614
B | A | 4 | 7 | 16 | 5.6906 | 0.80296 | 11.3869 | 17.0775 | 1 | 44.6996 | 0
C | A | 2 | 2 | 2 | 5.6906 | 0.65324 | 2 | 7.6906 | 2 | 39.8996 | 0
D | C | 4 | 6 | 14 | 7.6906 | 0.9818 | 12.7935 | 20.4841 | 3 | 37.0372 | 1
E |  | 1 | 3 | 5 | 0 | 0.25449 | 2.4269 | 2.4269 | 4 | 35.4832 | 1
F | E | 3 | 5 | 13 | 2.4269 | 0.59725 | 7.3237 | 9.7506 | 5 | 34.9814 | 1
G |  | 7 | 10 | 13 | 0 | 0.61667 | 10.3732 | 10.3732 | 6 | 38.4262 | 0
H | G | 6 | 7 | 14 | 10.3732 | 0.89322 | 11.5546 | 21.9279 | 7 | 43.5693 | 0
I | B, D | 1 | 1 | 1 | 20.4841 | 0.75572 | 1 | 21.4841 | 8 | 40.8955 | 0
J | F, H, I | 13 | 16 | 25 | 21.9279 | 0.94351 | 22.53 | 44.4578 | 9 | 36.5766 | 1
| sum | 42 | 61 | 116 |  |  |  |  | 10 | 32.5627 | 1
[9 empty] | 11 | 37.3177 | 1
[9 empty] | 12 | 35.0374 | 1
[9 empty] | 13 | 39.8919 | 0
[9 empty] | 14 | 38.9438 | 0
[9 empty] | 15 | 37.8008 | 1
[9 empty] | 16 | 38.9316 | 0
[9 empty] | 17 | 40.5236 | 0
[9 empty] | 18 | 38.2679 | 0
[9 empty] | 19 | 44.309 | 0
[9 empty] | 20 | 46.5661 | 0
[9 empty] | 21 | 43.0383 | 0
[9 empty] | 22 | 36.7161 | 1
[9 empty] | 23 | 36.3645 | 1
[9 empty] | 24 | 36.5275 | 1
[9 empty] | 25 | 39.6729 | 0
[9 empty] | 26 | 34.9277 | 1
[9 empty] | 27 | 38.152 | 0
[9 empty] | 28 | 37.0277 | 1
[9 empty] | 29 | 37.9633 | 1
[9 empty] | 30 | 40.2012 | 0
[9 empty] | 31 | 43.1921 | 0
[9 empty] | 32 | 38.3579 | 0
[9 empty] | 33 | 48.9861 | 0
[9 empty] | 34 | 40.6203 | 0
[9 empty] | 35 | 41.5281 | 0
[9 empty] | 36 | 33.5268 | 1
[9 empty] | 37 | 47.5567 | 0
[9 empty] | 38 | 35.7002 | 1
[9 empty] | 39 | 35.3766 | 1
[9 empty] | 40 | 36.5925 | 1
[9 empty] | 41 | 41.8598 | 0
[9 empty] | 42 | 44.3686 | 0
[9 empty] | 43 | 36.328 | 1
[9 empty] | 44 | 42.723 | 0
[9 empty] | 45 | 38.2605 | 0
[9 empty] | 46 | 38.1085 | 0
[9 empty] | 47 | 42.3762 | 0
[9 empty] | 48 | 35.1942 | 1
[9 empty] | 49 | 36.975 | 1
[9 empty] | 50 | 34.0928 | 1
[9 empty] | 51 | 32.3064 | 1
[9 empty] | 52 | 35.5359 | 1
[9 empty] | 53 | 35.3324 | 1
[9 empty] | 54 | 41.4342 | 0
[9 empty] | 55 | 37.4227 | 1
[9 empty] | 56 | 38.5265 | 0
[9 empty] | 57 | 34.9923 | 1
[9 empty] | 58 | 34.4705 | 1
[9 empty] | 59 | 41.1497 | 0
[9 empty] | 60 | 44.4586 | 0
[9 empty] | 61 | 39.5683 | 0
[9 empty] | 62 | 38.5545 | 0
[9 empty] | 63 | 39.929 | 0
[9 empty] | 64 | 35.6471 | 1
[9 empty] | 65 | 36.4907 | 1
[9 empty] | 66 | 43.4609 | 0
[9 empty] | 67 | 38.0947 | 0
[9 empty] | 68 | 44.5092 | 0
[9 empty] | 69 | 39.486 | 0
[9 empty] | 70 | 33.2432 | 1
[9 empty] | 71 | 36.7562 | 1
[9 empty] | 72 | 42.2178 | 0
[9 empty] | 73 | 35.0679 | 1
[9 empty] | 74 | 42.5139 | 0
[9 empty] | 75 | 35.2556 | 1
[9 empty] | 76 | 40.4373 | 0
[9 empty] | 77 | 46.0153 | 0
[9 empty] | 78 | 35.0376 | 1
[9 empty] | 79 | 36.312 | 1
[9 empty] | 80 | 36.9978 | 1
[9 empty] | 81 | 40.0273 | 0
[9 empty] | 82 | 39.833 | 0
[9 empty] | 83 | 37.2598 | 1
[9 empty] | 84 | 33.6855 | 1
[9 empty] | 85 | 39.0454 | 0
[9 empty] | 86 | 34.9063 | 1
[9 empty] | 87 | 37.7272 | 1
[9 empty] | 88 | 38.3759 | 0
[9 empty] | 89 | 46.4284 | 0
[9 empty] | 90 | 39.5447 | 0
[9 empty] | 91 | 35.8817 | 1
[9 empty] | 92 | 34.0897 | 1
[9 empty] | 93 | 35.2533 | 1
[9 empty] | 94 | 41.4313 | 0
[9 empty] | 95 | 42.4617 | 0
[9 empty] | 96 | 38.3893 | 0
[9 empty] | 97 | 36.0082 | 1
[9 empty] | 98 | 37.8288 | 1
[9 empty] | 99 | 35.0025 | 1
[9 empty] | 100 | 38.4403 | 0
[9 empty] | 101 | 40.5733 | 0
[9 empty] | 102 | 38.4852 | 0
[9 empty] | 103 | 43.8213 | 0
[9 empty] | 104 | 46.439 | 0
[9 empty] | 105 | 35.3234 | 1
[9 empty] | 106 | 36.9078 | 1
[9 empty] | 107 | 39.0523 | 0
[9 empty] | 108 | 35.1996 | 1
[9 empty] | 109 | 39.9749 | 0
[9 empty] | 110 | 38.273 | 0
[9 empty] | 111 | 37.7213 | 1
[9 empty] | 112 | 41.5617 | 0
[9 empty] | 113 | 41.0919 | 0
[9 empty] | 114 | 34.1347 | 1
[9 empty] | 115 | 33.939 | 1
[9 empty] | 116 | 32.3186 | 1
[9 empty] | 117 | 35.4737 | 1
[9 empty] | 118 | 40.7329 | 0
[9 empty] | 119 | 38.4089 | 0
[9 empty] | 120 | 37.4285 | 1
[9 empty] | 121 | 37.9717 | 1
[9 empty] | 122 | 39.6203 | 0
[9 empty] | 123 | 37.2382 | 1
[9 empty] | 124 | 40.5024 | 0
[9 empty] | 125 | 38.0991 | 0
[9 empty] | 126 | 36.6752 | 1
[9 empty] | 127 | 34.7349 | 1
[9 empty] | 128 | 35.7793 | 1
[9 empty] | 129 | 36.0582 | 1
[9 empty] | 130 | 38.5903 | 0
[9 empty] | 131 | 36.8642 | 1
[9 empty] | 132 | 37.2887 | 1
[9 empty] | 133 | 36.8239 | 1
[9 empty] | 134 | 35.9837 | 1
[9 empty] | 135 | 38.2383 | 0
[9 empty] | 136 | 38.4687 | 0
[9 empty] | 137 | 42.9866 | 0
[9 empty] | 138 | 35.9786 | 1
[9 empty] | 139 | 35.0944 | 1
[9 empty] | 140 | 42.9489 | 0
[9 empty] | 141 | 41.6086 | 0
[9 empty] | 142 | 34.6902 | 1
[9 empty] | 143 | 33.5676 | 1
[9 empty] | 144 | 39.9239 | 0
[9 empty] | 145 | 36.6473 | 1
[9 empty] | 146 | 40.5434 | 0
[9 empty] | 147 | 37.3349 | 1
[9 empty] | 148 | 37.0929 | 1
[9 empty] | 149 | 36.8752 | 1
[9 empty] | 150 | 33.9143 | 1
[9 empty] | 151 | 42.2046 | 0
[9 empty] | 152 | 34.0122 | 1
[9 empty] | 153 | 35.3485 | 1
[9 empty] | 154 | 45.3364 | 0
[9 empty] | 155 | 35.8695 | 1
[9 empty] | 156 | 39.1384 | 0
[9 empty] | 157 | 37.0966 | 1
[9 empty] | 158 | 33.4021 | 1
[9 empty] | 159 | 37.6699 | 1
[9 empty] | 160 | 39.15 | 0
[9 empty] | 161 | 35.1173 | 1
[9 empty] | 162 | 40.4538 | 0
[9 empty] | 163 | 32.1752 | 1
[9 empty] | 164 | 38.9981 | 0
[9 empty] | 165 | 35.029 | 1
[9 empty] | 166 | 37.0041 | 1
[9 empty] | 167 | 39.6965 | 0
[9 empty] | 168 | 41.386 | 0
[9 empty] | 169 | 36.0189 | 1
[9 empty] | 170 | 31.8747 | 1
[9 empty] | 171 | 41.6399 | 0
[9 empty] | 172 | 38.7124 | 0
[9 empty] | 173 | 40.3558 | 0
[9 empty] | 174 | 37.2113 | 1
[9 empty] | 175 | 29.9416 | 1
[9 empty] | 176 | 32.3926 | 1
[9 empty] | 177 | 33.9656 | 1
[9 empty] | 178 | 32.7165 | 1
[9 empty] | 179 | 41.4742 | 0
[9 empty] | 180 | 38.2666 | 0
[9 empty] | 181 | 37.8879 | 1
[9 empty] | 182 | 38.5597 | 0
[9 empty] | 183 | 34.2284 | 1
[9 empty] | 184 | 38.4105 | 0
[9 empty] | 185 | 36.0578 | 1
[9 empty] | 186 | 38.727 | 0
[9 empty] | 187 | 39.4752 | 0
[9 empty] | 188 | 38.0199 | 0
[9 empty] | 189 | 39.1743 | 0
[9 empty] | 190 | 38.5597 | 0
[9 empty] | 191 | 35.9062 | 1
[9 empty] | 192 | 35.5682 | 1
[9 empty] | 193 | 44.0883 | 0
[9 empty] | 194 | 38.435 | 0
[9 empty] | 195 | 36.9456 | 1
[9 empty] | 196 | 34.9413 | 1
[9 empty] | 197 | 42.6445 | 0
[9 empty] | 198 | 36.0367 | 1
[9 empty] | 199 | 35.1348 | 1
[9 empty] | 200 | 35.4217 | 1
[9 empty] | 201 | 39.7909 | 0
[9 empty] | 202 | 46.5526 | 0
[9 empty] | 203 | 36.4858 | 1
[9 empty] | 204 | 36.1213 | 1
[9 empty] | 205 | 38.6197 | 0
[9 empty] | 206 | 37.4382 | 1
[9 empty] | 207 | 36.5033 | 1
[9 empty] | 208 | 38.9725 | 0
[9 empty] | 209 | 42.4449 | 0
[9 empty] | 210 | 32.2105 | 1
[9 empty] | 211 | 35.8437 | 1
[9 empty] | 212 | 36.797 | 1
[9 empty] | 213 | 36.5934 | 1
[9 empty] | 214 | 36.3514 | 1
[9 empty] | 215 | 39.4929 | 0
[9 empty] | 216 | 31.786 | 1
[9 empty] | 217 | 46.3459 | 0
[9 empty] | 218 | 39.9764 | 0
[9 empty] | 219 | 41.3185 | 0
[9 empty] | 220 | 35.78 | 1
[9 empty] | 221 | 43.6898 | 0
[9 empty] | 222 | 44.58 | 0
[9 empty] | 223 | 40.7014 | 0
[9 empty] | 224 | 34.6745 | 1
[9 empty] | 225 | 39.8544 | 0
[9 empty] | 226 | 40.9002 | 0
[9 empty] | 227 | 39.4168 | 0
[9 empty] | 228 | 34.6483 | 1
[9 empty] | 229 | 32.7949 | 1
[9 empty] | 230 | 38.7464 | 0
[9 empty] | 231 | 36.1764 | 1
[9 empty] | 232 | 34.2146 | 1
[9 empty] | 233 | 40.4477 | 0
[9 empty] | 234 | 37.6776 | 1
[9 empty] | 235 | 36.6678 | 1
[9 empty] | 236 | 33.9919 | 1
[9 empty] | 237 | 34.208 | 1
[9 empty] | 238 | 40.3156 | 0
[9 empty] | 239 | 45.3433 | 0
[9 empty] | 240 | 34.4905 | 1
[9 empty] | 241 | 37.8753 | 1
[9 empty] | 242 | 32.6142 | 1
[9 empty] | 243 | 40.025 | 0
[9 empty] | 244 | 34.1975 | 1
[9 empty] | 245 | 39.7126 | 0
[9 empty] | 246 | 42.2816 | 0
[9 empty] | 247 | 34.6303 | 1
[9 empty] | 248 | 35.3171 | 1
[9 empty] | 249 | 41.6115 | 0
[9 empty] | 250 | 39.3282 | 0
[9 empty] | 251 | 37.5048 | 1
[9 empty] | 252 | 37.6807 | 1
[9 empty] | 253 | 31.5782 | 1
[9 empty] | 254 | 41.025 | 0
[9 empty] | 255 | 38.8099 | 0
[9 empty] | 256 | 41.6011 | 0
[9 empty] | 257 | 37.0105 | 1
[9 empty] | 258 | 42.488 | 0
[9 empty] | 259 | 36.461 | 1
[9 empty] | 260 | 37.0502 | 1
[9 empty] | 261 | 41.488 | 0
[9 empty] | 262 | 34.5089 | 1
[9 empty] | 263 | 42.1576 | 0
[9 empty] | 264 | 36.2077 | 1
[9 empty] | 265 | 36.6489 | 1
[9 empty] | 266 | 36.3577 | 1
[9 empty] | 267 | 38.9649 | 0
[9 empty] | 268 | 41.1405 | 0
[9 empty] | 269 | 41.533 | 0
[9 empty] | 270 | 37.3213 | 1
[9 empty] | 271 | 39.2777 | 0
[9 empty] | 272 | 35.4561 | 1
[9 empty] | 273 | 37.2195 | 1
[9 empty] | 274 | 30.9159 | 1
[9 empty] | 275 | 34.367 | 1
[9 empty] | 276 | 32.296 | 1
[9 empty] | 277 | 35.7469 | 1
[9 empty] | 278 | 45.3587 | 0
[9 empty] | 279 | 33.1603 | 1
[9 empty] | 280 | 37.2906 | 1
[9 empty] | 281 | 32.8849 | 1
[9 empty] | 282 | 33.8722 | 1
[9 empty] | 283 | 38.7941 | 0
[9 empty] | 284 | 35.2596 | 1
[9 empty] | 285 | 41.6912 | 0
[9 empty] | 286 | 37.8946 | 1
[9 empty] | 287 | 36.0745 | 1
[9 empty] | 288 | 34.442 | 1
[9 empty] | 289 | 35.4401 | 1
[9 empty] | 290 | 37.5089 | 1
[9 empty] | 291 | 44.1399 | 0
[9 empty] | 292 | 34.5361 | 1
[9 empty] | 293 | 34.9845 | 1
[9 empty] | 294 | 45.8039 | 0
[9 empty] | 295 | 46.4462 | 0
[9 empty] | 296 | 34.8489 | 1
[9 empty] | 297 | 38.0494 | 0
[9 empty] | 298 | 38.1751 | 0
[9 empty] | 299 | 39.2467 | 0
[9 empty] | 300 | 33.6558 | 1
[9 empty] | 301 | 42.0968 | 0
[9 empty] | 302 | 34.6443 | 1
[9 empty] | 303 | 33.4868 | 1
[9 empty] | 304 | 37.5381 | 1
[9 empty] | 305 | 40.2718 | 0
[9 empty] | 306 | 30.4663 | 1
[9 empty] | 307 | 44.318 | 0
[9 empty] | 308 | 40.863 | 0
[9 empty] | 309 | 44.403 | 0
[9 empty] | 310 | 36.6278 | 1
[9 empty] | 311 | 38.5015 | 0
[9 empty] | 312 | 38.0147 | 0
[9 empty] | 313 | 38.3023 | 0
[9 empty] | 314 | 37.7192 | 1
[9 empty] | 315 | 41.7847 | 0
[9 empty] | 316 | 33.3873 | 1
[9 empty] | 317 | 37.951 | 1
[9 empty] | 318 | 30.4038 | 1
[9 empty] | 319 | 38.0941 | 0
[9 empty] | 320 | 39.451 | 0
[9 empty] | 321 | 31.9068 | 1
[9 empty] | 322 | 33.6165 | 1
[9 empty] | 323 | 35.2363 | 1
[9 empty] | 324 | 38.3587 | 0
[9 empty] | 325 | 36.9019 | 1
[9 empty] | 326 | 42.9271 | 0
[9 empty] | 327 | 42.6739 | 0
[9 empty] | 328 | 36.2341 | 1
[9 empty] | 329 | 33.0836 | 1
[9 empty] | 330 | 43.4318 | 0
[9 empty] | 331 | 47.6538 | 0
[9 empty] | 332 | 36.5579 | 1
[9 empty] | 333 | 42.5298 | 0
[9 empty] | 334 | 37.0642 | 1
[9 empty] | 335 | 35.8141 | 1
[9 empty] | 336 | 32.008 | 1
[9 empty] | 337 | 40.1014 | 0
[9 empty] | 338 | 40.0637 | 0
[9 empty] | 339 | 41.7165 | 0
[9 empty] | 340 | 44.271 | 0
[9 empty] | 341 | 34.5859 | 1
[9 empty] | 342 | 34.3414 | 1
[9 empty] | 343 | 39.4492 | 0
[9 empty] | 344 | 40.1383 | 0
[9 empty] | 345 | 40.1248 | 0
[9 empty] | 346 | 39.1457 | 0
[9 empty] | 347 | 34.4624 | 1
[9 empty] | 348 | 31.4551 | 1
[9 empty] | 349 | 36.1266 | 1
[9 empty] | 350 | 41.4308 | 0
[9 empty] | 351 | 42.3043 | 0
[9 empty] | 352 | 37.452 | 1
[9 empty] | 353 | 35.9218 | 1
[9 empty] | 354 | 31.3741 | 1
[9 empty] | 355 | 43.0923 | 0
[9 empty] | 356 | 38.843 | 0
[9 empty] | 357 | 43.6003 | 0
[9 empty] | 358 | 43.8246 | 0
[9 empty] | 359 | 40.3663 | 0
[9 empty] | 360 | 35.359 | 1
[9 empty] | 361 | 42.9846 | 0
[9 empty] | 362 | 34.8132 | 1
[9 empty] | 363 | 41.9893 | 0
[9 empty] | 364 | 37.3362 | 1
[9 empty] | 365 | 38.3658 | 0
[9 empty] | 366 | 36.5003 | 1
[9 empty] | 367 | 35.9485 | 1
[9 empty] | 368 | 38.4062 | 0
[9 empty] | 369 | 37.475 | 1
[9 empty] | 370 | 38.5947 | 0
[9 empty] | 371 | 38.9088 | 0
[9 empty] | 372 | 36.1762 | 1
[9 empty] | 373 | 33.3619 | 1
[9 empty] | 374 | 46.1228 | 0
[9 empty] | 375 | 40.4221 | 0
[9 empty] | 376 | 35.3765 | 1
[9 empty] | 377 | 40.924 | 0
[9 empty] | 378 | 32.5015 | 1
[9 empty] | 379 | 36.6742 | 1
[9 empty] | 380 | 44.694 | 0
[9 empty] | 381 | 41.5582 | 0
[9 empty] | 382 | 32.5274 | 1
[9 empty] | 383 | 44.7237 | 0
[9 empty] | 384 | 33.8833 | 1
[9 empty] | 385 | 32.3843 | 1
[9 empty] | 386 | 37.0524 | 1
[9 empty] | 387 | 45.3306 | 0
[9 empty] | 388 | 38.7552 | 0
[9 empty] | 389 | 47.2413 | 0
[9 empty] | 390 | 35.5822 | 1
[9 empty] | 391 | 38.7437 | 0
[9 empty] | 392 | 36.4799 | 1
[9 empty] | 393 | 42.1431 | 0
[9 empty] | 394 | 31.4051 | 1
[9 empty] | 395 | 41.2304 | 0
[9 empty] | 396 | 37.6355 | 1
[9 empty] | 397 | 39.6582 | 0
[9 empty] | 398 | 35.0198 | 1
[9 empty] | 399 | 42.7622 | 0
[9 empty] | 400 | 39.9593 | 0
[9 empty] | 401 | 40.3771 | 0
[9 empty] | 402 | 34.7397 | 1
[9 empty] | 403 | 39.7761 | 0
[9 empty] | 404 | 35.9224 | 1
[9 empty] | 405 | 40.5846 | 0
[9 empty] | 406 | 37.2398 | 1
[9 empty] | 407 | 36.2476 | 1
[9 empty] | 408 | 32.8079 | 1
[9 empty] | 409 | 38.3105 | 0
[9 empty] | 410 | 37.272 | 1
[9 empty] | 411 | 39.281 | 0
[9 empty] | 412 | 35.9694 | 1
[9 empty] | 413 | 43.254 | 0
[9 empty] | 414 | 36.472 | 1
[9 empty] | 415 | 38.5188 | 0
[9 empty] | 416 | 36.167 | 1
[9 empty] | 417 | 33.803 | 1
[9 empty] | 418 | 38.6472 | 0
[9 empty] | 419 | 44.5427 | 0
[9 empty] | 420 | 38.8498 | 0
[9 empty] | 421 | 38.83 | 0
[9 empty] | 422 | 37.5795 | 1
[9 empty] | 423 | 43.8566 | 0
[9 empty] | 424 | 41.7925 | 0
[9 empty] | 425 | 37.3149 | 1
[9 empty] | 426 | 41.5881 | 0
[9 empty] | 427 | 32.4319 | 1
[9 empty] | 428 | 33.8518 | 1
[9 empty] | 429 | 33.5487 | 1
[9 empty] | 430 | 37.5381 | 1
[9 empty] | 431 | 36.6944 | 1
[9 empty] | 432 | 39.5521 | 0
[9 empty] | 433 | 33.6305 | 1
[9 empty] | 434 | 39.4886 | 0
[9 empty] | 435 | 37.5396 | 1
[9 empty] | 436 | 42.1321 | 0
[9 empty] | 437 | 35.4348 | 1
[9 empty] | 438 | 42.6875 | 0
[9 empty] | 439 | 37.4716 | 1
[9 empty] | 440 | 39.3665 | 0
[9 empty] | 441 | 38.691 | 0
[9 empty] | 442 | 43.7254 | 0
[9 empty] | 443 | 34.7974 | 1
[9 empty] | 444 | 40.2246 | 0
[9 empty] | 445 | 36.4636 | 1
[9 empty] | 446 | 42.4055 | 0
[9 empty] | 447 | 31.6559 | 1
[9 empty] | 448 | 38.4324 | 0
[9 empty] | 449 | 43.0814 | 0
[9 empty] | 450 | 38.8702 | 0
[9 empty] | 451 | 38.6409 | 0
[9 empty] | 452 | 35.5738 | 1
[9 empty] | 453 | 31.9419 | 1
[9 empty] | 454 | 46.891 | 0
[9 empty] | 455 | 41.6922 | 0
[9 empty] | 456 | 37.1904 | 1
[9 empty] | 457 | 33.5046 | 1
[9 empty] | 458 | 38.1619 | 0
[9 empty] | 459 | 36.8801 | 1
[9 empty] | 460 | 34.1779 | 1
[9 empty] | 461 | 40.9444 | 0
[9 empty] | 462 | 34.4853 | 1
[9 empty] | 463 | 44.0816 | 0
[9 empty] | 464 | 35.9429 | 1
[9 empty] | 465 | 34.2608 | 1
[9 empty] | 466 | 41.1662 | 0
[9 empty] | 467 | 40.9405 | 0
[9 empty] | 468 | 34.5957 | 1
[9 empty] | 469 | 34.4162 | 1
[9 empty] | 470 | 38.5861 | 0
[9 empty] | 471 | 37.2632 | 1
[9 empty] | 472 | 38.7891 | 0
[9 empty] | 473 | 40.0702 | 0
[9 empty] | 474 | 35.5353 | 1
[9 empty] | 475 | 40.8397 | 0
[9 empty] | 476 | 31.9025 | 1
[9 empty] | 477 | 38.7145 | 0
[9 empty] | 478 | 42.1235 | 0
[9 empty] | 479 | 33.9812 | 1
[9 empty] | 480 | 41.1664 | 0
[9 empty] | 481 | 42.9142 | 0
[9 empty] | 482 | 38.4453 | 0
[9 empty] | 483 | 43.5598 | 0
[9 empty] | 484 | 33.3802 | 1
[9 empty] | 485 | 35.1221 | 1
[9 empty] | 486 | 39.0585 | 0
[9 empty] | 487 | 38.7881 | 0
[9 empty] | 488 | 38.5249 | 0
[9 empty] | 489 | 37.3308 | 1
[9 empty] | 490 | 38.4436 | 0
[9 empty] | 491 | 39.1625 | 0
[9 empty] | 492 | 41.8183 | 0
[9 empty] | 493 | 39.4623 | 0
[9 empty] | 494 | 37.402 | 1
[9 empty] | 495 | 40.0898 | 0
[9 empty] | 496 | 34.5051 | 1
[9 empty] | 497 | 39.2479 | 0
[9 empty] | 498 | 38.8751 | 0
[9 empty] | 499 | 43.4507 | 0
[9 empty] | 500 | 38.1156 | 0
[9 empty] | 501 | 37.5194 | 1
[9 empty] | 502 | 42.135 | 0
[9 empty] | 503 | 37.5119 | 1
[9 empty] | 504 | 31.7218 | 1
[9 empty] | 505 | 36.1631 | 1
[9 empty] | 506 | 39.1138 | 0
[9 empty] | 507 | 41.4422 | 0
[9 empty] | 508 | 36.3424 | 1
[9 empty] | 509 | 37.4354 | 1
[9 empty] | 510 | 37.0011 | 1
[9 empty] | 511 | 40.7071 | 0
[9 empty] | 512 | 34.3322 | 1
[9 empty] | 513 | 38.7895 | 0
[9 empty] | 514 | 42.356 | 0
[9 empty] | 515 | 35.689 | 1
[9 empty] | 516 | 43.0008 | 0
[9 empty] | 517 | 31.8305 | 1
[9 empty] | 518 | 42.7672 | 0
[9 empty] | 519 | 34.2302 | 1
[9 empty] | 520 | 38.8543 | 0
[9 empty] | 521 | 32.7538 | 1
[9 empty] | 522 | 37.2225 | 1
[9 empty] | 523 | 32.8319 | 1
[9 empty] | 524 | 36.5407 | 1
[9 empty] | 525 | 35.0656 | 1
[9 empty] | 526 | 42.0428 | 0
[9 empty] | 527 | 40.3228 | 0
[9 empty] | 528 | 42.2196 | 0
[9 empty] | 529 | 38.0888 | 0
[9 empty] | 530 | 33.1664 | 1
[9 empty] | 531 | 41.0451 | 0
[9 empty] | 532 | 41.9499 | 0
[9 empty] | 533 | 36.3622 | 1
[9 empty] | 534 | 33.3722 | 1
[9 empty] | 535 | 39.5754 | 0
[9 empty] | 536 | 33.1271 | 1
[9 empty] | 537 | 33.9339 | 1
[9 empty] | 538 | 40.1393 | 0
[9 empty] | 539 | 42.5244 | 0
[9 empty] | 540 | 41.7161 | 0
[9 empty] | 541 | 39.0059 | 0
[9 empty] | 542 | 38.7027 | 0
[9 empty] | 543 | 35.8802 | 1
[9 empty] | 544 | 38.9594 | 0
[9 empty] | 545 | 40.2069 | 0
[9 empty] | 546 | 40.6719 | 0
[9 empty] | 547 | 44.0102 | 0
[9 empty] | 548 | 34.2489 | 1
[9 empty] | 549 | 38.5914 | 0
[9 empty] | 550 | 38.055 | 0
[9 empty] | 551 | 40.1969 | 0
[9 empty] | 552 | 38.1906 | 0
[9 empty] | 553 | 34.7119 | 1
[9 empty] | 554 | 37.6563 | 1
[9 empty] | 555 | 35.7163 | 1
[9 empty] | 556 | 36.6523 | 1
[9 empty] | 557 | 40.4522 | 0
[9 empty] | 558 | 46.15 | 0
[9 empty] | 559 | 38.4011 | 0
[9 empty] | 560 | 37.8486 | 1
[9 empty] | 561 | 44.0175 | 0
[9 empty] | 562 | 37.9381 | 1
[9 empty] | 563 | 42.716 | 0
[9 empty] | 564 | 43.2707 | 0
[9 empty] | 565 | 39.1157 | 0
[9 empty] | 566 | 33.5237 | 1
[9 empty] | 567 | 42.864 | 0
[9 empty] | 568 | 43.036 | 0
[9 empty] | 569 | 41.0113 | 0
[9 empty] | 570 | 37.2652 | 1
[9 empty] | 571 | 36.7743 | 1
[9 empty] | 572 | 36.7783 | 1
[9 empty] | 573 | 38.9989 | 0
[9 empty] | 574 | 37.0118 | 1
[9 empty] | 575 | 41.7229 | 0
[9 empty] | 576 | 36.5671 | 1
[9 empty] | 577 | 33.3094 | 1
[9 empty] | 578 | 43.306 | 0
[9 empty] | 579 | 45.3158 | 0
[9 empty] | 580 | 35.0919 | 1
[9 empty] | 581 | 40.2306 | 0
[9 empty] | 582 | 36.3916 | 1
[9 empty] | 583 | 33.8757 | 1
[9 empty] | 584 | 40.2103 | 0
[9 empty] | 585 | 32.2523 | 1
[9 empty] | 586 | 35.1953 | 1
[9 empty] | 587 | 37.0573 | 1
[9 empty] | 588 | 33.3069 | 1
[9 empty] | 589 | 36.1331 | 1
[9 empty] | 590 | 36.1691 | 1
[9 empty] | 591 | 38.8841 | 0
[9 empty] | 592 | 34.0341 | 1
[9 empty] | 593 | 35.5713 | 1
[9 empty] | 594 | 38.4906 | 0
[9 empty] | 595 | 37.9168 | 1
[9 empty] | 596 | 41.938 | 0
[9 empty] | 597 | 38.2582 | 0
[9 empty] | 598 | 40.345 | 0
[9 empty] | 599 | 38.7578 | 0
[9 empty] | 600 | 38.1804 | 0
[9 empty] | 601 | 36.6697 | 1
[9 empty] | 602 | 37.3951 | 1
[9 empty] | 603 | 40.6722 | 0
[9 empty] | 604 | 33.094 | 1
[9 empty] | 605 | 34.3666 | 1
[9 empty] | 606 | 38.6631 | 0
[9 empty] | 607 | 38.2829 | 0
[9 empty] | 608 | 38.6763 | 0
[9 empty] | 609 | 43.2597 | 0
[9 empty] | 610 | 36.6639 | 1
[9 empty] | 611 | 41.144 | 0
[9 empty] | 612 | 35.3539 | 1
[9 empty] | 613 | 45.0186 | 0
[9 empty] | 614 | 35.9986 | 1
[9 empty] | 615 | 39.5838 | 0
[9 empty] | 616 | 37.7177 | 1
[9 empty] | 617 | 34.992 | 1
[9 empty] | 618 | 37.1451 | 1
[9 empty] | 619 | 38.7079 | 0
[9 empty] | 620 | 37.0076 | 1
[9 empty] | 621 | 36.8212 | 1
[9 empty] | 622 | 32.518 | 1
[9 empty] | 623 | 37.8234 | 1
[9 empty] | 624 | 32.6257 | 1
[9 empty] | 625 | 37.3862 | 1
[9 empty] | 626 | 41.6074 | 0
[9 empty] | 627 | 36.6914 | 1
[9 empty] | 628 | 36.0752 | 1
[9 empty] | 629 | 34.2337 | 1
[9 empty] | 630 | 30.2337 | 1
[9 empty] | 631 | 38.3172 | 0
[9 empty] | 632 | 37.6632 | 1
[9 empty] | 633 | 39.4419 | 0
[9 empty] | 634 | 40.0465 | 0
[9 empty] | 635 | 31.2366 | 1
[9 empty] | 636 | 36.4829 | 1
[9 empty] | 637 | 36.2864 | 1
[9 empty] | 638 | 36.3437 | 1
[9 empty] | 639 | 41.0105 | 0
[9 empty] | 640 | 39.7312 | 0
[9 empty] | 641 | 38.5708 | 0
[9 empty] | 642 | 41.024 | 0
[9 empty] | 643 | 36.5042 | 1
[9 empty] | 644 | 36.207 | 1
[9 empty] | 645 | 36.9761 | 1
[9 empty] | 646 | 39.1474 | 0
[9 empty] | 647 | 37.0678 | 1
[9 empty] | 648 | 39.0751 | 0
[9 empty] | 649 | 38.4686 | 0
[9 empty] | 650 | 37.8118 | 1
[9 empty] | 651 | 34.1888 | 1
[9 empty] | 652 | 39.2834 | 0
[9 empty] | 653 | 38.3228 | 0
[9 empty] | 654 | 37.7505 | 1
[9 empty] | 655 | 40.5526 | 0
[9 empty] | 656 | 39.6397 | 0
[9 empty] | 657 | 43.6851 | 0
[9 empty] | 658 | 37.235 | 1
[9 empty] | 659 | 37.888 | 1
[9 empty] | 660 | 34.3243 | 1
[9 empty] | 661 | 38.4098 | 0
[9 empty] | 662 | 44.8138 | 0
[9 empty] | 663 | 40.888 | 0
[9 empty] | 664 | 35.8215 | 1
[9 empty] | 665 | 45.0639 | 0
[9 empty] | 666 | 37.9014 | 1
[9 empty] | 667 | 43.3311 | 0
[9 empty] | 668 | 35.301 | 1
[9 empty] | 669 | 44.3177 | 0
[9 empty] | 670 | 34.1388 | 1
[9 empty] | 671 | 37.5242 | 1
[9 empty] | 672 | 40.3052 | 0
[9 empty] | 673 | 33.3637 | 1
[9 empty] | 674 | 41.1082 | 0
[9 empty] | 675 | 34.296 | 1
[9 empty] | 676 | 37.9282 | 1
[9 empty] | 677 | 38.6233 | 0
[9 empty] | 678 | 39.7908 | 0
[9 empty] | 679 | 38.3602 | 0
[9 empty] | 680 | 30.538 | 1
[9 empty] | 681 | 37.3171 | 1
[9 empty] | 682 | 37.9907 | 1
[9 empty] | 683 | 40.7802 | 0
[9 empty] | 684 | 40.5759 | 0
[9 empty] | 685 | 36.7341 | 1
[9 empty] | 686 | 41.8733 | 0
[9 empty] | 687 | 37.7639 | 1
[9 empty] | 688 | 40.5811 | 0
[9 empty] | 689 | 42.3183 | 0
[9 empty] | 690 | 36.7162 | 1
[9 empty] | 691 | 40.5559 | 0
[9 empty] | 692 | 45.4596 | 0
[9 empty] | 693 | 41.266 | 0
[9 empty] | 694 | 38.0917 | 0
[9 empty] | 695 | 32.9825 | 1
[9 empty] | 696 | 35.0353 | 1
[9 empty] | 697 | 41.7805 | 0
[9 empty] | 698 | 36.6266 | 1
[9 empty] | 699 | 39.7267 | 0
[9 empty] | 700 | 38.0791 | 0
[9 empty] | 701 | 33.6702 | 1
[9 empty] | 702 | 36.472 | 1
[9 empty] | 703 | 37.5803 | 1
[9 empty] | 704 | 37.0509 | 1
[9 empty] | 705 | 43.1935 | 0
[9 empty] | 706 | 29.6713 | 1
[9 empty] | 707 | 30.2278 | 1
[9 empty] | 708 | 36.9404 | 1
[9 empty] | 709 | 44.7734 | 0
[9 empty] | 710 | 39.023 | 0
[9 empty] | 711 | 38.3103 | 0
[9 empty] | 712 | 40.7193 | 0
[9 empty] | 713 | 35.579 | 1
[9 empty] | 714 | 38.4471 | 0
[9 empty] | 715 | 40.0415 | 0
[9 empty] | 716 | 43.456 | 0
[9 empty] | 717 | 29.5166 | 1
[9 empty] | 718 | 34.7974 | 1
[9 empty] | 719 | 42.6908 | 0
[9 empty] | 720 | 41.5785 | 0
[9 empty] | 721 | 41.9827 | 0
[9 empty] | 722 | 42.835 | 0
[9 empty] | 723 | 39.4569 | 0
[9 empty] | 724 | 41.2693 | 0
[9 empty] | 725 | 32.2892 | 1
[9 empty] | 726 | 38.5932 | 0
[9 empty] | 727 | 36.0189 | 1
[9 empty] | 728 | 33.3917 | 1
[9 empty] | 729 | 42.6661 | 0
[9 empty] | 730 | 35.8273 | 1
[9 empty] | 731 | 45.8733 | 0
[9 empty] | 732 | 40.1224 | 0
[9 empty] | 733 | 42.0101 | 0
[9 empty] | 734 | 34.2393 | 1
[9 empty] | 735 | 29.8947 | 1
[9 empty] | 736 | 37.8845 | 1
[9 empty] | 737 | 38.9415 | 0
[9 empty] | 738 | 35.2479 | 1
[9 empty] | 739 | 35.1281 | 1
[9 empty] | 740 | 38.9466 | 0
[9 empty] | 741 | 41.1809 | 0
[9 empty] | 742 | 38.5882 | 0
[9 empty] | 743 | 34.8626 | 1
[9 empty] | 744 | 43.7834 | 0
[9 empty] | 745 | 36.9306 | 1
[9 empty] | 746 | 33.8961 | 1
[9 empty] | 747 | 32.9923 | 1
[9 empty] | 748 | 43.7349 | 0
[9 empty] | 749 | 36.1859 | 1
[9 empty] | 750 | 36.2777 | 1
[9 empty] | 751 | 36.7829 | 1
[9 empty] | 752 | 36.0773 | 1
[9 empty] | 753 | 34.1389 | 1
[9 empty] | 754 | 34.2196 | 1
[9 empty] | 755 | 34.8599 | 1
[9 empty] | 756 | 34.6736 | 1
[9 empty] | 757 | 39.8137 | 0
[9 empty] | 758 | 43.5937 | 0
[9 empty] | 759 | 41.8756 | 0
[9 empty] | 760 | 32.2607 | 1
[9 empty] | 761 | 36.8666 | 1
[9 empty] | 762 | 37.9582 | 1
[9 empty] | 763 | 34.7645 | 1
[9 empty] | 764 | 32.7883 | 1
[9 empty] | 765 | 37.0513 | 1
[9 empty] | 766 | 43.7723 | 0
[9 empty] | 767 | 43.5648 | 0
[9 empty] | 768 | 41.0791 | 0
[9 empty] | 769 | 35.5006 | 1
[9 empty] | 770 | 37.8832 | 1
[9 empty] | 771 | 40.5171 | 0
[9 empty] | 772 | 39.7137 | 0
[9 empty] | 773 | 38.8468 | 0
[9 empty] | 774 | 37.5612 | 1
[9 empty] | 775 | 40.6439 | 0
[9 empty] | 776 | 35.222 | 1
[9 empty] | 777 | 34.7456 | 1
[9 empty] | 778 | 42.534 | 0
[9 empty] | 779 | 33.3598 | 1
[9 empty] | 780 | 36.4877 | 1
[9 empty] | 781 | 42.6094 | 0
[9 empty] | 782 | 37.5475 | 1
[9 empty] | 783 | 36.4402 | 1
[9 empty] | 784 | 32.8063 | 1
[9 empty] | 785 | 40.789 | 0
[9 empty] | 786 | 41.1962 | 0
[9 empty] | 787 | 38.2324 | 0
[9 empty] | 788 | 40.535 | 0
[9 empty] | 789 | 36.7484 | 1
[9 empty] | 790 | 39.102 | 0
[9 empty] | 791 | 36.0179 | 1
[9 empty] | 792 | 42.5715 | 0
[9 empty] | 793 | 36.1942 | 1
[9 empty] | 794 | 36.0239 | 1
[9 empty] | 795 | 38.5277 | 0
[9 empty] | 796 | 41.4219 | 0
[9 empty] | 797 | 33.2483 | 1
[9 empty] | 798 | 37.8737 | 1
[9 empty] | 799 | 35.5079 | 1
[9 empty] | 800 | 31.5176 | 1
[9 empty] | 801 | 36.2195 | 1
[9 empty] | 802 | 40.4321 | 0
[9 empty] | 803 | 41.7351 | 0
[9 empty] | 804 | 37.7285 | 1
[9 empty] | 805 | 43.6583 | 0
[9 empty] | 806 | 33.0715 | 1
[9 empty] | 807 | 36.7474 | 1
[9 empty] | 808 | 31.2453 | 1
[9 empty] | 809 | 40.4665 | 0
[9 empty] | 810 | 36.0959 | 1
[9 empty] | 811 | 42.2375 | 0
[9 empty] | 812 | 39.1369 | 0
[9 empty] | 813 | 34.8572 | 1
[9 empty] | 814 | 34.698 | 1
[9 empty] | 815 | 41.188 | 0
[9 empty] | 816 | 37.3195 | 1
[9 empty] | 817 | 39.248 | 0
[9 empty] | 818 | 39.3716 | 0
[9 empty] | 819 | 33.049 | 1
[9 empty] | 820 | 37.5271 | 1
[9 empty] | 821 | 34.4174 | 1
[9 empty] | 822 | 35.1239 | 1
[9 empty] | 823 | 39.3218 | 0
[9 empty] | 824 | 35.7357 | 1
[9 empty] | 825 | 40.662 | 0
[9 empty] | 826 | 40.2593 | 0
[9 empty] | 827 | 45.176 | 0
[9 empty] | 828 | 36.0122 | 1
[9 empty] | 829 | 35.0539 | 1
[9 empty] | 830 | 42.8773 | 0
[9 empty] | 831 | 44.6583 | 0
[9 empty] | 832 | 38.3036 | 0
[9 empty] | 833 | 33.4216 | 1
[9 empty] | 834 | 32.7378 | 1
[9 empty] | 835 | 41.9834 | 0
[9 empty] | 836 | 43.7292 | 0
[9 empty] | 837 | 37.8806 | 1
[9 empty] | 838 | 44.5859 | 0
[9 empty] | 839 | 35.8485 | 1
[9 empty] | 840 | 37.7186 | 1
[9 empty] | 841 | 43.3285 | 0
[9 empty] | 842 | 38.0686 | 0
[9 empty] | 843 | 41.0721 | 0
[9 empty] | 844 | 37.8137 | 1
[9 empty] | 845 | 36.1081 | 1
[9 empty] | 846 | 33.9199 | 1
[9 empty] | 847 | 36.0013 | 1
[9 empty] | 848 | 40.3159 | 0
[9 empty] | 849 | 38.0864 | 0
[9 empty] | 850 | 42.4301 | 0
[9 empty] | 851 | 37.9065 | 1
[9 empty] | 852 | 39.4471 | 0
[9 empty] | 853 | 38.699 | 0
[9 empty] | 854 | 37.6361 | 1
[9 empty] | 855 | 43.0116 | 0
[9 empty] | 856 | 36.053 | 1
[9 empty] | 857 | 36.0224 | 1
[9 empty] | 858 | 36.2846 | 1
[9 empty] | 859 | 35.8474 | 1
[9 empty] | 860 | 39.5121 | 0
[9 empty] | 861 | 35.685 | 1
[9 empty] | 862 | 35.3404 | 1
[9 empty] | 863 | 37.6042 | 1
[9 empty] | 864 | 36.2191 | 1
[9 empty] | 865 | 43.0356 | 0
[9 empty] | 866 | 39.4681 | 0
[9 empty] | 867 | 31.9262 | 1
[9 empty] | 868 | 37.6731 | 1
[9 empty] | 869 | 42.0342 | 0
[9 empty] | 870 | 37.9625 | 1
[9 empty] | 871 | 32.6134 | 1
[9 empty] | 872 | 39.7334 | 0
[9 empty] | 873 | 35.3847 | 1
[9 empty] | 874 | 36.3771 | 1
[9 empty] | 875 | 38.9596 | 0
[9 empty] | 876 | 34.7171 | 1
[9 empty] | 877 | 34.3499 | 1
[9 empty] | 878 | 41.638 | 0
[9 empty] | 879 | 36.6559 | 1
[9 empty] | 880 | 41.3128 | 0
[9 empty] | 881 | 40.7341 | 0
[9 empty] | 882 | 33.25 | 1
[9 empty] | 883 | 38.5063 | 0
[9 empty] | 884 | 42.3151 | 0
[9 empty] | 885 | 41.8091 | 0
[9 empty] | 886 | 39.0069 | 0
[9 empty] | 887 | 39.2412 | 0
[9 empty] | 888 | 35.8038 | 1
[9 empty] | 889 | 37.2039 | 1
[9 empty] | 890 | 38.2881 | 0
[9 empty] | 891 | 35.6202 | 1
[9 empty] | 892 | 34.9513 | 1
[9 empty] | 893 | 33.1321 | 1
[9 empty] | 894 | 43.3246 | 0
[9 empty] | 895 | 38.2831 | 0
[9 empty] | 896 | 39.4244 | 0
[9 empty] | 897 | 34.5842 | 1
[9 empty] | 898 | 30.5036 | 1
[9 empty] | 899 | 41.0698 | 0
[9 empty] | 900 | 39.8183 | 0
[9 empty] | 901 | 36.5615 | 1
[9 empty] | 902 | 39.7133 | 0
[9 empty] | 903 | 37.487 | 1
[9 empty] | 904 | 34.7291 | 1
[9 empty] | 905 | 34.8615 | 1
[9 empty] | 906 | 36.0144 | 1
[9 empty] | 907 | 32.0515 | 1
[9 empty] | 908 | 45.1742 | 0
[9 empty] | 909 | 35.4442 | 1
[9 empty] | 910 | 34.5719 | 1
[9 empty] | 911 | 40.1507 | 0
[9 empty] | 912 | 38.6829 | 0
[9 empty] | 913 | 45.4319 | 0
[9 empty] | 914 | 34.1101 | 1
[9 empty] | 915 | 32.4105 | 1
[9 empty] | 916 | 34.871 | 1
[9 empty] | 917 | 35.95 | 1
[9 empty] | 918 | 32.4116 | 1
[9 empty] | 919 | 31.2846 | 1
[9 empty] | 920 | 38.6179 | 0
[9 empty] | 921 | 34.9586 | 1
[9 empty] | 922 | 41.1506 | 0
[9 empty] | 923 | 40.0799 | 0
[9 empty] | 924 | 42.0898 | 0
[9 empty] | 925 | 37.2761 | 1
[9 empty] | 926 | 41.4009 | 0
[9 empty] | 927 | 45.5751 | 0
[9 empty] | 928 | 34.8507 | 1
[9 empty] | 929 | 32.4478 | 1
[9 empty] | 930 | 31.1519 | 1
[9 empty] | 931 | 43.5357 | 0
[9 empty] | 932 | 31.9784 | 1
[9 empty] | 933 | 35.7268 | 1
[9 empty] | 934 | 37.7997 | 1
[9 empty] | 935 | 42.2258 | 0
[9 empty] | 936 | 31.1727 | 1
[9 empty] | 937 | 35.8668 | 1
[9 empty] | 938 | 39.4365 | 0
[9 empty] | 939 | 34.7349 | 1
[9 empty] | 940 | 34.7695 | 1
[9 empty] | 941 | 36.7091 | 1
[9 empty] | 942 | 39.0994 | 0
[9 empty] | 943 | 39.3058 | 0
[9 empty] | 944 | 33.5952 | 1
[9 empty] | 945 | 31.4114 | 1
[9 empty] | 946 | 36.7527 | 1
[9 empty] | 947 | 33.586 | 1
[9 empty] | 948 | 39.9464 | 0
[9 empty] | 949 | 39.6947 | 0
[9 empty] | 950 | 35.5945 | 1
[9 empty] | 951 | 33.7229 | 1
[9 empty] | 952 | 35.7659 | 1
[9 empty] | 953 | 40.2592 | 0
[9 empty] | 954 | 38.283 | 0
[9 empty] | 955 | 43.6225 | 0
[9 empty] | 956 | 40.1146 | 0
[9 empty] | 957 | 37.0373 | 1
[9 empty] | 958 | 37.5694 | 1
[9 empty] | 959 | 41.4718 | 0
[9 empty] | 960 | 37.7614 | 1
[9 empty] | 961 | 36.9787 | 1
[9 empty] | 962 | 35.0294 | 1
[9 empty] | 963 | 45.798 | 0
[9 empty] | 964 | 47.1464 | 0
[9 empty] | 965 | 44.3431 | 0
[9 empty] | 966 | 38.2962 | 0
[9 empty] | 967 | 41.9702 | 0
[9 empty] | 968 | 34.2287 | 1
[9 empty] | 969 | 33.2454 | 1
[9 empty] | 970 | 37.7011 | 1
[9 empty] | 971 | 39.1682 | 0
[9 empty] | 972 | 31.5981 | 1
[9 empty] | 973 | 41.4534 | 0
[9 empty] | 974 | 35.1501 | 1
[9 empty] | 975 | 38.6182 | 0
[9 empty] | 976 | 34.0648 | 1
[9 empty] | 977 | 36.3931 | 1
[9 empty] | 978 | 44.852 | 0
[9 empty] | 979 | 38.451 | 0
[9 empty] | 980 | 36.2971 | 1
[9 empty] | 981 | 39.6783 | 0
[9 empty] | 982 | 36.1522 | 1
[9 empty] | 983 | 34.6265 | 1
[9 empty] | 984 | 41.4028 | 0
[9 empty] | 985 | 35.0287 | 1
[9 empty] | 986 | 43.9062 | 0
[9 empty] | 987 | 33.6899 | 1
[9 empty] | 988 | 31.683 | 1
[9 empty] | 989 | 39.8699 | 0
[9 empty] | 990 | 38.2741 | 0
[9 empty] | 991 | 39.9834 | 0
[9 empty] | 992 | 37.2325 | 1
[9 empty] | 993 | 40.8741 | 0
[9 empty] | 994 | 35.7113 | 1
[9 empty] | 995 | 43.0349 | 0
[9 empty] | 996 | 39.4465 | 0
[9 empty] | 997 | 42.5775 | 0
[9 empty] | 998 | 38.8387 | 0
[9 empty] | 999 | 35.5141 | 1
[9 empty] | 1000 | 42.7868 | 0

## Sheet2
Activity | Immediate Predecessor | a | m | b | start time | rand1 | rand2 | duration | finish time | Trial | Project Duration | Success | Average Success | Average Duration
A |  | 1 | 4 | 13 | 0 | 0.080664 | 0.089495 | 2.0739 | 2.0739 |  | 43.6287 | 0 | 0.014 | 45.8482
B | A | 4 | 7 | 16 | 2.0739 | 0.096279 | 0.75653 | 13.0783 | 15.1523 | 1 | 48.6789 | 0
C | A | 2 | 2 | 2 | 2.0739 | 0.88275 | 0.3895 | 2 | 4.0739 | 2 | 44.0117 | 0
D | C | 4 | 6 | 14 | 4.0739 | 0.56174 | 0.37823 | 9.6174 | 13.6913 | 3 | 46.0075 | 0
E |  | 1 | 3 | 5 | 0 | 0.48352 | 0.5334 | 3.1336 | 3.1336 | 4 | 44.8134 | 0
F | E | 3 | 5 | 13 | 3.1336 | 0.31206 | 0.74502 | 10.4502 | 13.5838 | 5 | 52.523 | 0
G |  | 7 | 10 | 13 | 0 | 0.20544 | 0.43224 | 9.5934 | 9.5934 | 6 | 47.3632 | 0
H | G | 6 | 7 | 14 | 9.5934 | 0.26583 | 0.96393 | 13.7114 | 23.3049 | 7 | 46.8676 | 0
I | B, D | 1 | 1 | 1 | 15.1523 | 0.20583 | 0.75826 | 1 | 16.1523 | 8 | 43.1523 | 0
J | F, H, I | 13 | 16 | 25 | 23.3049 | 0.61032 | 0.060791 | 20.3238 | 43.6287 | 9 | 48.0187 | 0
| sum | 42 | 61 | 116 | [5 empty] | 10 | 32.6961 | 1
[10 empty] | 11 | 44.2678 | 0
[10 empty] | 12 | 51.5163 | 0
[10 empty] | 13 | 48.3629 | 0
[10 empty] | 14 | 44.3477 | 0
[10 empty] | 15 | 44.3252 | 0
[10 empty] | 16 | 46.6037 | 0
[10 empty] | 17 | 46.7944 | 0
[10 empty] | 18 | 47.6121 | 0
[10 empty] | 19 | 43.1654 | 0
[10 empty] | 20 | 46.423 | 0
[10 empty] | 21 | 49.6947 | 0
[10 empty] | 22 | 47.5689 | 0
[10 empty] | 23 | 45.1431 | 0
[10 empty] | 24 | 52.414 | 0
[10 empty] | 25 | 47.5904 | 0
[10 empty] | 26 | 47.8081 | 0
[10 empty] | 27 | 46.8797 | 0
[10 empty] | 28 | 52.0381 | 0
[10 empty] | 29 | 52.3396 | 0
[10 empty] | 30 | 46.2353 | 0
[10 empty] | 31 | 50.2527 | 0
[10 empty] | 32 | 43.4608 | 0
[10 empty] | 33 | 44.398 | 0
[10 empty] | 34 | 42.3212 | 0
[10 empty] | 35 | 38.5282 | 0
[10 empty] | 36 | 47.6849 | 0
[10 empty] | 37 | 43.5399 | 0
[10 empty] | 38 | 46.4064 | 0
[10 empty] | 39 | 49.7512 | 0
[10 empty] | 40 | 40.6666 | 0
[10 empty] | 41 | 45.2954 | 0
[10 empty] | 42 | 48.8915 | 0
[10 empty] | 43 | 45.0054 | 0
[10 empty] | 44 | 47.9436 | 0
[10 empty] | 45 | 38.5622 | 0
[10 empty] | 46 | 42.7727 | 0
[10 empty] | 47 | 46.2268 | 0
[10 empty] | 48 | 47.0752 | 0
[10 empty] | 49 | 46.8669 | 0
[10 empty] | 50 | 46.788 | 0
[10 empty] | 51 | 47.7511 | 0
[10 empty] | 52 | 43.9663 | 0
[10 empty] | 53 | 49.5591 | 0
[10 empty] | 54 | 40.4255 | 0
[10 empty] | 55 | 37.0716 | 1
[10 empty] | 56 | 44.048 | 0
[10 empty] | 57 | 43.6067 | 0
[10 empty] | 58 | 44.2784 | 0
[10 empty] | 59 | 42.1356 | 0
[10 empty] | 60 | 40.6981 | 0
[10 empty] | 61 | 42.6204 | 0
[10 empty] | 62 | 48.5123 | 0
[10 empty] | 63 | 46.3427 | 0
[10 empty] | 64 | 39.4077 | 0
[10 empty] | 65 | 45.895 | 0
[10 empty] | 66 | 42.6383 | 0
[10 empty] | 67 | 47.1034 | 0
[10 empty] | 68 | 40.7053 | 0
[10 empty] | 69 | 47.8782 | 0
[10 empty] | 70 | 51.5269 | 0
[10 empty] | 71 | 38.4392 | 0
[10 empty] | 72 | 45.2327 | 0
[10 empty] | 73 | 46.711 | 0
[10 empty] | 74 | 47.1399 | 0
[10 empty] | 75 | 42.8252 | 0
[10 empty] | 76 | 41.6736 | 0
[10 empty] | 77 | 50.389 | 0
[10 empty] | 78 | 51.2557 | 0
[10 empty] | 79 | 50.79 | 0
[10 empty] | 80 | 42.8638 | 0
[10 empty] | 81 | 52.3999 | 0
[10 empty] | 82 | 41.3746 | 0
[10 empty] | 83 | 53.4995 | 0
[10 empty] | 84 | 44.3743 | 0
[10 empty] | 85 | 51.3077 | 0
[10 empty] | 86 | 43.3081 | 0
[10 empty] | 87 | 45.0383 | 0
[10 empty] | 88 | 53.1689 | 0
[10 empty] | 89 | 48.4407 | 0
[10 empty] | 90 | 46.7614 | 0
[10 empty] | 91 | 47.4057 | 0
[10 empty] | 92 | 47.083 | 0
[10 empty] | 93 | 49.0558 | 0
[10 empty] | 94 | 43.0731 | 0
[10 empty] | 95 | 43.0309 | 0
[10 empty] | 96 | 42.6633 | 0
[10 empty] | 97 | 45.1874 | 0
[10 empty] | 98 | 49.8494 | 0
[10 empty] | 99 | 51.1496 | 0
[10 empty] | 100 | 43.1031 | 0
[10 empty] | 101 | 39.1945 | 0
[10 empty] | 102 | 43.9554 | 0
[10 empty] | 103 | 39.022 | 0
[10 empty] | 104 | 50.4379 | 0
[10 empty] | 105 | 43.7331 | 0
[10 empty] | 106 | 45.9461 | 0
[10 empty] | 107 | 44.4402 | 0
[10 empty] | 108 | 43.662 | 0
[10 empty] | 109 | 45.3276 | 0
[10 empty] | 110 | 48.9523 | 0
[10 empty] | 111 | 48.5877 | 0
[10 empty] | 112 | 44.7584 | 0
[10 empty] | 113 | 45.5228 | 0
[10 empty] | 114 | 46.8194 | 0
[10 empty] | 115 | 45.9066 | 0
[10 empty] | 116 | 41.3753 | 0
[10 empty] | 117 | 43.2916 | 0
[10 empty] | 118 | 40.7345 | 0
[10 empty] | 119 | 50.3841 | 0
[10 empty] | 120 | 47.5 | 0
[10 empty] | 121 | 49.9872 | 0
[10 empty] | 122 | 44.0413 | 0
[10 empty] | 123 | 45.3532 | 0
[10 empty] | 124 | 43.0654 | 0
[10 empty] | 125 | 44.0515 | 0
[10 empty] | 126 | 39.9346 | 0
[10 empty] | 127 | 47.7533 | 0
[10 empty] | 128 | 43.4944 | 0
[10 empty] | 129 | 47.2246 | 0
[10 empty] | 130 | 44.0831 | 0
[10 empty] | 131 | 48.047 | 0
[10 empty] | 132 | 43.9432 | 0
[10 empty] | 133 | 48.4475 | 0
[10 empty] | 134 | 47.6439 | 0
[10 empty] | 135 | 48.1878 | 0
[10 empty] | 136 | 49.1675 | 0
[10 empty] | 137 | 40.5076 | 0
[10 empty] | 138 | 48.6118 | 0
[10 empty] | 139 | 41.2408 | 0
[10 empty] | 140 | 50.7432 | 0
[10 empty] | 141 | 47.3854 | 0
[10 empty] | 142 | 45.4416 | 0
[10 empty] | 143 | 46.803 | 0
[10 empty] | 144 | 39.4671 | 0
[10 empty] | 145 | 50.1146 | 0
[10 empty] | 146 | 43.4645 | 0
[10 empty] | 147 | 48.8418 | 0
[10 empty] | 148 | 43.1334 | 0
[10 empty] | 149 | 44.5917 | 0
[10 empty] | 150 | 40.6693 | 0
[10 empty] | 151 | 51.7076 | 0
[10 empty] | 152 | 47.646 | 0
[10 empty] | 153 | 44.8912 | 0
[10 empty] | 154 | 44.2865 | 0
[10 empty] | 155 | 45.235 | 0
[10 empty] | 156 | 44.0472 | 0
[10 empty] | 157 | 49.6576 | 0
[10 empty] | 158 | 41.6968 | 0
[10 empty] | 159 | 45.567 | 0
[10 empty] | 160 | 51.3475 | 0
[10 empty] | 161 | 47.5984 | 0
[10 empty] | 162 | 48.9043 | 0
[10 empty] | 163 | 41.3604 | 0
[10 empty] | 164 | 46.8138 | 0
[10 empty] | 165 | 45.8054 | 0
[10 empty] | 166 | 43.4481 | 0
[10 empty] | 167 | 42.8572 | 0
[10 empty] | 168 | 47.7083 | 0
[10 empty] | 169 | 44.6119 | 0
[10 empty] | 170 | 41.7851 | 0
[10 empty] | 171 | 42.6722 | 0
[10 empty] | 172 | 45.7696 | 0
[10 empty] | 173 | 38.2517 | 0
[10 empty] | 174 | 45.9525 | 0
[10 empty] | 175 | 45.9548 | 0
[10 empty] | 176 | 51.6764 | 0
[10 empty] | 177 | 45.1726 | 0
[10 empty] | 178 | 43.8761 | 0
[10 empty] | 179 | 46.8826 | 0
[10 empty] | 180 | 50.425 | 0
[10 empty] | 181 | 50.0511 | 0
[10 empty] | 182 | 49.3549 | 0
[10 empty] | 183 | 44.1504 | 0
[10 empty] | 184 | 42.2584 | 0
[10 empty] | 185 | 41.6927 | 0
[10 empty] | 186 | 42.1051 | 0
[10 empty] | 187 | 40.3484 | 0
[10 empty] | 188 | 42.3197 | 0
[10 empty] | 189 | 45.0068 | 0
[10 empty] | 190 | 47.5409 | 0
[10 empty] | 191 | 45.3878 | 0
[10 empty] | 192 | 41.2783 | 0
[10 empty] | 193 | 41.3795 | 0
[10 empty] | 194 | 47.0287 | 0
[10 empty] | 195 | 45.7834 | 0
[10 empty] | 196 | 41.2923 | 0
[10 empty] | 197 | 45.6506 | 0
[10 empty] | 198 | 44.5602 | 0
[10 empty] | 199 | 53.1914 | 0
[10 empty] | 200 | 43.3379 | 0
[10 empty] | 201 | 48.0869 | 0
[10 empty] | 202 | 44.689 | 0
[10 empty] | 203 | 48.7914 | 0
[10 empty] | 204 | 48.5621 | 0
[10 empty] | 205 | 47.0327 | 0
[10 empty] | 206 | 46.7421 | 0
[10 empty] | 207 | 42.2831 | 0
[10 empty] | 208 | 42.2062 | 0
[10 empty] | 209 | 47.1935 | 0
[10 empty] | 210 | 48.6318 | 0
[10 empty] | 211 | 45.1996 | 0
[10 empty] | 212 | 42.4011 | 0
[10 empty] | 213 | 39.8452 | 0
[10 empty] | 214 | 48.0338 | 0
[10 empty] | 215 | 48.8146 | 0
[10 empty] | 216 | 46.5586 | 0
[10 empty] | 217 | 45.7386 | 0
[10 empty] | 218 | 49.3473 | 0
[10 empty] | 219 | 47.7399 | 0
[10 empty] | 220 | 46.3598 | 0
[10 empty] | 221 | 39.9133 | 0
[10 empty] | 222 | 44.771 | 0
[10 empty] | 223 | 50.3712 | 0
[10 empty] | 224 | 45.9999 | 0
[10 empty] | 225 | 46.3213 | 0
[10 empty] | 226 | 47.9547 | 0
[10 empty] | 227 | 49.6915 | 0
[10 empty] | 228 | 46.7635 | 0
[10 empty] | 229 | 46.0758 | 0
[10 empty] | 230 | 46.02 | 0
[10 empty] | 231 | 50.4422 | 0
[10 empty] | 232 | 45.2611 | 0
[10 empty] | 233 | 51.6475 | 0
[10 empty] | 234 | 51.0135 | 0
[10 empty] | 235 | 49.0684 | 0
[10 empty] | 236 | 48.5949 | 0
[10 empty] | 237 | 42.7619 | 0
[10 empty] | 238 | 51.5702 | 0
[10 empty] | 239 | 48.6988 | 0
[10 empty] | 240 | 45.3494 | 0
[10 empty] | 241 | 50.0628 | 0
[10 empty] | 242 | 44.9398 | 0
[10 empty] | 243 | 36.9205 | 1
[10 empty] | 244 | 43.0462 | 0
[10 empty] | 245 | 44.7528 | 0
[10 empty] | 246 | 43.6046 | 0
[10 empty] | 247 | 45.2533 | 0
[10 empty] | 248 | 48.3847 | 0
[10 empty] | 249 | 51.9563 | 0
[10 empty] | 250 | 43.1539 | 0
[10 empty] | 251 | 45.3776 | 0
[10 empty] | 252 | 46.6293 | 0
[10 empty] | 253 | 38.1644 | 0
[10 empty] | 254 | 38.2865 | 0
[10 empty] | 255 | 44.9669 | 0
[10 empty] | 256 | 49.3478 | 0
[10 empty] | 257 | 42.4064 | 0
[10 empty] | 258 | 49.4807 | 0
[10 empty] | 259 | 49.8133 | 0
[10 empty] | 260 | 44.5542 | 0
[10 empty] | 261 | 47.9662 | 0
[10 empty] | 262 | 46.8494 | 0
[10 empty] | 263 | 47.3512 | 0
[10 empty] | 264 | 44.1313 | 0
[10 empty] | 265 | 45.935 | 0
[10 empty] | 266 | 48.5297 | 0
[10 empty] | 267 | 43.42 | 0
[10 empty] | 268 | 49.2942 | 0
[10 empty] | 269 | 49.4204 | 0
[10 empty] | 270 | 41.0318 | 0
[10 empty] | 271 | 49.6807 | 0
[10 empty] | 272 | 41.8611 | 0
[10 empty] | 273 | 41.511 | 0
[10 empty] | 274 | 42.1342 | 0
[10 empty] | 275 | 51.2952 | 0
[10 empty] | 276 | 50.2678 | 0
[10 empty] | 277 | 37.9396 | 1
[10 empty] | 278 | 42.2775 | 0
[10 empty] | 279 | 52.5863 | 0
[10 empty] | 280 | 43.4839 | 0
[10 empty] | 281 | 41.5669 | 0
[10 empty] | 282 | 46.3797 | 0
[10 empty] | 283 | 48.1516 | 0
[10 empty] | 284 | 49.0422 | 0
[10 empty] | 285 | 38.0046 | 0
[10 empty] | 286 | 48.7124 | 0
[10 empty] | 287 | 45.7555 | 0
[10 empty] | 288 | 46.1279 | 0
[10 empty] | 289 | 48.6004 | 0
[10 empty] | 290 | 40.8877 | 0
[10 empty] | 291 | 44.9485 | 0
[10 empty] | 292 | 42.9555 | 0
[10 empty] | 293 | 42.7129 | 0
[10 empty] | 294 | 44.3534 | 0
[10 empty] | 295 | 45.4746 | 0
[10 empty] | 296 | 46.6978 | 0
[10 empty] | 297 | 44.8608 | 0
[10 empty] | 298 | 45.8133 | 0
[10 empty] | 299 | 37.3991 | 1
[10 empty] | 300 | 45.8749 | 0
[10 empty] | 301 | 48.1177 | 0
[10 empty] | 302 | 43.0951 | 0
[10 empty] | 303 | 39.6806 | 0
[10 empty] | 304 | 42.8581 | 0
[10 empty] | 305 | 45.6325 | 0
[10 empty] | 306 | 46.8633 | 0
[10 empty] | 307 | 41.526 | 0
[10 empty] | 308 | 44.4063 | 0
[10 empty] | 309 | 49.7933 | 0
[10 empty] | 310 | 44.6974 | 0
[10 empty] | 311 | 47.8153 | 0
[10 empty] | 312 | 42.6981 | 0
[10 empty] | 313 | 45.6835 | 0
[10 empty] | 314 | 46.0417 | 0
[10 empty] | 315 | 46.8522 | 0
[10 empty] | 316 | 46.7904 | 0
[10 empty] | 317 | 40.6124 | 0
[10 empty] | 318 | 46.7718 | 0
[10 empty] | 319 | 44.8219 | 0
[10 empty] | 320 | 48.2676 | 0
[10 empty] | 321 | 38.9969 | 0
[10 empty] | 322 | 49.0362 | 0
[10 empty] | 323 | 39.4748 | 0
[10 empty] | 324 | 44.4915 | 0
[10 empty] | 325 | 41.7792 | 0
[10 empty] | 326 | 47.8091 | 0
[10 empty] | 327 | 49.2243 | 0
[10 empty] | 328 | 45.7551 | 0
[10 empty] | 329 | 45.4913 | 0
[10 empty] | 330 | 47.8304 | 0
[10 empty] | 331 | 44.6447 | 0
[10 empty] | 332 | 44.7482 | 0
[10 empty] | 333 | 50.8904 | 0
[10 empty] | 334 | 49.2538 | 0
[10 empty] | 335 | 39.8165 | 0
[10 empty] | 336 | 46.1871 | 0
[10 empty] | 337 | 49.9402 | 0
[10 empty] | 338 | 45.4592 | 0
[10 empty] | 339 | 44.3801 | 0
[10 empty] | 340 | 38.9023 | 0
[10 empty] | 341 | 50.325 | 0
[10 empty] | 342 | 50.2406 | 0
[10 empty] | 343 | 44.5046 | 0
[10 empty] | 344 | 41.3868 | 0
[10 empty] | 345 | 49.7074 | 0
[10 empty] | 346 | 48.4801 | 0
[10 empty] | 347 | 50.1374 | 0
[10 empty] | 348 | 44.9389 | 0
[10 empty] | 349 | 44.0888 | 0
[10 empty] | 350 | 42.4561 | 0
[10 empty] | 351 | 48.7692 | 0
[10 empty] | 352 | 49.2034 | 0
[10 empty] | 353 | 48.431 | 0
[10 empty] | 354 | 42.8491 | 0
[10 empty] | 355 | 40.7331 | 0
[10 empty] | 356 | 41.9845 | 0
[10 empty] | 357 | 46.2074 | 0
[10 empty] | 358 | 49.737 | 0
[10 empty] | 359 | 38.3458 | 0
[10 empty] | 360 | 47.3304 | 0
[10 empty] | 361 | 40.1483 | 0
[10 empty] | 362 | 48.6435 | 0
[10 empty] | 363 | 47.2885 | 0
[10 empty] | 364 | 45.5309 | 0
[10 empty] | 365 | 47.8164 | 0
[10 empty] | 366 | 44.7061 | 0
[10 empty] | 367 | 48.3546 | 0
[10 empty] | 368 | 43.2054 | 0
[10 empty] | 369 | 40.1358 | 0
[10 empty] | 370 | 40.2325 | 0
[10 empty] | 371 | 48.8366 | 0
[10 empty] | 372 | 46.6734 | 0
[10 empty] | 373 | 45.7752 | 0
[10 empty] | 374 | 51.364 | 0
[10 empty] | 375 | 50.4977 | 0
[10 empty] | 376 | 50.1272 | 0
[10 empty] | 377 | 50.8022 | 0
[10 empty] | 378 | 46.7494 | 0
[10 empty] | 379 | 48.4737 | 0
[10 empty] | 380 | 49.7269 | 0
[10 empty] | 381 | 45.622 | 0
[10 empty] | 382 | 49.9278 | 0
[10 empty] | 383 | 50.7647 | 0
[10 empty] | 384 | 34.2733 | 1
[10 empty] | 385 | 48.6182 | 0
[10 empty] | 386 | 49.401 | 0
[10 empty] | 387 | 47.6335 | 0
[10 empty] | 388 | 53.8095 | 0
[10 empty] | 389 | 47.8933 | 0
[10 empty] | 390 | 50.5743 | 0
[10 empty] | 391 | 51.9063 | 0
[10 empty] | 392 | 44.8999 | 0
[10 empty] | 393 | 52.5564 | 0
[10 empty] | 394 | 44.9625 | 0
[10 empty] | 395 | 42.7959 | 0
[10 empty] | 396 | 49.8088 | 0
[10 empty] | 397 | 43.3967 | 0
[10 empty] | 398 | 49.659 | 0
[10 empty] | 399 | 45.9783 | 0
[10 empty] | 400 | 49.883 | 0
[10 empty] | 401 | 51.1463 | 0
[10 empty] | 402 | 50.2849 | 0
[10 empty] | 403 | 45.6672 | 0
[10 empty] | 404 | 48.2626 | 0
[10 empty] | 405 | 44.5922 | 0
[10 empty] | 406 | 47.8524 | 0
[10 empty] | 407 | 52.8743 | 0
[10 empty] | 408 | 47.442 | 0
[10 empty] | 409 | 42.3478 | 0
[10 empty] | 410 | 43.9711 | 0
[10 empty] | 411 | 46.6512 | 0
[10 empty] | 412 | 42.0269 | 0
[10 empty] | 413 | 46.9826 | 0
[10 empty] | 414 | 49.6642 | 0
[10 empty] | 415 | 47.9156 | 0
[10 empty] | 416 | 51.795 | 0
[10 empty] | 417 | 44.8681 | 0
[10 empty] | 418 | 49.8871 | 0
[10 empty] | 419 | 49.3569 | 0
[10 empty] | 420 | 45.876 | 0
[10 empty] | 421 | 51.5409 | 0
[10 empty] | 422 | 48.2646 | 0
[10 empty] | 423 | 44.6283 | 0
[10 empty] | 424 | 46.4149 | 0
[10 empty] | 425 | 45.4138 | 0
[10 empty] | 426 | 41.7723 | 0
[10 empty] | 427 | 47.079 | 0
[10 empty] | 428 | 47.8167 | 0
[10 empty] | 429 | 48.7459 | 0
[10 empty] | 430 | 42.5679 | 0
[10 empty] | 431 | 39.8586 | 0
[10 empty] | 432 | 44.8263 | 0
[10 empty] | 433 | 40.3814 | 0
[10 empty] | 434 | 49.0925 | 0
[10 empty] | 435 | 40.8003 | 0
[10 empty] | 436 | 44.1823 | 0
[10 empty] | 437 | 39.3037 | 0
[10 empty] | 438 | 48.9319 | 0
[10 empty] | 439 | 51.0063 | 0
[10 empty] | 440 | 44.027 | 0
[10 empty] | 441 | 47.6913 | 0
[10 empty] | 442 | 51.9998 | 0
[10 empty] | 443 | 39.2165 | 0
[10 empty] | 444 | 48.7942 | 0
[10 empty] | 445 | 48.1895 | 0
[10 empty] | 446 | 46.9683 | 0
[10 empty] | 447 | 49.895 | 0
[10 empty] | 448 | 49.2637 | 0
[10 empty] | 449 | 43.0963 | 0
[10 empty] | 450 | 46.8429 | 0
[10 empty] | 451 | 45.5466 | 0
[10 empty] | 452 | 45.7666 | 0
[10 empty] | 453 | 45.5343 | 0
[10 empty] | 454 | 53.4051 | 0
[10 empty] | 455 | 47.1963 | 0
[10 empty] | 456 | 40.7281 | 0
[10 empty] | 457 | 48.2062 | 0
[10 empty] | 458 | 52.6822 | 0
[10 empty] | 459 | 46.2361 | 0
[10 empty] | 460 | 43.2671 | 0
[10 empty] | 461 | 53.253 | 0
[10 empty] | 462 | 41.481 | 0
[10 empty] | 463 | 48.717 | 0
[10 empty] | 464 | 36.4809 | 1
[10 empty] | 465 | 52.0168 | 0
[10 empty] | 466 | 47.7304 | 0
[10 empty] | 467 | 44.0868 | 0
[10 empty] | 468 | 48.3204 | 0
[10 empty] | 469 | 45.9466 | 0
[10 empty] | 470 | 47.6851 | 0
[10 empty] | 471 | 49.9916 | 0
[10 empty] | 472 | 44.0253 | 0
[10 empty] | 473 | 46.8063 | 0
[10 empty] | 474 | 43.4697 | 0
[10 empty] | 475 | 44.8594 | 0
[10 empty] | 476 | 43.6137 | 0
[10 empty] | 477 | 46.3657 | 0
[10 empty] | 478 | 44.926 | 0
[10 empty] | 479 | 38.4799 | 0
[10 empty] | 480 | 43.2883 | 0
[10 empty] | 481 | 47.9414 | 0
[10 empty] | 482 | 43.2022 | 0
[10 empty] | 483 | 49.9898 | 0
[10 empty] | 484 | 47.5154 | 0
[10 empty] | 485 | 50.5412 | 0
[10 empty] | 486 | 43.7874 | 0
[10 empty] | 487 | 50.0166 | 0
[10 empty] | 488 | 47.4702 | 0
[10 empty] | 489 | 48.9317 | 0
[10 empty] | 490 | 43.3271 | 0
[10 empty] | 491 | 47.7923 | 0
[10 empty] | 492 | 45.4766 | 0
[10 empty] | 493 | 44.7468 | 0
[10 empty] | 494 | 50.1615 | 0
[10 empty] | 495 | 44.8802 | 0
[10 empty] | 496 | 39.4627 | 0
[10 empty] | 497 | 48.5042 | 0
[10 empty] | 498 | 39.9099 | 0
[10 empty] | 499 | 44.8658 | 0
[10 empty] | 500 | 38.1714 | 0
[10 empty] | 501 | 49.3657 | 0
[10 empty] | 502 | 41.3157 | 0
[10 empty] | 503 | 51.6129 | 0
[10 empty] | 504 | 51.111 | 0
[10 empty] | 505 | 47.2404 | 0
[10 empty] | 506 | 49.9051 | 0
[10 empty] | 507 | 48.777 | 0
[10 empty] | 508 | 42.5943 | 0
[10 empty] | 509 | 45.2601 | 0
[10 empty] | 510 | 43.9359 | 0
[10 empty] | 511 | 45.4946 | 0
[10 empty] | 512 | 51.6826 | 0
[10 empty] | 513 | 46.6905 | 0
[10 empty] | 514 | 41.0664 | 0
[10 empty] | 515 | 47.3781 | 0
[10 empty] | 516 | 47.6106 | 0
[10 empty] | 517 | 50.0913 | 0
[10 empty] | 518 | 40.8619 | 0
[10 empty] | 519 | 45.8677 | 0
[10 empty] | 520 | 42.4845 | 0
[10 empty] | 521 | 45.0291 | 0
[10 empty] | 522 | 52.0696 | 0
[10 empty] | 523 | 53.2137 | 0
[10 empty] | 524 | 39.154 | 0
[10 empty] | 525 | 50.3317 | 0
[10 empty] | 526 | 42.2528 | 0
[10 empty] | 527 | 50.1059 | 0
[10 empty] | 528 | 43.746 | 0
[10 empty] | 529 | 41.5503 | 0
[10 empty] | 530 | 44.8693 | 0
[10 empty] | 531 | 45.4956 | 0
[10 empty] | 532 | 46.0865 | 0
[10 empty] | 533 | 47.9825 | 0
[10 empty] | 534 | 47.2944 | 0
[10 empty] | 535 | 44.1327 | 0
[10 empty] | 536 | 42.5917 | 0
[10 empty] | 537 | 46.7821 | 0
[10 empty] | 538 | 49.4496 | 0
[10 empty] | 539 | 40.1792 | 0
[10 empty] | 540 | 41.9746 | 0
[10 empty] | 541 | 53.6408 | 0
[10 empty] | 542 | 49.5463 | 0
[10 empty] | 543 | 43.3471 | 0
[10 empty] | 544 | 47.6639 | 0
[10 empty] | 545 | 45.2308 | 0
[10 empty] | 546 | 39.2339 | 0
[10 empty] | 547 | 48.759 | 0
[10 empty] | 548 | 44.8954 | 0
[10 empty] | 549 | 47.0524 | 0
[10 empty] | 550 | 44.922 | 0
[10 empty] | 551 | 40.6739 | 0
[10 empty] | 552 | 41.7396 | 0
[10 empty] | 553 | 41.3626 | 0
[10 empty] | 554 | 43.7034 | 0
[10 empty] | 555 | 44.6143 | 0
[10 empty] | 556 | 47.8041 | 0
[10 empty] | 557 | 42.2635 | 0
[10 empty] | 558 | 42.0598 | 0
[10 empty] | 559 | 39.7222 | 0
[10 empty] | 560 | 42.0991 | 0
[10 empty] | 561 | 30.8382 | 1
[10 empty] | 562 | 38.9017 | 0
[10 empty] | 563 | 49.5891 | 0
[10 empty] | 564 | 42.2386 | 0
[10 empty] | 565 | 49.7304 | 0
[10 empty] | 566 | 38.9375 | 0
[10 empty] | 567 | 49.1468 | 0
[10 empty] | 568 | 49.2454 | 0
[10 empty] | 569 | 47.0635 | 0
[10 empty] | 570 | 48.7423 | 0
[10 empty] | 571 | 46.4533 | 0
[10 empty] | 572 | 39.1122 | 0
[10 empty] | 573 | 41.3246 | 0
[10 empty] | 574 | 43.9615 | 0
[10 empty] | 575 | 44.5971 | 0
[10 empty] | 576 | 41.8567 | 0
[10 empty] | 577 | 45.7341 | 0
[10 empty] | 578 | 47.0292 | 0
[10 empty] | 579 | 50.175 | 0
[10 empty] | 580 | 48.6422 | 0
[10 empty] | 581 | 48.8816 | 0
[10 empty] | 582 | 37.9458 | 1
[10 empty] | 583 | 42.7369 | 0
[10 empty] | 584 | 46.3119 | 0
[10 empty] | 585 | 46.6035 | 0
[10 empty] | 586 | 47.5627 | 0
[10 empty] | 587 | 51.5535 | 0
[10 empty] | 588 | 41.8523 | 0
[10 empty] | 589 | 47.1172 | 0
[10 empty] | 590 | 38.7576 | 0
[10 empty] | 591 | 49.1665 | 0
[10 empty] | 592 | 42.9346 | 0
[10 empty] | 593 | 52.1726 | 0
[10 empty] | 594 | 46.3145 | 0
[10 empty] | 595 | 43.4586 | 0
[10 empty] | 596 | 52.061 | 0
[10 empty] | 597 | 43.8194 | 0
[10 empty] | 598 | 46.3457 | 0
[10 empty] | 599 | 48.6817 | 0
[10 empty] | 600 | 40.4783 | 0
[10 empty] | 601 | 48.2027 | 0
[10 empty] | 602 | 50.6491 | 0
[10 empty] | 603 | 43.0265 | 0
[10 empty] | 604 | 48.7597 | 0
[10 empty] | 605 | 49.2959 | 0
[10 empty] | 606 | 49.8051 | 0
[10 empty] | 607 | 45.6978 | 0
[10 empty] | 608 | 48.3431 | 0
[10 empty] | 609 | 49.5872 | 0
[10 empty] | 610 | 44.285 | 0
[10 empty] | 611 | 50.4745 | 0
[10 empty] | 612 | 45.1524 | 0
[10 empty] | 613 | 47.0406 | 0
[10 empty] | 614 | 51.6149 | 0
[10 empty] | 615 | 47.7551 | 0
[10 empty] | 616 | 52.5706 | 0
[10 empty] | 617 | 45.5419 | 0
[10 empty] | 618 | 47.586 | 0
[10 empty] | 619 | 47.4907 | 0
[10 empty] | 620 | 41.0434 | 0
[10 empty] | 621 | 50.3996 | 0
[10 empty] | 622 | 46.1318 | 0
[10 empty] | 623 | 47.349 | 0
[10 empty] | 624 | 39.9286 | 0
[10 empty] | 625 | 51.7834 | 0
[10 empty] | 626 | 45.3833 | 0
[10 empty] | 627 | 45.1247 | 0
[10 empty] | 628 | 47.5996 | 0
[10 empty] | 629 | 42.449 | 0
[10 empty] | 630 | 47.0307 | 0
[10 empty] | 631 | 44.7805 | 0
[10 empty] | 632 | 41.2588 | 0
[10 empty] | 633 | 41.0052 | 0
[10 empty] | 634 | 43.9756 | 0
[10 empty] | 635 | 48.7955 | 0
[10 empty] | 636 | 49.0073 | 0
[10 empty] | 637 | 40.9818 | 0
[10 empty] | 638 | 47.4346 | 0
[10 empty] | 639 | 44.2725 | 0
[10 empty] | 640 | 44.3747 | 0
[10 empty] | 641 | 50.9311 | 0
[10 empty] | 642 | 48.6136 | 0
[10 empty] | 643 | 45.4286 | 0
[10 empty] | 644 | 45.5688 | 0
[10 empty] | 645 | 42.9188 | 0
[10 empty] | 646 | 47.713 | 0
[10 empty] | 647 | 46.6453 | 0
[10 empty] | 648 | 49.142 | 0
[10 empty] | 649 | 45.9836 | 0
[10 empty] | 650 | 45.5432 | 0
[10 empty] | 651 | 51.2977 | 0
[10 empty] | 652 | 42.5356 | 0
[10 empty] | 653 | 49.3163 | 0
[10 empty] | 654 | 47.4468 | 0
[10 empty] | 655 | 39.3967 | 0
[10 empty] | 656 | 50.7123 | 0
[10 empty] | 657 | 45.4139 | 0
[10 empty] | 658 | 49.6526 | 0
[10 empty] | 659 | 43.6091 | 0
[10 empty] | 660 | 44.3293 | 0
[10 empty] | 661 | 45.7665 | 0
[10 empty] | 662 | 47.0629 | 0
[10 empty] | 663 | 48.653 | 0
[10 empty] | 664 | 45.2771 | 0
[10 empty] | 665 | 42.6858 | 0
[10 empty] | 666 | 50.5391 | 0
[10 empty] | 667 | 46.2111 | 0
[10 empty] | 668 | 45.4288 | 0
[10 empty] | 669 | 47.519 | 0
[10 empty] | 670 | 44.2989 | 0
[10 empty] | 671 | 41.2555 | 0
[10 empty] | 672 | 47.1085 | 0
[10 empty] | 673 | 48.6857 | 0
[10 empty] | 674 | 51.1512 | 0
[10 empty] | 675 | 41.7946 | 0
[10 empty] | 676 | 41.3118 | 0
[10 empty] | 677 | 50.5834 | 0
[10 empty] | 678 | 48.3373 | 0
[10 empty] | 679 | 48.3915 | 0
[10 empty] | 680 | 41.1522 | 0
[10 empty] | 681 | 40.587 | 0
[10 empty] | 682 | 45.1714 | 0
[10 empty] | 683 | 50.2814 | 0
[10 empty] | 684 | 44.6998 | 0
[10 empty] | 685 | 43.7149 | 0
[10 empty] | 686 | 49.1735 | 0
[10 empty] | 687 | 43.9464 | 0
[10 empty] | 688 | 44.3634 | 0
[10 empty] | 689 | 38.504 | 0
[10 empty] | 690 | 47.2768 | 0
[10 empty] | 691 | 46.2644 | 0
[10 empty] | 692 | 44.4283 | 0
[10 empty] | 693 | 43.8333 | 0
[10 empty] | 694 | 42.6073 | 0
[10 empty] | 695 | 48.6303 | 0
[10 empty] | 696 | 39.98 | 0
[10 empty] | 697 | 41.3027 | 0
[10 empty] | 698 | 44.0937 | 0
[10 empty] | 699 | 44.9477 | 0
[10 empty] | 700 | 42.8583 | 0
[10 empty] | 701 | 53.5398 | 0
[10 empty] | 702 | 50.1912 | 0
[10 empty] | 703 | 47.8374 | 0
[10 empty] | 704 | 39.1439 | 0
[10 empty] | 705 | 46.4968 | 0
[10 empty] | 706 | 44.2053 | 0
[10 empty] | 707 | 51.4901 | 0
[10 empty] | 708 | 46.5509 | 0
[10 empty] | 709 | 42.1455 | 0
[10 empty] | 710 | 44.0513 | 0
[10 empty] | 711 | 46.7522 | 0
[10 empty] | 712 | 45.2635 | 0
[10 empty] | 713 | 41.2713 | 0
[10 empty] | 714 | 37.611 | 1
[10 empty] | 715 | 44.8662 | 0
[10 empty] | 716 | 42.2434 | 0
[10 empty] | 717 | 44.688 | 0
[10 empty] | 718 | 45.4276 | 0
[10 empty] | 719 | 39.2951 | 0
[10 empty] | 720 | 48.6641 | 0
[10 empty] | 721 | 51.238 | 0
[10 empty] | 722 | 50.6855 | 0
[10 empty] | 723 | 43.0606 | 0
[10 empty] | 724 | 38.1532 | 0
[10 empty] | 725 | 46.1896 | 0
[10 empty] | 726 | 45.1493 | 0
[10 empty] | 727 | 48.6306 | 0
[10 empty] | 728 | 46.0847 | 0
[10 empty] | 729 | 50.0597 | 0
[10 empty] | 730 | 46.9275 | 0
[10 empty] | 731 | 49.4484 | 0
[10 empty] | 732 | 43.0854 | 0
[10 empty] | 733 | 43.6152 | 0
[10 empty] | 734 | 39.775 | 0
[10 empty] | 735 | 47.4578 | 0
[10 empty] | 736 | 41.5456 | 0
[10 empty] | 737 | 45.4341 | 0
[10 empty] | 738 | 40.8898 | 0
[10 empty] | 739 | 50.2536 | 0
[10 empty] | 740 | 43.3581 | 0
[10 empty] | 741 | 44.5591 | 0
[10 empty] | 742 | 42.6228 | 0
[10 empty] | 743 | 46.0491 | 0
[10 empty] | 744 | 45.206 | 0
[10 empty] | 745 | 51.6846 | 0
[10 empty] | 746 | 44.5967 | 0
[10 empty] | 747 | 49.2108 | 0
[10 empty] | 748 | 50.0705 | 0
[10 empty] | 749 | 49.2739 | 0
[10 empty] | 750 | 36.7932 | 1
[10 empty] | 751 | 48.118 | 0
[10 empty] | 752 | 42.3468 | 0
[10 empty] | 753 | 45.7029 | 0
[10 empty] | 754 | 39.7757 | 0
[10 empty] | 755 | 47.2021 | 0
[10 empty] | 756 | 42.3925 | 0
[10 empty] | 757 | 48.6031 | 0
[10 empty] | 758 | 49.7102 | 0
[10 empty] | 759 | 47.1812 | 0
[10 empty] | 760 | 42.7654 | 0
[10 empty] | 761 | 51.3804 | 0
[10 empty] | 762 | 45.523 | 0
[10 empty] | 763 | 50.0609 | 0
[10 empty] | 764 | 42.4397 | 0
[10 empty] | 765 | 49.5416 | 0
[10 empty] | 766 | 43.1216 | 0
[10 empty] | 767 | 46.816 | 0
[10 empty] | 768 | 51.663 | 0
[10 empty] | 769 | 48.3453 | 0
[10 empty] | 770 | 47.2013 | 0
[10 empty] | 771 | 51.4645 | 0
[10 empty] | 772 | 51.8308 | 0
[10 empty] | 773 | 43.3272 | 0
[10 empty] | 774 | 52.3992 | 0
[10 empty] | 775 | 41.4589 | 0
[10 empty] | 776 | 45.8872 | 0
[10 empty] | 777 | 48.4199 | 0
[10 empty] | 778 | 47.236 | 0
[10 empty] | 779 | 41.6562 | 0
[10 empty] | 780 | 41.9981 | 0
[10 empty] | 781 | 43.219 | 0
[10 empty] | 782 | 52.7361 | 0
[10 empty] | 783 | 42.535 | 0
[10 empty] | 784 | 43.9347 | 0
[10 empty] | 785 | 49.0548 | 0
[10 empty] | 786 | 46.8375 | 0
[10 empty] | 787 | 44.7786 | 0
[10 empty] | 788 | 46.7622 | 0
[10 empty] | 789 | 51.3126 | 0
[10 empty] | 790 | 44.3073 | 0
[10 empty] | 791 | 46.1933 | 0
[10 empty] | 792 | 41.1304 | 0
[10 empty] | 793 | 47.5721 | 0
[10 empty] | 794 | 48.0586 | 0
[10 empty] | 795 | 45.0646 | 0
[10 empty] | 796 | 40.1904 | 0
[10 empty] | 797 | 44.8554 | 0
[10 empty] | 798 | 43.2251 | 0
[10 empty] | 799 | 47.054 | 0
[10 empty] | 800 | 48.5114 | 0
[10 empty] | 801 | 45.7613 | 0
[10 empty] | 802 | 44.0006 | 0
[10 empty] | 803 | 39.8282 | 0
[10 empty] | 804 | 40.9877 | 0
[10 empty] | 805 | 49.4769 | 0
[10 empty] | 806 | 47.1523 | 0
[10 empty] | 807 | 49.615 | 0
[10 empty] | 808 | 43.292 | 0
[10 empty] | 809 | 48.0067 | 0
[10 empty] | 810 | 43.8596 | 0
[10 empty] | 811 | 45.4546 | 0
[10 empty] | 812 | 48.1304 | 0
[10 empty] | 813 | 49.3458 | 0
[10 empty] | 814 | 50.826 | 0
[10 empty] | 815 | 44.843 | 0
[10 empty] | 816 | 48.1062 | 0
[10 empty] | 817 | 43.6465 | 0
[10 empty] | 818 | 47.049 | 0
[10 empty] | 819 | 49.2684 | 0
[10 empty] | 820 | 45.2971 | 0
[10 empty] | 821 | 50.7207 | 0
[10 empty] | 822 | 42.6298 | 0
[10 empty] | 823 | 37.3927 | 1
[10 empty] | 824 | 46.9504 | 0
[10 empty] | 825 | 48.5297 | 0
[10 empty] | 826 | 49.1166 | 0
[10 empty] | 827 | 50.1962 | 0
[10 empty] | 828 | 41.9894 | 0
[10 empty] | 829 | 48.8236 | 0
[10 empty] | 830 | 45.2116 | 0
[10 empty] | 831 | 46.2368 | 0
[10 empty] | 832 | 49.0681 | 0
[10 empty] | 833 | 52.412 | 0
[10 empty] | 834 | 39.2298 | 0
[10 empty] | 835 | 43.9774 | 0
[10 empty] | 836 | 40.6394 | 0
[10 empty] | 837 | 43.4394 | 0
[10 empty] | 838 | 44.5316 | 0
[10 empty] | 839 | 48.5418 | 0
[10 empty] | 840 | 47.9886 | 0
[10 empty] | 841 | 42.3616 | 0
[10 empty] | 842 | 52.1128 | 0
[10 empty] | 843 | 45.9823 | 0
[10 empty] | 844 | 49.3943 | 0
[10 empty] | 845 | 49.5389 | 0
[10 empty] | 846 | 46.9001 | 0
[10 empty] | 847 | 46.4373 | 0
[10 empty] | 848 | 39.5828 | 0
[10 empty] | 849 | 43.2005 | 0
[10 empty] | 850 | 43.6425 | 0
[10 empty] | 851 | 48.7408 | 0
[10 empty] | 852 | 44.9601 | 0
[10 empty] | 853 | 51.3973 | 0
[10 empty] | 854 | 48.4257 | 0
[10 empty] | 855 | 46.5108 | 0
[10 empty] | 856 | 44.7409 | 0
[10 empty] | 857 | 52.5224 | 0
[10 empty] | 858 | 44.6106 | 0
[10 empty] | 859 | 46.3751 | 0
[10 empty] | 860 | 49.1019 | 0
[10 empty] | 861 | 50.1521 | 0
[10 empty] | 862 | 42.1075 | 0
[10 empty] | 863 | 43.7981 | 0
[10 empty] | 864 | 46.3881 | 0
[10 empty] | 865 | 45.1697 | 0
[10 empty] | 866 | 42.4379 | 0
[10 empty] | 867 | 45.0246 | 0
[10 empty] | 868 | 44.8932 | 0
[10 empty] | 869 | 47.3307 | 0
[10 empty] | 870 | 45.8171 | 0
[10 empty] | 871 | 45.83 | 0
[10 empty] | 872 | 43.4434 | 0
[10 empty] | 873 | 44.9948 | 0
[10 empty] | 874 | 47.7571 | 0
[10 empty] | 875 | 49.771 | 0
[10 empty] | 876 | 42.8891 | 0
[10 empty] | 877 | 42.416 | 0
[10 empty] | 878 | 46.7373 | 0
[10 empty] | 879 | 41.5964 | 0
[10 empty] | 880 | 49.9783 | 0
[10 empty] | 881 | 41.4688 | 0
[10 empty] | 882 | 43.6456 | 0
[10 empty] | 883 | 42.3807 | 0
[10 empty] | 884 | 51.447 | 0
[10 empty] | 885 | 50.3584 | 0
[10 empty] | 886 | 45.7153 | 0
[10 empty] | 887 | 44.3936 | 0
[10 empty] | 888 | 48.3811 | 0
[10 empty] | 889 | 41.2059 | 0
[10 empty] | 890 | 48.855 | 0
[10 empty] | 891 | 47.0964 | 0
[10 empty] | 892 | 50.0035 | 0
[10 empty] | 893 | 49.1226 | 0
[10 empty] | 894 | 38.6982 | 0
[10 empty] | 895 | 44.7772 | 0
[10 empty] | 896 | 45.8083 | 0
[10 empty] | 897 | 50.858 | 0
[10 empty] | 898 | 39.6444 | 0
[10 empty] | 899 | 47.4225 | 0
[10 empty] | 900 | 45.415 | 0
[10 empty] | 901 | 42.1041 | 0
[10 empty] | 902 | 45.6424 | 0
[10 empty] | 903 | 40.8258 | 0
[10 empty] | 904 | 52.7403 | 0
[10 empty] | 905 | 47.028 | 0
[10 empty] | 906 | 52.3779 | 0
[10 empty] | 907 | 51.321 | 0
[10 empty] | 908 | 45.6677 | 0
[10 empty] | 909 | 46.5359 | 0
[10 empty] | 910 | 45.1664 | 0
[10 empty] | 911 | 43.248 | 0
[10 empty] | 912 | 45.0767 | 0
[10 empty] | 913 | 51.7351 | 0
[10 empty] | 914 | 40.8421 | 0
[10 empty] | 915 | 43.3189 | 0
[10 empty] | 916 | 44.1749 | 0
[10 empty] | 917 | 48.2929 | 0
[10 empty] | 918 | 47.2896 | 0
[10 empty] | 919 | 47.652 | 0
[10 empty] | 920 | 47.0452 | 0
[10 empty] | 921 | 45.4167 | 0
[10 empty] | 922 | 50.3027 | 0
[10 empty] | 923 | 49.0701 | 0
[10 empty] | 924 | 45.5193 | 0
[10 empty] | 925 | 47.5516 | 0
[10 empty] | 926 | 48.1531 | 0
[10 empty] | 927 | 45.5664 | 0
[10 empty] | 928 | 46.7951 | 0
[10 empty] | 929 | 51.7885 | 0
[10 empty] | 930 | 40.0129 | 0
[10 empty] | 931 | 41.6485 | 0
[10 empty] | 932 | 53.6667 | 0
[10 empty] | 933 | 42.2113 | 0
[10 empty] | 934 | 51.5945 | 0
[10 empty] | 935 | 41.9689 | 0
[10 empty] | 936 | 45.9445 | 0
[10 empty] | 937 | 44.0023 | 0
[10 empty] | 938 | 42.9561 | 0
[10 empty] | 939 | 45.4163 | 0
[10 empty] | 940 | 47.2061 | 0
[10 empty] | 941 | 47.5181 | 0
[10 empty] | 942 | 39.7975 | 0
[10 empty] | 943 | 51.9718 | 0
[10 empty] | 944 | 48.4849 | 0
[10 empty] | 945 | 49.2349 | 0
[10 empty] | 946 | 44.1133 | 0
[10 empty] | 947 | 40.6998 | 0
[10 empty] | 948 | 46.4764 | 0
[10 empty] | 949 | 47.2664 | 0
[10 empty] | 950 | 40.7913 | 0
[10 empty] | 951 | 47.0166 | 0
[10 empty] | 952 | 51.2349 | 0
[10 empty] | 953 | 47.5779 | 0
[10 empty] | 954 | 42.0552 | 0
[10 empty] | 955 | 44.4421 | 0
[10 empty] | 956 | 50.062 | 0
[10 empty] | 957 | 44.3993 | 0
[10 empty] | 958 | 44.1089 | 0
[10 empty] | 959 | 41.1588 | 0
[10 empty] | 960 | 45.7007 | 0
[10 empty] | 961 | 46.7311 | 0
[10 empty] | 962 | 46.5257 | 0
[10 empty] | 963 | 50.6814 | 0
[10 empty] | 964 | 48.9878 | 0
[10 empty] | 965 | 47.3199 | 0
[10 empty] | 966 | 46.3647 | 0
[10 empty] | 967 | 47.3603 | 0
[10 empty] | 968 | 42.7023 | 0
[10 empty] | 969 | 49.4408 | 0
[10 empty] | 970 | 48.0399 | 0
[10 empty] | 971 | 36.6705 | 1
[10 empty] | 972 | 41.906 | 0
[10 empty] | 973 | 47.8269 | 0
[10 empty] | 974 | 47.3694 | 0
[10 empty] | 975 | 40.7133 | 0
[10 empty] | 976 | 44.077 | 0
[10 empty] | 977 | 43.8609 | 0
[10 empty] | 978 | 45.2106 | 0
[10 empty] | 979 | 42.9588 | 0
[10 empty] | 980 | 43.4199 | 0
[10 empty] | 981 | 40.1823 | 0
[10 empty] | 982 | 44.0805 | 0
[10 empty] | 983 | 43.8626 | 0
[10 empty] | 984 | 49.5996 | 0
[10 empty] | 985 | 47.8695 | 0
[10 empty] | 986 | 48.7495 | 0
[10 empty] | 987 | 44.6788 | 0
[10 empty] | 988 | 46.2966 | 0
[10 empty] | 989 | 42.8472 | 0
[10 empty] | 990 | 46.3865 | 0
[10 empty] | 991 | 43.4892 | 0
[10 empty] | 992 | 39.4638 | 0
[10 empty] | 993 | 34.8201 | 1
[10 empty] | 994 | 45.326 | 0
[10 empty] | 995 | 40.7266 | 0
[10 empty] | 996 | 41.139 | 0
[10 empty] | 997 | 45.9729 | 0
[10 empty] | 998 | 48.662 | 0
[10 empty] | 999 | 42.1295 | 0
[10 empty] | 1000 | 46.5323 | 0

## Sheet3
Activity | Immediate Predecessor | a | m | b | start time | rand1 | rand2 | duration | finish time | Trial | Project Duration | Success | Average Success | Average Duration
A |  | 1 | 4 | 13 | 0 | 0.47693 | 0.23449 | 7.2768 | 7.2768 |  | 38.445 | 0 | 0.737 | 35.6117
B | A | 4 | 7 | 16 | 7.2768 | 0.163 | 0.036705 | 14.044 | 21.3209 | 1 | 38.6793 | 0
C | A | 2 | 2 | 2 | 7.2768 | 0.057714 | 0.51523 | 2 | 9.2768 | 2 | 37.2067 | 1
D | C | 4 | 6 | 14 | 9.2768 | 0.9069 | 0.020837 | 4.931 | 14.2079 | 3 | 36.4992 | 1
E |  | 1 | 3 | 5 | 0 | 0.27492 | 0.44448 | 3.2221 | 3.2221 | 4 | 38.7404 | 0
F | E | 3 | 5 | 13 | 3.2221 | 0.74897 | 0.71403 | 5.5103 | 8.7324 | 5 | 39.9408 | 0
G |  | 7 | 10 | 13 | 0 | 0.62598 | 0.23872 | 9.2441 | 9.2441 | 6 | 29.2864 | 1
H | G | 6 | 7 | 14 | 9.2441 | 0.12029 | 0.011073 | 13.0377 | 22.2818 | 7 | 41.6812 | 0
I | B, D | 1 | 1 | 1 | 21.3209 | 0.32658 | 0.89095 | 1 | 22.3209 | 8 | 35.2283 | 1
J | F, H, I | 13 | 16 | 25 | 22.3209 | 0.73966 | 0.40443 | 16.1241 | 38.445 | 9 | 30.1499 | 1
| sum | 42 | 61 | 116 | [5 empty] | 10 | 38.9391 | 0
[10 empty] | 11 | 34.8445 | 1
[10 empty] | 12 | 35.7769 | 1
[10 empty] | 13 | 34.9452 | 1
[10 empty] | 14 | 33.8295 | 1
[10 empty] | 15 | 34.2023 | 1
[10 empty] | 16 | 41.114 | 0
[10 empty] | 17 | 40.733 | 0
[10 empty] | 18 | 32.6178 | 1
[10 empty] | 19 | 35.0507 | 1
[10 empty] | 20 | 41.9231 | 0
[10 empty] | 21 | 37.723 | 1
[10 empty] | 22 | 38.8365 | 0
[10 empty] | 23 | 29.0504 | 1
[10 empty] | 24 | 33.3319 | 1
[10 empty] | 25 | 35.3319 | 1
[10 empty] | 26 | 34.7885 | 1
[10 empty] | 27 | 39.568 | 0
[10 empty] | 28 | 41.323 | 0
[10 empty] | 29 | 30.3114 | 1
[10 empty] | 30 | 35.365 | 1
[10 empty] | 31 | 40.4361 | 0
[10 empty] | 32 | 31.1853 | 1
[10 empty] | 33 | 39.9418 | 0
[10 empty] | 34 | 41.5461 | 0
[10 empty] | 35 | 32.952 | 1
[10 empty] | 36 | 39.4005 | 0
[10 empty] | 37 | 29.4452 | 1
[10 empty] | 38 | 43.2406 | 0
[10 empty] | 39 | 34.9482 | 1
[10 empty] | 40 | 37.0467 | 1
[10 empty] | 41 | 38.9148 | 0
[10 empty] | 42 | 32.5477 | 1
[10 empty] | 43 | 36.8102 | 1
[10 empty] | 44 | 39.0808 | 0
[10 empty] | 45 | 32.7795 | 1
[10 empty] | 46 | 31.1483 | 1
[10 empty] | 47 | 34.1865 | 1
[10 empty] | 48 | 32.7785 | 1
[10 empty] | 49 | 38.5347 | 0
[10 empty] | 50 | 33.8672 | 1
[10 empty] | 51 | 32.728 | 1
[10 empty] | 52 | 37.2349 | 1
[10 empty] | 53 | 34.5201 | 1
[10 empty] | 54 | 31.7203 | 1
[10 empty] | 55 | 31.8155 | 1
[10 empty] | 56 | 34.8242 | 1
[10 empty] | 57 | 38.3171 | 0
[10 empty] | 58 | 32.7564 | 1
[10 empty] | 59 | 30.6041 | 1
[10 empty] | 60 | 35.2634 | 1
[10 empty] | 61 | 38.7896 | 0
[10 empty] | 62 | 28.1729 | 1
[10 empty] | 63 | 32.0573 | 1
[10 empty] | 64 | 35.4232 | 1
[10 empty] | 65 | 35.3673 | 1
[10 empty] | 66 | 30.6152 | 1
[10 empty] | 67 | 38.3706 | 0
[10 empty] | 68 | 38.6341 | 0
[10 empty] | 69 | 33.283 | 1
[10 empty] | 70 | 34.744 | 1
[10 empty] | 71 | 32.6909 | 1
[10 empty] | 72 | 32.1358 | 1
[10 empty] | 73 | 32.4629 | 1
[10 empty] | 74 | 35.3321 | 1
[10 empty] | 75 | 32.4458 | 1
[10 empty] | 76 | 36.2228 | 1
[10 empty] | 77 | 35.5174 | 1
[10 empty] | 78 | 35.8553 | 1
[10 empty] | 79 | 36.3885 | 1
[10 empty] | 80 | 39.8729 | 0
[10 empty] | 81 | 43.7093 | 0
[10 empty] | 82 | 31.4802 | 1
[10 empty] | 83 | 37.064 | 1
[10 empty] | 84 | 29.2762 | 1
[10 empty] | 85 | 33.1927 | 1
[10 empty] | 86 | 35.9582 | 1
[10 empty] | 87 | 34.955 | 1
[10 empty] | 88 | 33.1785 | 1
[10 empty] | 89 | 38.3082 | 0
[10 empty] | 90 | 27.7637 | 1
[10 empty] | 91 | 30.207 | 1
[10 empty] | 92 | 44.6108 | 0
[10 empty] | 93 | 36.4372 | 1
[10 empty] | 94 | 28.1222 | 1
[10 empty] | 95 | 36.1929 | 1
[10 empty] | 96 | 35.0033 | 1
[10 empty] | 97 | 34.5539 | 1
[10 empty] | 98 | 42.0403 | 0
[10 empty] | 99 | 39.9645 | 0
[10 empty] | 100 | 36.8453 | 1
[10 empty] | 101 | 39.7091 | 0
[10 empty] | 102 | 31.7477 | 1
[10 empty] | 103 | 33.4489 | 1
[10 empty] | 104 | 37.0602 | 1
[10 empty] | 105 | 34.0829 | 1
[10 empty] | 106 | 35.8603 | 1
[10 empty] | 107 | 31.3405 | 1
[10 empty] | 108 | 31.7396 | 1
[10 empty] | 109 | 35.5464 | 1
[10 empty] | 110 | 36.1514 | 1
[10 empty] | 111 | 36.2228 | 1
[10 empty] | 112 | 35.0596 | 1
[10 empty] | 113 | 30.1892 | 1
[10 empty] | 114 | 34.4476 | 1
[10 empty] | 115 | 30.7766 | 1
[10 empty] | 116 | 33.3108 | 1
[10 empty] | 117 | 32.2721 | 1
[10 empty] | 118 | 31.772 | 1
[10 empty] | 119 | 37.1261 | 1
[10 empty] | 120 | 31.8509 | 1
[10 empty] | 121 | 31.9615 | 1
[10 empty] | 122 | 34.1179 | 1
[10 empty] | 123 | 33.3185 | 1
[10 empty] | 124 | 40.0929 | 0
[10 empty] | 125 | 40.6107 | 0
[10 empty] | 126 | 32.3358 | 1
[10 empty] | 127 | 35.4167 | 1
[10 empty] | 128 | 36.4257 | 1
[10 empty] | 129 | 30.5716 | 1
[10 empty] | 130 | 30.2395 | 1
[10 empty] | 131 | 35.4853 | 1
[10 empty] | 132 | 37.3259 | 1
[10 empty] | 133 | 36.6727 | 1
[10 empty] | 134 | 36.2104 | 1
[10 empty] | 135 | 33.6436 | 1
[10 empty] | 136 | 35.9797 | 1
[10 empty] | 137 | 33.629 | 1
[10 empty] | 138 | 35.0043 | 1
[10 empty] | 139 | 33.7951 | 1
[10 empty] | 140 | 42.4373 | 0
[10 empty] | 141 | 33.8198 | 1
[10 empty] | 142 | 44.3656 | 0
[10 empty] | 143 | 37.0364 | 1
[10 empty] | 144 | 36.9816 | 1
[10 empty] | 145 | 34.5979 | 1
[10 empty] | 146 | 30.5247 | 1
[10 empty] | 147 | 36.7057 | 1
[10 empty] | 148 | 37.7717 | 1
[10 empty] | 149 | 36.989 | 1
[10 empty] | 150 | 42.852 | 0
[10 empty] | 151 | 41.204 | 0
[10 empty] | 152 | 34.7273 | 1
[10 empty] | 153 | 36.143 | 1
[10 empty] | 154 | 34.0105 | 1
[10 empty] | 155 | 36.3664 | 1
[10 empty] | 156 | 29.3771 | 1
[10 empty] | 157 | 44.0065 | 0
[10 empty] | 158 | 30.5518 | 1
[10 empty] | 159 | 39.2378 | 0
[10 empty] | 160 | 33.8126 | 1
[10 empty] | 161 | 30.5911 | 1
[10 empty] | 162 | 33.0207 | 1
[10 empty] | 163 | 32.2809 | 1
[10 empty] | 164 | 42.2021 | 0
[10 empty] | 165 | 31.5757 | 1
[10 empty] | 166 | 36.0466 | 1
[10 empty] | 167 | 33.7934 | 1
[10 empty] | 168 | 39.3581 | 0
[10 empty] | 169 | 39.3921 | 0
[10 empty] | 170 | 38.9396 | 0
[10 empty] | 171 | 41.5157 | 0
[10 empty] | 172 | 47.0995 | 0
[10 empty] | 173 | 35.4641 | 1
[10 empty] | 174 | 32.6603 | 1
[10 empty] | 175 | 35.1349 | 1
[10 empty] | 176 | 28.4908 | 1
[10 empty] | 177 | 38.1855 | 0
[10 empty] | 178 | 34.938 | 1
[10 empty] | 179 | 30.3194 | 1
[10 empty] | 180 | 34.8435 | 1
[10 empty] | 181 | 34.645 | 1
[10 empty] | 182 | 37.5513 | 1
[10 empty] | 183 | 36.5092 | 1
[10 empty] | 184 | 36.9237 | 1
[10 empty] | 185 | 33.0581 | 1
[10 empty] | 186 | 42.1879 | 0
[10 empty] | 187 | 35.3838 | 1
[10 empty] | 188 | 42.3964 | 0
[10 empty] | 189 | 35.0844 | 1
[10 empty] | 190 | 35.1146 | 1
[10 empty] | 191 | 28.4852 | 1
[10 empty] | 192 | 40.7272 | 0
[10 empty] | 193 | 32.253 | 1
[10 empty] | 194 | 33.5054 | 1
[10 empty] | 195 | 38.9638 | 0
[10 empty] | 196 | 38.6571 | 0
[10 empty] | 197 | 41.7096 | 0
[10 empty] | 198 | 34.573 | 1
[10 empty] | 199 | 38.7126 | 0
[10 empty] | 200 | 32.2301 | 1
[10 empty] | 201 | 41.6717 | 0
[10 empty] | 202 | 46.0755 | 0
[10 empty] | 203 | 35.2032 | 1
[10 empty] | 204 | 47.2565 | 0
[10 empty] | 205 | 33.1307 | 1
[10 empty] | 206 | 31.8421 | 1
[10 empty] | 207 | 39.3283 | 0
[10 empty] | 208 | 37.7003 | 1
[10 empty] | 209 | 35.3765 | 1
[10 empty] | 210 | 40.8218 | 0
[10 empty] | 211 | 34.2317 | 1
[10 empty] | 212 | 36.779 | 1
[10 empty] | 213 | 32.0438 | 1
[10 empty] | 214 | 35.8911 | 1
[10 empty] | 215 | 36.4288 | 1
[10 empty] | 216 | 30.2257 | 1
[10 empty] | 217 | 32.5316 | 1
[10 empty] | 218 | 35.3747 | 1
[10 empty] | 219 | 35.4283 | 1
[10 empty] | 220 | 39.3519 | 0
[10 empty] | 221 | 35.9107 | 1
[10 empty] | 222 | 31.9115 | 1
[10 empty] | 223 | 35.269 | 1
[10 empty] | 224 | 37.5505 | 1
[10 empty] | 225 | 31.8419 | 1
[10 empty] | 226 | 44.1183 | 0
[10 empty] | 227 | 34.8181 | 1
[10 empty] | 228 | 34.115 | 1
[10 empty] | 229 | 43.2117 | 0
[10 empty] | 230 | 35.7235 | 1
[10 empty] | 231 | 39.6059 | 0
[10 empty] | 232 | 28.8223 | 1
[10 empty] | 233 | 31.7536 | 1
[10 empty] | 234 | 27.7495 | 1
[10 empty] | 235 | 35.2263 | 1
[10 empty] | 236 | 35.6926 | 1
[10 empty] | 237 | 34.7241 | 1
[10 empty] | 238 | 31.9052 | 1
[10 empty] | 239 | 33.1747 | 1
[10 empty] | 240 | 38.1274 | 0
[10 empty] | 241 | 32.3605 | 1
[10 empty] | 242 | 30.3738 | 1
[10 empty] | 243 | 34.52 | 1
[10 empty] | 244 | 41.1867 | 0
[10 empty] | 245 | 35.6624 | 1
[10 empty] | 246 | 30.0204 | 1
[10 empty] | 247 | 33.4431 | 1
[10 empty] | 248 | 32.6656 | 1
[10 empty] | 249 | 39.0731 | 0
[10 empty] | 250 | 32.6493 | 1
[10 empty] | 251 | 35.2882 | 1
[10 empty] | 252 | 36.0889 | 1
[10 empty] | 253 | 30.3488 | 1
[10 empty] | 254 | 40.1308 | 0
[10 empty] | 255 | 45.4849 | 0
[10 empty] | 256 | 36.9412 | 1
[10 empty] | 257 | 41.778 | 0
[10 empty] | 258 | 35.9387 | 1
[10 empty] | 259 | 33.7803 | 1
[10 empty] | 260 | 30.2727 | 1
[10 empty] | 261 | 28.9354 | 1
[10 empty] | 262 | 30.5594 | 1
[10 empty] | 263 | 36.6752 | 1
[10 empty] | 264 | 34.0066 | 1
[10 empty] | 265 | 31.9006 | 1
[10 empty] | 266 | 38.9369 | 0
[10 empty] | 267 | 37.4106 | 1
[10 empty] | 268 | 34.6597 | 1
[10 empty] | 269 | 35.8917 | 1
[10 empty] | 270 | 35.141 | 1
[10 empty] | 271 | 33.799 | 1
[10 empty] | 272 | 29.1724 | 1
[10 empty] | 273 | 33.1465 | 1
[10 empty] | 274 | 33.7503 | 1
[10 empty] | 275 | 36.1121 | 1
[10 empty] | 276 | 34.5055 | 1
[10 empty] | 277 | 35.6391 | 1
[10 empty] | 278 | 27.8352 | 1
[10 empty] | 279 | 34.991 | 1
[10 empty] | 280 | 31.6033 | 1
[10 empty] | 281 | 42.2038 | 0
[10 empty] | 282 | 42.8519 | 0
[10 empty] | 283 | 35.3083 | 1
[10 empty] | 284 | 34.3431 | 1
[10 empty] | 285 | 39.2962 | 0
[10 empty] | 286 | 33.0219 | 1
[10 empty] | 287 | 37.0015 | 1
[10 empty] | 288 | 36.1207 | 1
[10 empty] | 289 | 33.0276 | 1
[10 empty] | 290 | 38.6384 | 0
[10 empty] | 291 | 30.5851 | 1
[10 empty] | 292 | 38.3351 | 0
[10 empty] | 293 | 38.7731 | 0
[10 empty] | 294 | 40.6167 | 0
[10 empty] | 295 | 37.9763 | 1
[10 empty] | 296 | 36.4234 | 1
[10 empty] | 297 | 34.4056 | 1
[10 empty] | 298 | 42.5824 | 0
[10 empty] | 299 | 27.7694 | 1
[10 empty] | 300 | 33.9164 | 1
[10 empty] | 301 | 31.8021 | 1
[10 empty] | 302 | 33.131 | 1
[10 empty] | 303 | 34.467 | 1
[10 empty] | 304 | 39.6521 | 0
[10 empty] | 305 | 35.3784 | 1
[10 empty] | 306 | 34.888 | 1
[10 empty] | 307 | 45.6193 | 0
[10 empty] | 308 | 42.2292 | 0
[10 empty] | 309 | 36.6259 | 1
[10 empty] | 310 | 35.4054 | 1
[10 empty] | 311 | 36.0783 | 1
[10 empty] | 312 | 44.2015 | 0
[10 empty] | 313 | 42.3216 | 0
[10 empty] | 314 | 33.4689 | 1
[10 empty] | 315 | 37.2437 | 1
[10 empty] | 316 | 37.4028 | 1
[10 empty] | 317 | 35.4763 | 1
[10 empty] | 318 | 28.7957 | 1
[10 empty] | 319 | 34.0797 | 1
[10 empty] | 320 | 34.9217 | 1
[10 empty] | 321 | 34.2804 | 1
[10 empty] | 322 | 38.1702 | 0
[10 empty] | 323 | 31.4762 | 1
[10 empty] | 324 | 35.3065 | 1
[10 empty] | 325 | 28.5536 | 1
[10 empty] | 326 | 30.3423 | 1
[10 empty] | 327 | 38.0731 | 0
[10 empty] | 328 | 32.6887 | 1
[10 empty] | 329 | 33.7312 | 1
[10 empty] | 330 | 36.6294 | 1
[10 empty] | 331 | 32.2096 | 1
[10 empty] | 332 | 32.9767 | 1
[10 empty] | 333 | 39.9937 | 0
[10 empty] | 334 | 37.5256 | 1
[10 empty] | 335 | 29.6306 | 1
[10 empty] | 336 | 41.337 | 0
[10 empty] | 337 | 39.287 | 0
[10 empty] | 338 | 40.7996 | 0
[10 empty] | 339 | 33.4347 | 1
[10 empty] | 340 | 41.6499 | 0
[10 empty] | 341 | 41.7327 | 0
[10 empty] | 342 | 34.6433 | 1
[10 empty] | 343 | 30.0919 | 1
[10 empty] | 344 | 30.5633 | 1
[10 empty] | 345 | 36.5425 | 1
[10 empty] | 346 | 35.5577 | 1
[10 empty] | 347 | 39.7609 | 0
[10 empty] | 348 | 34.8458 | 1
[10 empty] | 349 | 37.2165 | 1
[10 empty] | 350 | 29.3792 | 1
[10 empty] | 351 | 30.2199 | 1
[10 empty] | 352 | 38.3879 | 0
[10 empty] | 353 | 34.179 | 1
[10 empty] | 354 | 36.2932 | 1
[10 empty] | 355 | 33.9799 | 1
[10 empty] | 356 | 37.9149 | 1
[10 empty] | 357 | 31.8701 | 1
[10 empty] | 358 | 44.6791 | 0
[10 empty] | 359 | 37.0083 | 1
[10 empty] | 360 | 42.6656 | 0
[10 empty] | 361 | 35.0706 | 1
[10 empty] | 362 | 35.9771 | 1
[10 empty] | 363 | 33.8477 | 1
[10 empty] | 364 | 32.5823 | 1
[10 empty] | 365 | 31.5238 | 1
[10 empty] | 366 | 38.8394 | 0
[10 empty] | 367 | 43.38 | 0
[10 empty] | 368 | 33.0644 | 1
[10 empty] | 369 | 33.3701 | 1
[10 empty] | 370 | 38.5547 | 0
[10 empty] | 371 | 32.574 | 1
[10 empty] | 372 | 35.9357 | 1
[10 empty] | 373 | 34.7641 | 1
[10 empty] | 374 | 32.7802 | 1
[10 empty] | 375 | 39.0645 | 0
[10 empty] | 376 | 40.917 | 0
[10 empty] | 377 | 33.2749 | 1
[10 empty] | 378 | 30.6837 | 1
[10 empty] | 379 | 36.607 | 1
[10 empty] | 380 | 36.6911 | 1
[10 empty] | 381 | 37.4473 | 1
[10 empty] | 382 | 32.708 | 1
[10 empty] | 383 | 34.4842 | 1
[10 empty] | 384 | 39.506 | 0
[10 empty] | 385 | 34.0249 | 1
[10 empty] | 386 | 36.8615 | 1
[10 empty] | 387 | 43.8496 | 0
[10 empty] | 388 | 37.9799 | 1
[10 empty] | 389 | 40.405 | 0
[10 empty] | 390 | 34.0512 | 1
[10 empty] | 391 | 33.0945 | 1
[10 empty] | 392 | 34.6471 | 1
[10 empty] | 393 | 46.3422 | 0
[10 empty] | 394 | 34.2457 | 1
[10 empty] | 395 | 34.686 | 1
[10 empty] | 396 | 35.6769 | 1
[10 empty] | 397 | 36.8152 | 1
[10 empty] | 398 | 32.4 | 1
[10 empty] | 399 | 45.2733 | 0
[10 empty] | 400 | 40.1974 | 0
[10 empty] | 401 | 36.3525 | 1
[10 empty] | 402 | 40.8756 | 0
[10 empty] | 403 | 32.0177 | 1
[10 empty] | 404 | 33.1739 | 1
[10 empty] | 405 | 31.1193 | 1
[10 empty] | 406 | 28.7519 | 1
[10 empty] | 407 | 35.4839 | 1
[10 empty] | 408 | 34.586 | 1
[10 empty] | 409 | 40.8169 | 0
[10 empty] | 410 | 34.1429 | 1
[10 empty] | 411 | 37.2266 | 1
[10 empty] | 412 | 36.3683 | 1
[10 empty] | 413 | 37.9554 | 1
[10 empty] | 414 | 34.3155 | 1
[10 empty] | 415 | 32.0427 | 1
[10 empty] | 416 | 33.2194 | 1
[10 empty] | 417 | 36.6288 | 1
[10 empty] | 418 | 35.1847 | 1
[10 empty] | 419 | 36.8893 | 1
[10 empty] | 420 | 31.8841 | 1
[10 empty] | 421 | 34.412 | 1
[10 empty] | 422 | 34.9652 | 1
[10 empty] | 423 | 32.5662 | 1
[10 empty] | 424 | 37.6999 | 1
[10 empty] | 425 | 33.8346 | 1
[10 empty] | 426 | 38.0256 | 0
[10 empty] | 427 | 39.4481 | 0
[10 empty] | 428 | 36.6429 | 1
[10 empty] | 429 | 38.9333 | 0
[10 empty] | 430 | 34.4858 | 1
[10 empty] | 431 | 40.8808 | 0
[10 empty] | 432 | 35.4807 | 1
[10 empty] | 433 | 36.5587 | 1
[10 empty] | 434 | 36.3521 | 1
[10 empty] | 435 | 34.94 | 1
[10 empty] | 436 | 29.9598 | 1
[10 empty] | 437 | 36.5114 | 1
[10 empty] | 438 | 34.8492 | 1
[10 empty] | 439 | 34.1773 | 1
[10 empty] | 440 | 36.7506 | 1
[10 empty] | 441 | 31.2073 | 1
[10 empty] | 442 | 37.8361 | 1
[10 empty] | 443 | 35.3851 | 1
[10 empty] | 444 | 42.3985 | 0
[10 empty] | 445 | 32.277 | 1
[10 empty] | 446 | 39.4148 | 0
[10 empty] | 447 | 34.1851 | 1
[10 empty] | 448 | 39.1421 | 0
[10 empty] | 449 | 41.6096 | 0
[10 empty] | 450 | 31.4189 | 1
[10 empty] | 451 | 29.0304 | 1
[10 empty] | 452 | 37.1399 | 1
[10 empty] | 453 | 36.3254 | 1
[10 empty] | 454 | 35.3983 | 1
[10 empty] | 455 | 38.9371 | 0
[10 empty] | 456 | 39.238 | 0
[10 empty] | 457 | 40.1066 | 0
[10 empty] | 458 | 42.0051 | 0
[10 empty] | 459 | 32.5569 | 1
[10 empty] | 460 | 28.8409 | 1
[10 empty] | 461 | 32.296 | 1
[10 empty] | 462 | 40.8881 | 0
[10 empty] | 463 | 35.2683 | 1
[10 empty] | 464 | 38.8329 | 0
[10 empty] | 465 | 37.8861 | 1
[10 empty] | 466 | 36.4462 | 1
[10 empty] | 467 | 40.1699 | 0
[10 empty] | 468 | 35.3073 | 1
[10 empty] | 469 | 38.078 | 0
[10 empty] | 470 | 34.3444 | 1
[10 empty] | 471 | 32.892 | 1
[10 empty] | 472 | 36.8245 | 1
[10 empty] | 473 | 34.118 | 1
[10 empty] | 474 | 37.1341 | 1
[10 empty] | 475 | 40.0829 | 0
[10 empty] | 476 | 36.5186 | 1
[10 empty] | 477 | 31.4871 | 1
[10 empty] | 478 | 38.2641 | 0
[10 empty] | 479 | 42.1511 | 0
[10 empty] | 480 | 33.7717 | 1
[10 empty] | 481 | 36.9868 | 1
[10 empty] | 482 | 29.4647 | 1
[10 empty] | 483 | 34.59 | 1
[10 empty] | 484 | 33.5789 | 1
[10 empty] | 485 | 41.0459 | 0
[10 empty] | 486 | 29.6027 | 1
[10 empty] | 487 | 31.5875 | 1
[10 empty] | 488 | 27.6491 | 1
[10 empty] | 489 | 34.3171 | 1
[10 empty] | 490 | 37.462 | 1
[10 empty] | 491 | 34.1121 | 1
[10 empty] | 492 | 42.4461 | 0
[10 empty] | 493 | 41.52 | 0
[10 empty] | 494 | 37.5567 | 1
[10 empty] | 495 | 35.8295 | 1
[10 empty] | 496 | 33.4171 | 1
[10 empty] | 497 | 34.8157 | 1
[10 empty] | 498 | 40.4466 | 0
[10 empty] | 499 | 35.0035 | 1
[10 empty] | 500 | 41.9419 | 0
[10 empty] | 501 | 37.8443 | 1
[10 empty] | 502 | 29.8735 | 1
[10 empty] | 503 | 38.0712 | 0
[10 empty] | 504 | 39.9328 | 0
[10 empty] | 505 | 43.3378 | 0
[10 empty] | 506 | 38.742 | 0
[10 empty] | 507 | 35.6773 | 1
[10 empty] | 508 | 39.8674 | 0
[10 empty] | 509 | 37.4812 | 1
[10 empty] | 510 | 35.214 | 1
[10 empty] | 511 | 38.0265 | 0
[10 empty] | 512 | 37.0432 | 1
[10 empty] | 513 | 31.7776 | 1
[10 empty] | 514 | 38.3329 | 0
[10 empty] | 515 | 39.0315 | 0
[10 empty] | 516 | 30.9458 | 1
[10 empty] | 517 | 33.6631 | 1
[10 empty] | 518 | 33.6583 | 1
[10 empty] | 519 | 40.0313 | 0
[10 empty] | 520 | 41.3555 | 0
[10 empty] | 521 | 40.6333 | 0
[10 empty] | 522 | 43.827 | 0
[10 empty] | 523 | 27.168 | 1
[10 empty] | 524 | 37.1456 | 1
[10 empty] | 525 | 35.6151 | 1
[10 empty] | 526 | 34.7775 | 1
[10 empty] | 527 | 35.2221 | 1
[10 empty] | 528 | 37.9972 | 1
[10 empty] | 529 | 35.8277 | 1
[10 empty] | 530 | 33.7225 | 1
[10 empty] | 531 | 31.0652 | 1
[10 empty] | 532 | 28.5156 | 1
[10 empty] | 533 | 32.5669 | 1
[10 empty] | 534 | 32.7916 | 1
[10 empty] | 535 | 42.4176 | 0
[10 empty] | 536 | 39.8512 | 0
[10 empty] | 537 | 37.48 | 1
[10 empty] | 538 | 31.2568 | 1
[10 empty] | 539 | 35.57 | 1
[10 empty] | 540 | 36.8917 | 1
[10 empty] | 541 | 30.5854 | 1
[10 empty] | 542 | 37.5614 | 1
[10 empty] | 543 | 37.7592 | 1
[10 empty] | 544 | 31.616 | 1
[10 empty] | 545 | 33.5165 | 1
[10 empty] | 546 | 37.3408 | 1
[10 empty] | 547 | 36.2402 | 1
[10 empty] | 548 | 35.8768 | 1
[10 empty] | 549 | 30.814 | 1
[10 empty] | 550 | 40.4822 | 0
[10 empty] | 551 | 32.285 | 1
[10 empty] | 552 | 30.6825 | 1
[10 empty] | 553 | 41.5362 | 0
[10 empty] | 554 | 31.2407 | 1
[10 empty] | 555 | 28.9327 | 1
[10 empty] | 556 | 32.5429 | 1
[10 empty] | 557 | 46.4096 | 0
[10 empty] | 558 | 31.4791 | 1
[10 empty] | 559 | 34.8604 | 1
[10 empty] | 560 | 34.4418 | 1
[10 empty] | 561 | 35.072 | 1
[10 empty] | 562 | 34.0356 | 1
[10 empty] | 563 | 39.371 | 0
[10 empty] | 564 | 39.1772 | 0
[10 empty] | 565 | 32.7437 | 1
[10 empty] | 566 | 34.2049 | 1
[10 empty] | 567 | 31.4969 | 1
[10 empty] | 568 | 30.4966 | 1
[10 empty] | 569 | 43.341 | 0
[10 empty] | 570 | 39.4759 | 0
[10 empty] | 571 | 38.8102 | 0
[10 empty] | 572 | 36.5746 | 1
[10 empty] | 573 | 44.2939 | 0
[10 empty] | 574 | 33.1622 | 1
[10 empty] | 575 | 37.5847 | 1
[10 empty] | 576 | 29.7743 | 1
[10 empty] | 577 | 33.4907 | 1
[10 empty] | 578 | 36.6769 | 1
[10 empty] | 579 | 39.323 | 0
[10 empty] | 580 | 35.4048 | 1
[10 empty] | 581 | 35.1961 | 1
[10 empty] | 582 | 37.5902 | 1
[10 empty] | 583 | 36.4002 | 1
[10 empty] | 584 | 36.9457 | 1
[10 empty] | 585 | 34.5802 | 1
[10 empty] | 586 | 33.1588 | 1
[10 empty] | 587 | 34.7864 | 1
[10 empty] | 588 | 30.7134 | 1
[10 empty] | 589 | 33.9454 | 1
[10 empty] | 590 | 31.4476 | 1
[10 empty] | 591 | 37.9213 | 1
[10 empty] | 592 | 35.3912 | 1
[10 empty] | 593 | 38.7096 | 0
[10 empty] | 594 | 37.5426 | 1
[10 empty] | 595 | 34.2473 | 1
[10 empty] | 596 | 42.4019 | 0
[10 empty] | 597 | 33.1587 | 1
[10 empty] | 598 | 33.3449 | 1
[10 empty] | 599 | 44.3994 | 0
[10 empty] | 600 | 37.6342 | 1
[10 empty] | 601 | 37.4146 | 1
[10 empty] | 602 | 38.9949 | 0
[10 empty] | 603 | 32.9414 | 1
[10 empty] | 604 | 37.8958 | 1
[10 empty] | 605 | 34.4989 | 1
[10 empty] | 606 | 38.0529 | 0
[10 empty] | 607 | 35.5584 | 1
[10 empty] | 608 | 33.8019 | 1
[10 empty] | 609 | 34.3108 | 1
[10 empty] | 610 | 29.2468 | 1
[10 empty] | 611 | 33.3843 | 1
[10 empty] | 612 | 29.8759 | 1
[10 empty] | 613 | 41.1329 | 0
[10 empty] | 614 | 39.3568 | 0
[10 empty] | 615 | 41.7632 | 0
[10 empty] | 616 | 37.0217 | 1
[10 empty] | 617 | 36.6191 | 1
[10 empty] | 618 | 37.054 | 1
[10 empty] | 619 | 39.3829 | 0
[10 empty] | 620 | 36.4467 | 1
[10 empty] | 621 | 37.8809 | 1
[10 empty] | 622 | 29.8831 | 1
[10 empty] | 623 | 29.8727 | 1
[10 empty] | 624 | 38.3178 | 0
[10 empty] | 625 | 37.6614 | 1
[10 empty] | 626 | 32.4223 | 1
[10 empty] | 627 | 35.8898 | 1
[10 empty] | 628 | 34.5485 | 1
[10 empty] | 629 | 36.1255 | 1
[10 empty] | 630 | 35.3294 | 1
[10 empty] | 631 | 32.4518 | 1
[10 empty] | 632 | 29.8599 | 1
[10 empty] | 633 | 31.7856 | 1
[10 empty] | 634 | 33.9455 | 1
[10 empty] | 635 | 35.9236 | 1
[10 empty] | 636 | 38.4209 | 0
[10 empty] | 637 | 33.8943 | 1
[10 empty] | 638 | 40.8016 | 0
[10 empty] | 639 | 40.3511 | 0
[10 empty] | 640 | 34.1977 | 1
[10 empty] | 641 | 38.8068 | 0
[10 empty] | 642 | 36.2051 | 1
[10 empty] | 643 | 33.5477 | 1
[10 empty] | 644 | 31.127 | 1
[10 empty] | 645 | 41.9647 | 0
[10 empty] | 646 | 31.967 | 1
[10 empty] | 647 | 35.6804 | 1
[10 empty] | 648 | 35.2755 | 1
[10 empty] | 649 | 38.5076 | 0
[10 empty] | 650 | 43.0993 | 0
[10 empty] | 651 | 35.5435 | 1
[10 empty] | 652 | 39.6684 | 0
[10 empty] | 653 | 28.7435 | 1
[10 empty] | 654 | 32.0117 | 1
[10 empty] | 655 | 34.0689 | 1
[10 empty] | 656 | 30.4896 | 1
[10 empty] | 657 | 36.8125 | 1
[10 empty] | 658 | 37.5564 | 1
[10 empty] | 659 | 36.3394 | 1
[10 empty] | 660 | 39.4846 | 0
[10 empty] | 661 | 35.5191 | 1
[10 empty] | 662 | 35.0579 | 1
[10 empty] | 663 | 34.6873 | 1
[10 empty] | 664 | 30.8078 | 1
[10 empty] | 665 | 38.5424 | 0
[10 empty] | 666 | 39.6652 | 0
[10 empty] | 667 | 33.448 | 1
[10 empty] | 668 | 31.3193 | 1
[10 empty] | 669 | 32.3298 | 1
[10 empty] | 670 | 37.3081 | 1
[10 empty] | 671 | 36.7703 | 1
[10 empty] | 672 | 37.619 | 1
[10 empty] | 673 | 42.7709 | 0
[10 empty] | 674 | 34.6297 | 1
[10 empty] | 675 | 33.6706 | 1
[10 empty] | 676 | 32.9485 | 1
[10 empty] | 677 | 31.1861 | 1
[10 empty] | 678 | 28.2766 | 1
[10 empty] | 679 | 41.2635 | 0
[10 empty] | 680 | 31.0438 | 1
[10 empty] | 681 | 38.5212 | 0
[10 empty] | 682 | 34.3744 | 1
[10 empty] | 683 | 30.7325 | 1
[10 empty] | 684 | 35.9711 | 1
[10 empty] | 685 | 32.0361 | 1
[10 empty] | 686 | 29.5719 | 1
[10 empty] | 687 | 33.1866 | 1
[10 empty] | 688 | 29.3629 | 1
[10 empty] | 689 | 34.7309 | 1
[10 empty] | 690 | 33.4184 | 1
[10 empty] | 691 | 32.9907 | 1
[10 empty] | 692 | 30.1354 | 1
[10 empty] | 693 | 39.058 | 0
[10 empty] | 694 | 34.5154 | 1
[10 empty] | 695 | 33.1183 | 1
[10 empty] | 696 | 34.1253 | 1
[10 empty] | 697 | 35.9022 | 1
[10 empty] | 698 | 37.4018 | 1
[10 empty] | 699 | 30.9843 | 1
[10 empty] | 700 | 30.8474 | 1
[10 empty] | 701 | 41.2539 | 0
[10 empty] | 702 | 31.3045 | 1
[10 empty] | 703 | 32.1228 | 1
[10 empty] | 704 | 31.1325 | 1
[10 empty] | 705 | 28.9771 | 1
[10 empty] | 706 | 34.2721 | 1
[10 empty] | 707 | 35.0266 | 1
[10 empty] | 708 | 30.4835 | 1
[10 empty] | 709 | 35.4343 | 1
[10 empty] | 710 | 42.1524 | 0
[10 empty] | 711 | 36.4934 | 1
[10 empty] | 712 | 30.6989 | 1
[10 empty] | 713 | 40.3531 | 0
[10 empty] | 714 | 30.8571 | 1
[10 empty] | 715 | 40.7831 | 0
[10 empty] | 716 | 34.9827 | 1
[10 empty] | 717 | 30.1477 | 1
[10 empty] | 718 | 37.9657 | 1
[10 empty] | 719 | 30.6903 | 1
[10 empty] | 720 | 36.3627 | 1
[10 empty] | 721 | 36.0741 | 1
[10 empty] | 722 | 37.9183 | 1
[10 empty] | 723 | 35.5785 | 1
[10 empty] | 724 | 34.9645 | 1
[10 empty] | 725 | 36.5784 | 1
[10 empty] | 726 | 31.042 | 1
[10 empty] | 727 | 39.8804 | 0
[10 empty] | 728 | 38.7905 | 0
[10 empty] | 729 | 31.9193 | 1
[10 empty] | 730 | 42.4945 | 0
[10 empty] | 731 | 38.0507 | 0
[10 empty] | 732 | 41.333 | 0
[10 empty] | 733 | 31.3129 | 1
[10 empty] | 734 | 29.9348 | 1
[10 empty] | 735 | 34.277 | 1
[10 empty] | 736 | 30.2571 | 1
[10 empty] | 737 | 30.7358 | 1
[10 empty] | 738 | 35.5051 | 1
[10 empty] | 739 | 29.1355 | 1
[10 empty] | 740 | 38.8056 | 0
[10 empty] | 741 | 35.5305 | 1
[10 empty] | 742 | 37.4376 | 1
[10 empty] | 743 | 38.816 | 0
[10 empty] | 744 | 27.467 | 1
[10 empty] | 745 | 29.971 | 1
[10 empty] | 746 | 33.3263 | 1
[10 empty] | 747 | 33.4092 | 1
[10 empty] | 748 | 32.1045 | 1
[10 empty] | 749 | 40.8856 | 0
[10 empty] | 750 | 34.0274 | 1
[10 empty] | 751 | 41.245 | 0
[10 empty] | 752 | 36.3346 | 1
[10 empty] | 753 | 33.3506 | 1
[10 empty] | 754 | 38.2875 | 0
[10 empty] | 755 | 37.7011 | 1
[10 empty] | 756 | 39.0743 | 0
[10 empty] | 757 | 33.9031 | 1
[10 empty] | 758 | 34.4956 | 1
[10 empty] | 759 | 40.1346 | 0
[10 empty] | 760 | 30.6745 | 1
[10 empty] | 761 | 39.1875 | 0
[10 empty] | 762 | 35.9894 | 1
[10 empty] | 763 | 41.5772 | 0
[10 empty] | 764 | 30.1983 | 1
[10 empty] | 765 | 34.839 | 1
[10 empty] | 766 | 32.4922 | 1
[10 empty] | 767 | 36.382 | 1
[10 empty] | 768 | 31.7709 | 1
[10 empty] | 769 | 38.8 | 0
[10 empty] | 770 | 35.0734 | 1
[10 empty] | 771 | 30.6647 | 1
[10 empty] | 772 | 35.1393 | 1
[10 empty] | 773 | 31.0035 | 1
[10 empty] | 774 | 35.7953 | 1
[10 empty] | 775 | 33.7676 | 1
[10 empty] | 776 | 41.5097 | 0
[10 empty] | 777 | 40.9545 | 0
[10 empty] | 778 | 33.4751 | 1
[10 empty] | 779 | 36.9487 | 1
[10 empty] | 780 | 38.043 | 0
[10 empty] | 781 | 41.2397 | 0
[10 empty] | 782 | 31.6399 | 1
[10 empty] | 783 | 34.7194 | 1
[10 empty] | 784 | 33.5093 | 1
[10 empty] | 785 | 33.1935 | 1
[10 empty] | 786 | 39.4794 | 0
[10 empty] | 787 | 34.2075 | 1
[10 empty] | 788 | 39.1501 | 0
[10 empty] | 789 | 43.5029 | 0
[10 empty] | 790 | 39.8042 | 0
[10 empty] | 791 | 35.9504 | 1
[10 empty] | 792 | 32.4503 | 1
[10 empty] | 793 | 34.6768 | 1
[10 empty] | 794 | 29.9475 | 1
[10 empty] | 795 | 42.6389 | 0
[10 empty] | 796 | 33.2188 | 1
[10 empty] | 797 | 37.8592 | 1
[10 empty] | 798 | 37.9009 | 1
[10 empty] | 799 | 41.559 | 0
[10 empty] | 800 | 28.7949 | 1
[10 empty] | 801 | 40.4875 | 0
[10 empty] | 802 | 36.2003 | 1
[10 empty] | 803 | 36.5174 | 1
[10 empty] | 804 | 29.6822 | 1
[10 empty] | 805 | 33.9673 | 1
[10 empty] | 806 | 31.4087 | 1
[10 empty] | 807 | 29.5135 | 1
[10 empty] | 808 | 35.2839 | 1
[10 empty] | 809 | 38.4465 | 0
[10 empty] | 810 | 36.1666 | 1
[10 empty] | 811 | 31.6983 | 1
[10 empty] | 812 | 35.9189 | 1
[10 empty] | 813 | 39.0595 | 0
[10 empty] | 814 | 35.0591 | 1
[10 empty] | 815 | 40.1043 | 0
[10 empty] | 816 | 31.5636 | 1
[10 empty] | 817 | 39.5608 | 0
[10 empty] | 818 | 29.9014 | 1
[10 empty] | 819 | 35.6769 | 1
[10 empty] | 820 | 35.7468 | 1
[10 empty] | 821 | 30.0654 | 1
[10 empty] | 822 | 35.9334 | 1
[10 empty] | 823 | 30.6619 | 1
[10 empty] | 824 | 27.1095 | 1
[10 empty] | 825 | 29.7362 | 1
[10 empty] | 826 | 41.4814 | 0
[10 empty] | 827 | 38.0177 | 0
[10 empty] | 828 | 38.9215 | 0
[10 empty] | 829 | 36.9657 | 1
[10 empty] | 830 | 33.2051 | 1
[10 empty] | 831 | 37.5028 | 1
[10 empty] | 832 | 38.1035 | 0
[10 empty] | 833 | 44.1719 | 0
[10 empty] | 834 | 32.5689 | 1
[10 empty] | 835 | 42.9309 | 0
[10 empty] | 836 | 32.4165 | 1
[10 empty] | 837 | 31.1511 | 1
[10 empty] | 838 | 28.4836 | 1
[10 empty] | 839 | 35.5107 | 1
[10 empty] | 840 | 34.2383 | 1
[10 empty] | 841 | 33.1879 | 1
[10 empty] | 842 | 34.9444 | 1
[10 empty] | 843 | 33.9479 | 1
[10 empty] | 844 | 30.4917 | 1
[10 empty] | 845 | 30.6982 | 1
[10 empty] | 846 | 36.2226 | 1
[10 empty] | 847 | 30.0133 | 1
[10 empty] | 848 | 38.3823 | 0
[10 empty] | 849 | 38.0742 | 0
[10 empty] | 850 | 35.5473 | 1
[10 empty] | 851 | 41.5913 | 0
[10 empty] | 852 | 38.521 | 0
[10 empty] | 853 | 36.3683 | 1
[10 empty] | 854 | 44.9701 | 0
[10 empty] | 855 | 29.346 | 1
[10 empty] | 856 | 33.3856 | 1
[10 empty] | 857 | 33.7533 | 1
[10 empty] | 858 | 30.6086 | 1
[10 empty] | 859 | 40.4862 | 0
[10 empty] | 860 | 35.5263 | 1
[10 empty] | 861 | 39.0344 | 0
[10 empty] | 862 | 40.0334 | 0
[10 empty] | 863 | 41.6803 | 0
[10 empty] | 864 | 32.2761 | 1
[10 empty] | 865 | 32.776 | 1
[10 empty] | 866 | 40.9185 | 0
[10 empty] | 867 | 36.4877 | 1
[10 empty] | 868 | 32.6868 | 1
[10 empty] | 869 | 30.2321 | 1
[10 empty] | 870 | 40.0691 | 0
[10 empty] | 871 | 39.1776 | 0
[10 empty] | 872 | 40.4487 | 0
[10 empty] | 873 | 35.7055 | 1
[10 empty] | 874 | 37.4693 | 1
[10 empty] | 875 | 37.4325 | 1
[10 empty] | 876 | 37.0568 | 1
[10 empty] | 877 | 29.0783 | 1
[10 empty] | 878 | 38.6857 | 0
[10 empty] | 879 | 38.5478 | 0
[10 empty] | 880 | 28.0936 | 1
[10 empty] | 881 | 27.5689 | 1
[10 empty] | 882 | 29.3769 | 1
[10 empty] | 883 | 32.691 | 1
[10 empty] | 884 | 35.3528 | 1
[10 empty] | 885 | 44.0447 | 0
[10 empty] | 886 | 30.4145 | 1
[10 empty] | 887 | 36.5043 | 1
[10 empty] | 888 | 38.5289 | 0
[10 empty] | 889 | 31.1282 | 1
[10 empty] | 890 | 38.1313 | 0
[10 empty] | 891 | 33.1404 | 1
[10 empty] | 892 | 36.3516 | 1
[10 empty] | 893 | 31.11 | 1
[10 empty] | 894 | 38.1583 | 0
[10 empty] | 895 | 35.3465 | 1
[10 empty] | 896 | 36.6135 | 1
[10 empty] | 897 | 31.5226 | 1
[10 empty] | 898 | 29.0374 | 1
[10 empty] | 899 | 33.0882 | 1
[10 empty] | 900 | 32.8322 | 1
[10 empty] | 901 | 44.7989 | 0
[10 empty] | 902 | 34.8638 | 1
[10 empty] | 903 | 36.3999 | 1
[10 empty] | 904 | 37.891 | 1
[10 empty] | 905 | 33.4338 | 1
[10 empty] | 906 | 32.9113 | 1
[10 empty] | 907 | 31.7027 | 1
[10 empty] | 908 | 33.2342 | 1
[10 empty] | 909 | 40.8202 | 0
[10 empty] | 910 | 28.0349 | 1
[10 empty] | 911 | 36.4482 | 1
[10 empty] | 912 | 35.892 | 1
[10 empty] | 913 | 33.7411 | 1
[10 empty] | 914 | 29.397 | 1
[10 empty] | 915 | 34.9714 | 1
[10 empty] | 916 | 32.7631 | 1
[10 empty] | 917 | 36.0875 | 1
[10 empty] | 918 | 36.1227 | 1
[10 empty] | 919 | 33.6578 | 1
[10 empty] | 920 | 31.0225 | 1
[10 empty] | 921 | 35.1736 | 1
[10 empty] | 922 | 32.9196 | 1
[10 empty] | 923 | 41.157 | 0
[10 empty] | 924 | 35.4529 | 1
[10 empty] | 925 | 36.37 | 1
[10 empty] | 926 | 35.6248 | 1
[10 empty] | 927 | 33.8271 | 1
[10 empty] | 928 | 32.5082 | 1
[10 empty] | 929 | 39.1015 | 0
[10 empty] | 930 | 34.7131 | 1
[10 empty] | 931 | 34.555 | 1
[10 empty] | 932 | 34.9765 | 1
[10 empty] | 933 | 42.7449 | 0
[10 empty] | 934 | 28.2644 | 1
[10 empty] | 935 | 36.9466 | 1
[10 empty] | 936 | 38.024 | 0
[10 empty] | 937 | 45.6783 | 0
[10 empty] | 938 | 30.1262 | 1
[10 empty] | 939 | 32.7052 | 1
[10 empty] | 940 | 40.388 | 0
[10 empty] | 941 | 30.6008 | 1
[10 empty] | 942 | 34.8102 | 1
[10 empty] | 943 | 37.0288 | 1
[10 empty] | 944 | 32.893 | 1
[10 empty] | 945 | 37.3105 | 1
[10 empty] | 946 | 36.6568 | 1
[10 empty] | 947 | 30.9311 | 1
[10 empty] | 948 | 37.0458 | 1
[10 empty] | 949 | 39.0568 | 0
[10 empty] | 950 | 30.0297 | 1
[10 empty] | 951 | 37.5697 | 1
[10 empty] | 952 | 42.9336 | 0
[10 empty] | 953 | 35.598 | 1
[10 empty] | 954 | 34.6361 | 1
[10 empty] | 955 | 39.6781 | 0
[10 empty] | 956 | 34.9243 | 1
[10 empty] | 957 | 42.1597 | 0
[10 empty] | 958 | 31.0346 | 1
[10 empty] | 959 | 42.8997 | 0
[10 empty] | 960 | 31.931 | 1
[10 empty] | 961 | 35.0818 | 1
[10 empty] | 962 | 34.4396 | 1
[10 empty] | 963 | 33.0508 | 1
[10 empty] | 964 | 44.3757 | 0
[10 empty] | 965 | 38.4588 | 0
[10 empty] | 966 | 38.9535 | 0
[10 empty] | 967 | 45.2802 | 0
[10 empty] | 968 | 37.168 | 1
[10 empty] | 969 | 32.7052 | 1
[10 empty] | 970 | 36.1484 | 1
[10 empty] | 971 | 33.2946 | 1
[10 empty] | 972 | 33.2527 | 1
[10 empty] | 973 | 37.0241 | 1
[10 empty] | 974 | 40.6594 | 0
[10 empty] | 975 | 37.3346 | 1
[10 empty] | 976 | 35.8595 | 1
[10 empty] | 977 | 32.2395 | 1
[10 empty] | 978 | 30.6349 | 1
[10 empty] | 979 | 37.0987 | 1
[10 empty] | 980 | 41.5412 | 0
[10 empty] | 981 | 40.9796 | 0
[10 empty] | 982 | 31.2766 | 1
[10 empty] | 983 | 31.5217 | 1
[10 empty] | 984 | 39.3054 | 0
[10 empty] | 985 | 29.5809 | 1
[10 empty] | 986 | 38.4882 | 0
[10 empty] | 987 | 41.3312 | 0
[10 empty] | 988 | 38.1796 | 0
[10 empty] | 989 | 33.1058 | 1
[10 empty] | 990 | 34.1461 | 1
[10 empty] | 991 | 30.8718 | 1
[10 empty] | 992 | 38.1015 | 0
[10 empty] | 993 | 37.734 | 1
[10 empty] | 994 | 37.4192 | 1
[10 empty] | 995 | 34.0623 | 1
[10 empty] | 996 | 37.4333 | 1
[10 empty] | 997 | 33.7164 | 1
[10 empty] | 998 | 33.6146 | 1
[10 empty] | 999 | 37.7724 | 1
[10 empty] | 1000 | 37.0244 | 1